Справка-информация о ходе работ

«Обход п. Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км

04.04.2017 год

| Пункты | сумма | % | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма Контракта первоначальная | 6 577 777 777,77 тг |  |  |
| Аванс (20%) | 1 315 555 555,55 тг |  | возвращен |
| Изменение по заявкам 1-13 | 74 247 493,90 тг |  |  |
| Итоговая сумма Контракта с учетом Заявок | 6 652 025 271,67 тг |  |  |
| Освоено с корректировкой с начала работ | 7 539 941 583,11 тг | 112,77% | от первоначальной суммы Контракта |
| Освоено в 2016 г. | 289 291 551,73 тг |  |  |
| Освоено в 2017 г. | 101 326 034 тг |  |  |
| Остаток выполнения по ВОР (с ПСО-40) с учетом Заявок на уменьшение | 366 599 876,41 тг |  |  |
| Возврат Гарантии исполнения (5%-328 888 888,85). Выплачено 131 216 055,39 тг. | 197 672 833,42 тг |  | Выплата по завершения срока строительства. |

Ход работ на 2017 г.

| № | Описание работ | Кол-во | Выполнено на 04.04.2017 | % выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхний слой м/з. а/б. Н-5см. по существ км | 16,50 | 16,5 | 100% |  |
| 2 | Освещение и переустройство, шт | 42 | 40 | 95% |  |
| 4 | Транспортное ограждение, км | 1,00 | 0,50 | 50% | Работы ведутся на ПК5+50 – ПК9+50 |
| 5 | Лотки прикромочные, км | 1,20 | 0,90 | 75% |  |
| 6 | Укрепление откосов конусов насыпи, тыс. м3. | 1,00 | 0,60 | 60% | Ведутся работы ПК6+21 |
| 7 | Дорожные знаки, (165 осн + 117 сущ) шт. | 277 | 45 | 16% |  |
| 8 | Сигнальные километровые столбики, шт. | 420 | 0 | 0% |  |
| 9 | Дорожная разметка по существ дороге, км. | 10,00 | 0 | 0% |  |
| 10 | Дорожная разметка по основной дороге, км. | 108,77 | 95,60 | 87% |  |
| 11 | Устройство обочин по основной дороге, тыс.м3 | 0,8 | 0,2 | 25% |  |
| 12 | Устройство обочин по существующей дороге, км. | 3,00 | 1,6 | 53% |  |
| 13 | Швы покрытия, км. | 118 | 33 | 30% |  |

План работ на 2017 г.

| № | Описание работ | Кол-во План на 2017 г | Выполнено на 04.04.2017 | Остаток | % выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение и переустройство, шт | 42 | 40 | 2 | 95% | Завезены Мачтовые опоры на участок 6 шт. ТОО «КазЭлто». По стабилизации погодных условий будут проведены работы по устройству фундамента. ТОО Даулет Трейд Компани |
| 2 | Транспортное ограждение, км | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 50% | Ведутся работы по сборке элементов барьерного ограждения на мостах. Проведены переговоры на привлечение к работам сторонней организации. ТОО ЮгСтройресурс |
| 3 | Лотки прикромочные, км | 1,20 | 0,90 | 0,30 | 75% | Ведется работа по установке элементов ЖБИ. ТОО ЮгСтрой Ресурс |
| 4 | Бетонные работы, тыс. м3. | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 60% | Материал для работ имеется. Привлечение бригад |
| 5 | Дорожные знаки. | 277 | 45 | 232 | 16% | Ведется заготовка. ТОО Мэри Компани |
| 6 | Дорожная разметка по существующей дороге, км. | 10,00 | 0 | 0 | 0% | Погодные условия. ТОО Мэри Компнаи, ТОО ЮгСтройРесуср |
| 7 | Устройство обочин по основной дороге, тыс.м3 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 25% | Погодные условия. Материал имеется. Свои ресурсы |
| 8 | Швы покрытия, км. | 118 | 33 | 85 | 30% | Свои ресурсы |

Состояние по технике на 04.04.2017 г.

|  | Мобилизовано | План на 2017 год | Имеются |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 1 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 1 | 1 |
| 3 | Погрузчик | 2 | 2 |
| 4 | Автогрейдер | 2 | 2 |
| 5 | Катки | 1 | 1 |
| 7 | Автосамосвалы | 6 | 6 |
| 10 | ЦБЗ | 1 | 1 |
| 11 | Прочая техника | 8 | 8 |
| Всего | 22 | 22 |

Состояние по материалам на 04.04.2017 г.

| материал | План на 2017 | Выполнено с начала года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Щебень, тыс м3 | 2,0 | 0,39 | Местные карьеры |
| ПГС, тыс м3 | 2,0 | 0 | Местные карьеры |
| Цемент, тыс тн | 0,88 | 0,07 | Поставщики г. Шымкент |
| ЖБИ, тыс м3 | 0,03 | 0,02 | ТОО «ЮгСтройресурс» |
| Дорожные знаки, шт | 277,00 | 45 | ТОО Мэри Компани. Ведется изготовление |

Ситуация по работам

Цементобетонное покрытие и обочины. Левая и правая полоса открыта для движения.

Обочинами перекрыто более 96 % участка. Отрабатывается план перекрытия движения и привлечение бригад на работы

Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 98% завершения. Остаток работ укрепительные работы и покраска.

Асфальтобетонные работы. Существующая дорога открыта для движения

Бетонные работы. Работы по бетонированию откосов конусов насыпи на мостах и Путепроводах. Материал для бетона имеется отработка привлечения бригад

Водоотводные лотки. Материал имеется, остались работы на мостовых переходах. Работы ведутся

Знаки постоянные. Кол-во по основной и существующей дороге 277 шт.

Ограждения. Установлено 40 780 м.п. Материал имеется. Ведутся работы по сборке мостовых КОБ

Освещение. Мост Арысь 95%, Развязка №2- 100%, Развязка №1- 90 %

Откос  конусов  насыпи ПК 6

Заливка деформационных  швов  на  мосту ПК 6