# Отчет о ходе работ

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа-Западный Китай» в Кызылординской области.

Контракт: SWRP-1702-1752-ICB(W/7)-001/2013

31.03.2017г.

| № пп | Пояснение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подрядчик | ОАО «Евраскон» |
| 2 | Консультант по надзору | ТОО «Каздорпроект» |
| 3 | Присуждение контракта | SWRP-1702-1752-ICB-(W/7)-001/2013 |
| 4 | Дата присуждения контракта | 23 июля 2013г. |
| 5 | Сумма контракта с учетом VO | 8 323 920 292,09 тенге |
| 6 | Протяженность дороги | 49 км |
| 7 | Искусственные сооружения | Мосты и путепроводы 13 шт., трубы 45 шт. |
| 8 | Дата начала работ | 06 сентября 2013 г. |
| 9 | Изначальная дата завершения | 06 декабря 2014г. |
| 10 | Утвержденное продление срока Контракта | 05 октября 2015г. |
| 11 | Ориентировочная дата завершения работ | Октябрь 2017г. |
| 12 | Сумма аванса | 1 221 721 945,94 тенге |
| 13 | Освоено с учетом последнего одобренного сертификата | 5 719 052 139,56 тенге |
| 14 | Остаток освоения по Контракту | 2 604 868 152,53 тенге. |

Ход основной работы:

| № | Описание работ | Всего по проекту | Факт с начала стр-ва | Остаток работ на 31.03.17 | Вып-ние в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога |
| 1.1 | Земляные работы, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 100% |
| 1.2 | Подстилающий слой, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 100% |
| 1.3 | Нижний слой основание С-4, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 100% |
| 1.4 | Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 100% |
| 1.5 | Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 100% |
| 1.6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 100% |
| 1.7 | Укрепление русла и дна на входе и выходе (трубы),шт | 45 | 25 | 20 | 55% |
| 1.8 | Мосты, шт. | 13 | 12,6 | 0,4 | 97% |
| 1.9 | Укрепление обочины С6, км (справа и слева) | 98 | 72 | 26 | 73% |
| 1.10 | Устройство пересечений и примыканий ,площадка отдыха на уровне с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт | 33 | 27 | 6 | 81% |
| 1.11 | Устройство пересечений и примыканий, площадка отдыха на уровне ЩМА Н=5 см, шт | 33 | 0 | 33 | 0% |
| 1.12 | Укрепление откоса георешеткой с заполнением раст.грунтом, м2 | 142 843 | 130 843 | 12 000 | 92% |
| 1.13 | Укрепление откоса биоматом, м2 | 59 745 | 57 845 | 1 900 | 96% |
| 1.14 | Лотки для сбора воды на обочине дороги, п.м | 5 515 | 5 515 | 0 | 100% |
| 1.15 | Водосброс на обочине, шт | 106 | 6 | 100 | 5% |
| 1.16 | Лотки на откосах , шт | 1361 | 60 | 1301 | 4% |
| 1.17 | Гасители у подошвы насыпи, шт | 106 | 6 | 100 | 6% |
| 1.18 | Бордюры на автобусных остановках и площадках отдыха БР100х30х18, п.м | 2 123 | 0 | 2 123 | 0% |
| 1.19 | Бордюры на автобусных остановках и площадках отдыха, 100х20х0,8, п.м | 6 430 | 2 932 | 3 498 | 46% |
| 1.20 | Рекультивация автодороги, % | 100 | 0 | 100 | 0% |
| 2 | Обустройство дороги |
| 2.1 | Автобусные павильоны, шт | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 2.2 | Туалеты на 2-очка, общ 15 шт, % | 100 | 70 | 30 | 70% |
| 2.3 | Оборудование для автобусных остановок и площадки отдыха (скамейки, урны), % | 100 | 0 | 100 | 0% |
| 2.4 | Пешеходные дорожки на авт.остановках и площадки отдыха, п.м. | 3 600 | 0 | 3 600 | 0% |
| 2.5 | Барьерное ограждение типа 11-ДО-ММ 1 и 11-ДО-ММ, п.м | 32 719 | 15 703 | 17 016 | 49% |
| 2.6 | Дорожная разметка | 203 551 | 0 | 203 551 | 0% |
| 2.7 | Постоянные дорожные знаки, шт | 487 | 279 | 208 | 57% |
| 2.8 | Присыпные бермы под дорожные знаки, м3 | 17 074 | 8 642 | 8 432 | 51% |
| 2.9 | Сигнальные столбики. шт | 1 923 | 0 | 1 923 | 0% |
| 2.10 | Ограждение металлической сеткой, п.м | 17 910 | 0 | 17 910 | 0% |
| 2.11 | Километровые знаки, шт | 49 | 49 | 0 | 100% |
| 3 | Транспортная развязка |
| 3.1 | Устройство ЩМА Н=5см, м2 | 19 464 | 19 464 | 0 | 100% |
| 3.2 | Лотки для сбора воды на обочине дороги п.м | 1 700 | 1 700 | 0 | 100% |
| 3.3 | Водосброс на обочине, шт | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 3.4 | Лотки на откосах, шт | 775 | 700 | 75 | 90% |
| 3.5 | Гасители у подошвы насыпи, шт | 34 | 32 | 2 | 94% |
| 3.6 | Укрепление откоса георешеткой с заполнением раст.грунтом, м2 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0% |
| 3.7 | Барьерное ограждение типа 11-ДО-ММ 1 и 11-ДО-ММ, п.м | 10 930 | 0 | 10 930 | 0% |