СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2111-2135 (ЛОТ 3) в Южно-Казахстанской области

протяженность  23.9 км.

Контракт № SWRP-2111-2135-ICB (W/3) - 002 / 2009

на  30 июня 2014 г.

Подрядчик:  «Copri Construction Enterprises W.L.L/SeiSer Ltd» JV

Инженер:     ТОО «Каздорпроект» в ассоциации с Институт ИГХ (Хорватия) и Кыргыздорпроект (Киргизия)

Сумма Контракта: 7 880 982 679 тенге;

Финансирование:

В 2011году освоено – 2 764 886 801 тенге

В 2012году освоено  - 3 095 442 209 тенге;

В 2013году освоение – 1 559 120 710,82 тенге;

План на 2014 год – 557 254 770 тенге, освоено на дату 131 503 458,11 тенге

Субподрядчики:

ТОО «Связьмонтажстрой» - по переустройству линий связи.

ТОО «Энергосервис ЭТЛ» - наружное освещение, перенос ЛЭП.

Выполнение графика производства работ (остаток работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | План на 2014 год | Выполнено на 30.06.2014 | Выполнено за текущий период | Остаток работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | кол-во | % | кол-во |
| 1 | Разворотные площадки | шт | 12 | 6 | 50% | 6 |
| 2 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона а.Старый Икан | км | 9.8 | 8,6 | 88% | 1,2 |
| 3 | Обочины в а. Ст.Икан | км | 9.8 | 6 | 61% | 5,8 |
| 4 | Примыкания | шт | 80 | 31 | 39% | 49 |
| 5 | Изоляция деформационных швов покрытия | км | 23,9 | 18 | 75% | 5,9 |
|  | Обустройство дороги |  |  |  |  |  |
| 6 | Разметка | п.м | 119178 | 106068 | 89% | 13109 (остаток: Икан, примыкания) |
| 7 | Знаки | шт | 535 | 535 | 100% | 0 |
| 8 | Опоры освещения | шт | 226 | 216 | 95.6% | 10 |
| 9 | Прикромочные лотки | п.м | 7314 | 6713 | 91,7% | 601 |
| 10 | Криволинейный брус по бровке | п.м | 26570 | 24821 | 93% | 1749 |
| 11 | Криволинейный брус по разделительной полосе (стойки забиты, нет балок от Стальцинк) | п.м | 21012 | 17650 | 84% | 3362 |
| 12 | Тротуары | п.м | 4675 | 2798 | 60% | 1877 |
| 13 | Площадки отдыха | шт | 2 | 1,70 | 85% | 0,30 |
| 14 | Водопропускные трубы (укрепление, обустройство) | шт | 108 | 75 | 69% | 33 |