Информация

По проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 17+10 - 888+00 (лот-7) Алматы - Хоргос

на 09.08.2014г.

Генеральный подрядчик –«Evrascon /MO-1

Контракт EWRP-Мосты и путепроводы на лотах V и VI -ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 6 803 041 924 тенге.

Аванс выплачен – 1 020 456 288,61 тенге.

КНС – «Dongsung Engineering/Dongmyeng Engineering» /ТОО «Жол-Сапа»

Дата начала работ – 11.10.2013г.

Дата выдачи разрешения на производство СМР –11.10.2013 г.

Плановое освоение на 2014 год – 3 074 000 000 тенге

Автор проекта - ОАО  «Казахстан жолдары»

Лаборатория  расположена на стройплощадке, сертифицированная. (Сертификат  от 9.06.2014 г.)

Информация по выполненным работам:

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013 | План на 2014 | Факт.на отчетный день | Сначала строит. 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.из | Кол.во |  |  |  |  |
|  | Cleaning up the territory Расчистка территории |  |  |  | 60% | 50% | 50% |
|  | Installation of piles Устройство забивных свай | шт/м³ | 2138/2811,6 | ------ | 1438/1424,62 | 588/864,36 | 588/864,36 |
|  | Construction of box culverts Устройство буронабивных свай | шт/м³ | 270/4199,73 | ------ | 130/2022,1 | 0 | 0 |
|  | Construction of subgrade Устройство ростверков | м³ | 4101,3 | ------ | 2050 | 227,4 | 2 293,26 |
|  | Constraction of geotextiles Устройство монолитных фундаментов через КСП и мост ч/з р.Хоргос | м³ | 2635 | ------ | 1420 | 0 | 0 |
|  | Construction of sub base Устройство стоек | м³ | 1829,7 | ------ | 9100 | 32,22 | 85,96 |
|  | Construction of base course Устройство ригелей | м³ | 1445,4 | ------ | 720 | 19,93 | 98,19 |
|  | Construction of upper layer of the base with high porous asphalt concrete Монтаж сборных фундаментов (скотопрагонов) | м³ | 1106,7 | ------ | 520 | 0 | 0 |
|  | Water proofing Монтаж блоков ВТК-24У | шт/м³ | 296/1879,2 | ------ | 180/1142,8 | 0 | 0 |
| 10 | Construction of base course of asphalt concrete pavement Монтаж плит П18-А14К-7 | 1 шт/м³ | 520/856,8 | ------ | 240/395,5 | 0 | 0 |

| 12 | Битумные работы по покрытию | м² | 13037 | ------ | 5200 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Перильное ограждение | п.м | 3024 | ------ | 1240 | 0 | 0 |
| 14 | Барьерное ограждение | п.м | 11064 | ------ | 4100 | 0 | 0 |
| 15 | Дорожная разметка / дорожные знаки | п.м/шт | 5492/110 | ------ | 2600/50 | 0 | 0 |

|  | Персонал подрядчика: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EVRASCON |
| № п/п | Наименование / Description | На проекте |
|  |  | всего / Total | в т.ч ин. Персонал / Expatriate | в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan | в т.ч. местный персонал / Local Zharkent |
| 1 | Engineer Technical Employees ИТР | 34 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Office and management personnel/АУП | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Surveyor service / Геодезическая служба | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Quality service and Laboratory Служба качества и лаборатория | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Operators and Mechanics Операторы и механизаторы | 26 | 4 | - | 22 |
| 6 | Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал | 48 | 2 | 1 | 45 |
| 7 | Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики. | 69 | 24 | - | 45 |
| 8 | Drivers/Водители | 46 | 1 | 1 | 44 |
|  | Total in Project/Итого на проекте | 236 | 52 | 10 | 174 |
|  |  |  |  | M0 1 |
| № п/п | Наименование / Description | На проекте |
|  |  | всего / Total | в т.ч ин. Персонал / Expatriate | в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan | в т.ч. местный персонал / Local Zharkent |
| 1 | Engineer Technical Employees ИТР | 10 | - | 12 | - |
| 2 | Office and management personnel/АУП |  | - |  | - |
| 3 | Surveyor service / Геодезическая служба | 2 | - | 2 | - |
| 4 | Quality service and Laboratory Служба качества и лаборатория | 2 | - | 2 | - |
| 5 | Operators and Mechanics Операторы и механизаторы | 20 | - | 13 | - |
| 6 | Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал | 20 | - | 16 | - |
| 7 | Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики. | 37 | - | 38 | - |
| 8 | Drivers/Водители | 22 | - | 25 | - |
|  | Total in Project/Итого на проекте | 113 | - | 108 | - |

Наличие дорожно-строительных материалов:

- Заключен договор на цемент с компанией ТОО «Бухтарма», ТОО «Сункар»

-   Поставку щебня осуществляет компания ТОО «Достар - С» и «ДСУ-13»

-  Поставка ЖБИ на участок МО-1 компанией ТОО  LCI-MK

| № | Заготовка материалов | Ед.изм./ Unit | План на 2014г | Факт.на 09.08.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень/Crushed stone (на основание) | тн | 36 300 | 5 054 |
| 2 | Арматура/Fitting | тн | 2 827.06 | 477 |
| 3 | Песок / Sand () | тн | 18 800 | 9 810 |
| 4 | ЖБИ/reinforced concrete products | м3 | 35 338,2 | 3 305,27 |
| 5 | Цемент/Cement | тн | 15 548,8 | 1 970 |

Мобилизация техники

| № | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогрейдер/ Grader | 6 | 1 |
| 2 | Бульдозер/ Dozer | 6 | 7 |
| 3 | Эксковатор/ Excavator | 6 | 9 |
| 4 | Погрузчики/ Loader | 5 | 3 |
| 5 | Катки грунтовые/ Roller for carthwork | 5 | 4 |
| 6 | Катки для асфальта/ roller for asphalt | 2 | 0 |
| 7 | Водовозы/ Water tank | 7 | 2 |
| 8 | Асфальтоукладчики/ Paver | 0 | 0 |
| 9 | Фреза/ Milling machine | 0 | 0 |
| 10 | Автокран/ Crane | 5 | 6 |
| 11 | Автосамосвалы на технологию/ Dumper for technology | 6 | 5 |
| 12 | Автосамосвалы на перевозку ДСМ/ Dumper for transporting materials | 10 | 5 |
| 13 | Бензовоз / Gas tank truck | 7 | 3 |
| 14 | Битумовоз / Bitumen truck | 1 | 0 |
| 15 | Автогудронатор / Bitumen distributor | 4 | 0 |
| 16 | Легковой транспорт / Car | 20 | 24 |
| 17 | автобус / Bus | 7 | 2 |
| 18 | тралл / Trailer | 4 | 6 |
| 19 | миксеры для бетона / Concrete mixer | 10 | 5 |
| 20 | Разметочная машина / Measuring machine | 2 | 0 |
| 21 | Цементовоз / Cement truck | 4 | 1 |
| 21 | Прочая техника / Others | 10 | 10 |
| 22 | ЦБЗ | 3 | 3 |
| 23 | Кран | 5 | 3 |
| 24 | Полуприцеп(камаз) | 2 | 2 |
| 25 | Всего / Total | 137 | 101 |

Обустройство производственной базы и строительной площадки:

-   ОАО «Евраскон»

За поселком Шолакай ПК 485+73 подготавливается производственная база с рабочим городком, где могут проживать до 100-150 чел., и с офисом для персонала подрядчика и инженерной службы - готовность 95%

На  БСУ  ELKON  MOBİL  MASTER  135  производительностью  120  м.куб.  в  час, ведутся работы по выпуску бетона от марки В20 и выше.

- МО-1

-   Производственная база с жилым городком проживают до 70-человек, расположена на ПК 181 поселок Дарбазыкум,  На территории пром. базы расположен  БСУ-1000,  склад строительных материалов. Так же на ст.Алтынколь имеется жилой городок проживают до 15 человек, с БСУ-1000.

-

Наличие ж/д тупиков:

-	ж/д тупик на станции Кундызды,  Алтынколь, Ташкарасу

Статус по Хоргосу

|  | Ж/Д МОСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и крепление опалубки подпорной стенки через р. Хоргос ниже ЖД моста (1 ярус) | М2 | 12 |
| 2. | Демонтаж опалубки фундамента подпорной стенки | М2 | 47 |
| 3. | Погружение шпунтов на дамбы через р. Хоргос верх ЖД мост. (Правая сторона) | шт | 17 |
| 4. | Завоз балласта и отсыпка площадки под складирование железобетонное изделие на тупике Алтынколь | М3 | 260 |
| 5. | Разгрузка балок ВТК-24 с ЖД платформы авто краном ХСМС-25. На тупике Алтынколь. | шт | 2 |
| 6. | На ПК 852+45 были начаты работы по устройству устоев опоры №1. |  |  |
| 7. | Бетонирование ростверка ПК 852+45 | М3 | 362 |

Текущий статус:

1.Проезд техники в приграничную зону обеспечено.

2.Решается вопрос по отключению линий электропередач вблизи ж/д.

3.Идет переписка с проектным институтом по вопросу проекта.