СПРАВКА

Kukdong Engineering &Construction Co., LTD

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2231-2260 (ЛОТ 6) в Южно-Казахстанской области

протяженность  24.6 км.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                         09.09.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в2011-2012г | План на 2013год | План на 09.09. 2013г | Факт с начала года | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 810.725 | 704,29 | 106,44 | 106.44 | 107.8 | 100% |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 38.8 | 27,67 | 11,14 | 11.4 | 11.4 | 100% |  |
| 3 | Основание ЩПС . км | 38.8 | 26,41 | 12,4 | 12.4 | 12.4 | 100% |  |
| 4 | Основание ЩПЦС. км | 38,8 | 26,19 | 12,4 | 12.4 | 12.4 | 100% |  |
| 5 | Покрытие из ц/б смеси ,27 см, км | 38,8 | 26,07 | 12,73 | 12.73 | 12.74 | 100% |  |
| 6 | Мосты, шт | 1 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100% |  |
| 7 | Водоотвод и укрепительные работы | 1 | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0.46 | 100% |  |
| 8 | Дополнительн.полоса из ц/б покрытие м3 |  |  |  |  | 3130 |  |  |
|  | ТОО | «Береке» | ПК00-ПК52 |  |  |  |  |  |
| 9 | Подстилающий слой, км | 9.5 | 5,6 | 3.9 | 3,9 | 3,9 | 100% |  |
| 10 | Основание , км | 9.5 | 5,6 | 3.9 | 3,9 | 3,9 | 100% |  |
| 11 | Верхн.слой а/б покрыт.5см, км | 15,10 |  | 15,10 | 10,4 | 10,28 | 98,85% |  |
| 12 | Нижний слой а/б покрытие.10см, км | 15,10 | 3,6 | 11,5 | 10.4 | 10,28 | 98,85% |  |
| 13 | Выс./порист.а/б Н-12см, км | 15,10 | 10,4 | 4,7 | 4.7 | 4,7 | 100% |  |
| 14 | Выравн.слой а/б Н-8см, км | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК00-ПК246 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Транспортное ограждение, км | 34,4 |  | 53.015 |  | 8,70 | 14% | 44,32 |
| 16 | Дорожные знаки, шт | 304 |  | 304 | 125 | 125 | 41% | 179 |
| 17 | Термопластик, тн | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |  |
| 18 | Краска для разметки, тн | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |
| 19 | Съезды, шт | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 88% | 3 |
| 20 | Эстакада шт | 1 |  | 1 | 1 | 0,7 | 70% | 0,3 |
| 21 | Площадка отдыха шт | 1 |  | 1 | 1 | 0,5 | 50% | 0,5 |
| 22 | Автопавильоны шт | 18 |  | 18 | 18 | 14 | 78% | 4,0 |
| 23 | Ж/Б лотки В-1-22-75 п/м | 7777 |  | 7777 | 7777 | 7777 | 100% |  |
| 24 | Ж/Б лотки В-1-20-50 п/м | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 100% |  |
| 25 | Туалеты шт | 1 |  | 1 | 1 | 0,7 | 70,0% | 0,3 |
|  | Транспортная | развязка |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Нижний сл. а/б 15см покрыт.тыс.м3 |  |  |  |  | 2,647 |  |  |
| 27 | Средний сл. а/б 10см покрыт.тыс.м3 |  |  |  |  | 1,764 |  |  |
|  | Верхний сл. а/б 5см покрыт.тыс.м3 |  |  |  |  | 882,3 |  |  |
| 27 | Подстил.слой тыс.м3 |  |  |  |  | 15,98 |  |  |
| 28 | Основание тыс.м3 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |

| Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2013год | Факт на 09,09.2013 | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./м3 | 363.4 | 115.124 | 130.65 | 100% |  |
| 2 | ПГС тыс./м3 | 361.38 | 97.883 | 146,259 | 100% |  |
| 3 | ЖБИ тыс. м3 | 2.7 | 0,76 | 0,76 | 100% |  |
| 4 | Цемент тыс./тонн | 55.034 | 18.339 | 21.56 | 100% |  |

Инженер резидент						Шарипов Ж.С.