СПРАВКА

Sinohydro Corporation & Limited

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2183-2216,1 (ЛОТ 5) в Южно-Казахстанской области

протяженность  33,2 км.   по состоянию 10.09.13 год.

Выполнение графика производства работ

По состоянию  10.09.2013 год

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2011-12г.г | План на 2013год | Факт | выпол.% | Отставание (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 1964 | 1653,5 | 310,5 | 378,8 | 128 | 68,3 |
| 2 | Подстил.слой, км | 65,48 | 55,09 | 10,39 | 10,39 | 100 | - |
| 3 | Основание ЩПЦС.км | 65,48 | 55,05 | 10,43 | 10,43 | 100 | - |
| 4 | Покрытие из ц/б смеси. км | 65,48 | 49,38 | 16,1 | 16,1 | 100 | - |
| 5 | Мосты, шт | 3 | 2 | 1 | 0,98 | 98 | - |
| 6 | Водопропускные трубы. шт | 21 | 19,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | нет |

| № п/п | Наименова- ние материала | Ед. изм | По проекту | наличие на участке | Устан. с начало реализации | остаток | % выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Криволинейный брус | п/м | 48 115 | 48 115 | 41 709 | 6 406 | 87 | на установке работает - 42 чел. Забито стоек - 900м |
| 2 | Сигнальный столбики | шт | 1 657 | 1 657 | 1 507 | 150 | 91 | работает -10чел. |
| 3 | Перильное ограждения | п/м | 361,8 | 361,8 | 361,8 | 0 | 100 | закончено |
| 4 | Дорожные знаки | шт | 322 | 209 | 186 | 136 | 58 | Установка стоек под дор. знаки -180 шт. Усттройства фундамента под дор.знаков-322 шт |
| 5 | Дорожная разметка | км | 66 | 66 | 65 | 1 | 98 | устройство разметки 7 чел. |
| 6 | Опоры освещения | шт | 110 | 110 | 95 | 15 | 86 | устройство фундамент опоры-100 шт. уложено кабеля - 4000 м. |
| 7 | Эстакада | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | закончено |
| 8 | Площадки отдыха | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | закончено |
| 9 | Автопавильоны | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | закончено |
| 10 | Туалеты | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | закончено |
| 11 | Водоотводные лотки | шт | 5 800 | 5 800 | 5 520 | 280 | 95 | работает бригада - 12 чел заделка швов мастикой. устройство водоотвода на откосах зем.полотна- 15шт. |

Инженер Резидент                                     С. Ирманов