СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1650 - 1702 (ЛОТ 6) в Кызылординской области

протяженность 50,5 км.

Подрядчик:  Akkord Okan Joint Venture

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта: 8 458 102 468,46 тенге;

В 2010 - 2014 году освоено -  6 256 717 480,53 тенге;

Сумма  работ на 2014 год  - 2 919 918 556,73 тенге по ВОР.

Субподрядчики: Субподрядная организация ТОО «Аль Декей» на работы по удалению и переносу существующих коммуникаций и освещению транспортной развязки, дополнительная техника привлечена за счет аренды техники.

Лаборатория.

ПК 711 справа от дороги на территории производственной площадки, оборудована на 97 %.

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                         01.07.2014 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2013г | План на 2014год | План до конца июня 2014г | Факт с начала года | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 998,2 | 883,0 | 115,2 | 998,2 | 884,4 | 88,6% | -178 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50,3 | 49,5 | 0,8 | 50,30 | 49,50 | 98,4% | -90 |
| 3 | Основание С-4, км | 50,3 | 49,5 | 0,8 | 50,30 | 49,50 | 98,4% | -88 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 50,5 | 49,7 | 0,8 | 50,50 | 49,70 | 98,4% | -99 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 50,5 | 49,7 | 0,8 | 50,34 | 49,70 | 98,4% | -97 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 50,5 | 10,6 | 39,9 | 30,57 | 28,12 | 55,7% | -12 |
| 7 | Трубы, шт | 47 | 33 | 14 | 47,00 | 33,27 | 70,8% | -177 |
| 8 | Мосты, шт | 9 | 6,6 | 2,4 | 9,00 | 6,81 | 75,7% | -110 |

Подрядчиком производятся работы:

- Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА 20;

- Укрепление русел каналов на мосту №1;

- Устройство временных опор на ТР «Акжар»;

- Уплотнение присыпных обочин;

- Уполаживание откосов насыпи;

- Устройство съездов.

| Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2014 год | Факт на 30.06.2014 | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 573,341 | 78,8 | 43,8 | 56 | -97 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 1 294, 959 | 103,2 | 47,5 | 46 | -65 |
| 3 | Битум тыс./тонн | 13,883 | 3,98 | 1,2 | 30 | -77 |
| 4 | Целлюлозные добавки для ЩМА | 0,331 | 0,220 | 0,220 | 100 | 0 |

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год.

| Наименование | Потребность | На май |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте 30.06.2014 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 1 | 1 |  |
| Экскаватор | 1 | 2 |  |
| Погрузчик | 2 | 6 |  |
| Катки | 9 | 12 |  |
| Автогрейдеры | 1 | 4 |  |
| Автосамосвалы | 29 | 62 |  |
| Асфальтоукладчик | 2 | 2 |  |
| АБЗ | 1 | 1 |  |
| ЦБЗ | 1 | 1 |  |
| ДРСУ | 1 | 0 |  |
| Прочие | 24 | 47 |  |
| Итого | 115 | 138 |  |

Справочно:

Персонал

Количество персонала 202 чел. иностранный персонал 30 чел. и местный персонал 172 чел.