# СПРАВКА на 01 июля 2014г.

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1752 - 1807 (ЛОТ №8) в Кызылординской области.

протяженность 57,215 км.

# Подрядчик:  СП «Аккорд Окан»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта:  15 009,871 млн. тенге;

В 2010- 2013году освоено с корректировкой стоимости -  16 963,257 млн. тенге;

Остаток работ на 2014год с эскалацией -   490,51 млн. тенге;

Субподрядчики:

- ТОО «МО-1»  - строительство моста через канал Ширкейли ПК 623+87, L = 89.5 метров, завершил работу.

- ТОО «СК СтройМост 2010» - строительство мостов ПК 680+83, 690+38, 712+70, 755+25, 900+30. Путепровод 734+80,

- ТОО «Центр Энерго Сервис» - Переустройство ВЛ-35КВт, ПК 714+20, ПК 734+28, наружнее освещение км 1806-1807 км и на транспортной развязке п. Ширкейли,

- ТОО «Феб-строй» и ТОО «АБЗ Дорстрой» дорожные знаки и разметка.

- АО «КРЭК» - перенос линии ВЛ.

- ТОО «Игилик Кызылорда» - строительство пескобазы.

# Информация по ходу строительства:

- Мост№1 ПК570+80.  Береговые опоры №1, №2, №5 и №6  работы выполнены   в  проектных отметках на уровне  столбов.

В данный момент работы ведутся по монтажу балок на первом пролете.

На опоре №4 выполнили работу по бетонированию ригеля бетоном В30.

На опоре №3 работы не ведутся, так как он находиться в середине канала в воде.

- Каменная рисберма. Ведется работы по заготовка материала.

- Тротуары на площадках отдыха и автобусные павильоны. Ведутся работы по устранению дефектов.

- Дорожная разметка. Ведется работа по трассировки.

- Дефекты по покрытию ЩМА. Работы не ведутся.

- Недоделки по трубам и мостам. Работы не ведутся.

- Ограждения из сетки. Работы не ведутся.

- Дефекты по барьерному ограждению. Работы не ведутся.

- Посев трав на откосах земляного полотна. Работы не ведутся.

Потребность техники и персонала:

| Июль 2014 год | Лот №8 | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Персонал | 170 | 100 | 59 % |
| Техника и оборудования | 33 | 24 | 73 % |