СПРАВКА                                                                                                                                                            по реконструкции международного транзитного коридора

а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1650 - 1702 (ЛОТ 6)

в Кызылординской области подрядной компанией AKKORD OKAN JV (Азербайджан)

Генеральный подрядчик –  AKKORD OKAN JV (Азербайджан)

Контракт   SWRP 1650 - 1702 - IBC(W/6)-001/2009 от 29.01.2010 г.

Контракт подписан 15.12.2009г. - AKKORD OKAN JV (Азербайджан)

Стоимость контракта - 8 429 436 835,92 тенге (9 355 685 449,05 тенге с учетом Заявок на изменение)

Сроки строительства – 38 месяцев (+ 6,9 месяцев+12,4 месяца)

Инженер КНС– ТОО «Каздорпроект»

Автор проекта – АО «КаздорНИИ»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 998,21 | 0,00 | 998,21 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 50,30 | 0,00 | 50,30 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 50,30 | 0,00 | 50,30 |
| 4. | Асфальтобетонное покрытие, км | 50,50 | 0,00 | 50,50 |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт | 9,00 | 0,14 | 8,90 |
| 6. | Трубы, шт | 47,00 | 3,06 | 43,95 |
| 7. | Укрепление обочины, км | 50,50 | 6,42 | 44,09 |
| 8. | Транспортные ограждения, км | 8,51 | 4,25 | 4,26 |
| 9. | Дорожные знаки, шт | 324 | 29 | 295 |
| 10. | Дорожно-сигнальные столбики, шт | 3443 | 660 | 2783 |

Примечание: Остатки работы по мостам и трубам связаны с укреплением русел каналов, задействованных в оросительной системе рисовых полей.

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 347,48 | 2,65 | 2,65 |  | ТОО «Шиели – Онтустык» |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 4123,75 | 3,2 | 3,2 |  | ТОО «Шиели – Онтустык» |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 809,35 | 0,00 | 0,00 |  | ТОО «Береке – Отустык» |
| 4. | Битум, тыс.м3 | 13,883 | 0,30 | 0,30 |  | СП «Каспий битум» |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Проблемные вопросы:

- оформление документации по грунтовым карьерам;

- работы по устройству укрепленной части обочины не завершены полностью, вследствие чего Подрядчик не смог произвести работы по нанесению дорожной разметки краевых полос и разметки на съездах и типовых примыканиях в 2014 году.

- работы по обустройству дороги не завершены (знаки, сигнальные столбики).

- работы на участке на данный момент ведутся слабыми темпами.

- нехватка финансовых средств у Подрядчика.