Информация о ходе работ

По проекту реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западная Европа - Западный Китай» по проекту реконструкции участка автодороги «гр. РФ (на Самару) – Шымкент», строительство участка «Обход п.Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км.

Подрядчик: ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»

Инженер: ТОО «Каздорпроект» в ассоциации со SCOTT WILSON LTD (Великобритания) и Gzamshenproject (Грузия)

Сумма Контракта:                                                                  6,578 млрд. тенге;

Выполнено в  2012-2013 г г.-     4,269 млрд. тг- 65%

План на 2014 год -     3 046,25   млрд. тг

Выполнено в 2014 году -    390,42 млн. тг

Выполнение графика производства работ    на 30.06.2014

| № | Описание работ | Всего | Выполнено | Остаток | Выполнено с начало года | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы - насыпь, тыс.м3 | 1252,6 | 1225,6 | 0 |  | Работы закончены |
| 2 | Подстилающий слой, км | 28,6 | 28,6 | 0 |  | Работы ведутся на съездах |
| 3 | Основание ЩПЦС С-4, укр. цементом, км | 28,6 | 25,84 | 2,77 | 90% | Работы ведутся. Материал в наличии |
| 4 | Покрытие из ц/б смеси 27 см | 28,6 | 21,9 | 6,71 | 74% | Работы ведутся медленно. Отсутствует цемент |
| 5 | Мосты, шт | 8 | 7,5 | 0,5 | 0 | Остались работы по асфальтированию и укрепительные |
| 6 | Асфальтные работы (км) | 17 | 0 | 17 | 0 | Асфальто- бетонный завод не запущен |
| 7 | Фрезерование (км) | 17 | 0 | 17 | 0 | Работы не ведутся из за отсутствия а/бетона |

| График мобилизации техники на 2014 г. Обход п.Темирлан |
| --- |
| №пп | Наименование техники | ед.из. | Потребность на 2014 г. | Наличие в базе |
| 1 | Бульдозер | ед | 3 | 3 |
| 2 | Погрузчик | ед | 2 | 3 |
| 3 | Автогрейдер | ед | 4 | 4 |
| 4 | Катки грунтовые | ед | 9 | 4 |
| 5 | Катки асфальтовые | ед | 3 | 2 |
| 6 | Эксковатор | ед | 7 | 2 |
| 7 | Асфальтоукладчик | ед | 3 | 2 |
| 8 | Автогудронатор | ед | 1 |  |
| 9 | водовоз | ед | 4 | 2 |
| 10 | Автосамосвалы | ед | 41 | 23 |
| 11 | Цементовоз (на технологию) | ед | 7 | 2 |
| 12 | Кран (25 тн; 50 тн) | ед | 1 | 1 |
| 13 | Фреза 2 м | ед | 1 |  |
| 14 | Бетоноукладчик | ед | 1 | 1 |
| 15 | Трейлер | ед | 1 |  |
| 16 | Резчик швов | ед | 4 | 3 |
| 17 | Бензовоз (спец. тех, автотран) | ед | 1 | 1 |
| 18 | Манипулятор | ед | 1 | 1 |
| 20 | Ямобур | ед | 1 |  |
| 21 | Маркировочная машина | ед | 1 |  |
|  | итого | ед | 113 | 77 |

Ход работ.

Земляные работы. Необходимо провести ряд мероприятий по подготовке Заявки на изменение, полностью проанализировав фактические данные с проектными. Предположительная стоимость Заявки 30-40 млн. Часть работ по субподряду ТОО «Береке А» не была актирована у Заказчика по причине отсутствия объемов по Заявке. Ведется работа по завершающая отделка откосов с установкой геотекстиля и георешетки на откосы по основной дороге.

Подстилающий слой по основной дороге завершен. Остаток работ по подстилающему слою- дорожная одежда на развязках и проезде через с. Кажимукан (под путепроводом пк 88). Материал для этих целей имеется в накопителях.

Основание. На момент 30.06.2014  уложено 25,84  км от потребности проекта 28,6 км.  Основание  закончено на участках между мостами ( с лева), для начала работ по асфальтированию мостов и подходов.

Цементобетонное покрытие. Подрядчиком уложено 21,9 км покрытия от потребности 28,6 км. Работы ведутся медленно из за отсутствия цемента.

Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 95 % завершения. На четырех мостах и трех путепроводах остались работы по устройству гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, барьерного ограждения. Подходы к мостам в объемах ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» по 35 м с каждой стороны моста.

Асфальтобетонные работы. Общая потребность- 55 000 тн смеси. Битума БНД 60/90 для изготовления- 2700 тн. 	Асфальт на развязках и по существующей дороге в с. Темирлан.  По Заводу проведена деффектовка и подана заявка в головной офис.

Водоотводные каналы. ТОО «КБ Строй» ведет работы по поставке и монтажу водоотводных лотков. Установлено 5 км лотков с начала года.

Освещение. Работы по освещению не начаты. Необходим проект на переустройство 10 к В. Уже отработаны проектировщик и поставщики материалов.

Обустройство путей и дорожная разметка. Знаки дорожные Подрядчик отработал поставку знаков с ТОО «КАЗДОРЗНАК», г. Караганда. Барьерные ограждения будет предоставлять ТОО «ТД Сталь Цинк»- потребность 44 тыс. п.м.