Информация по проекту реконструкции участка а/д «Алматы – Кордай – Благовещенка – Мерке – Ташкент – Термез»- «Подъезд к гр. Кыргызстан (Карасу)»

Заказчик: Комитета автомобильных дорог МТК РК

Генеральный подрядчик: ТОО «Акмола Курылыс Материалдары».

Проектная организация: «АстанаДорПроект»

Техническое сопровождение проекта:  «SNC Lavalin» совместно с «КазДорПроект».

Сумма Контракта 008: 1 487 786 600 тенге.

Сумма Поправки к Контракту: 211 532 850 тенге

Освоение по сегодняшней день составляет сумму 1 217 054 172.43 тенге, включая корректировку стоимости в размере  303 292 080.50 тенге.  А именно:

Сумма освоение за 2012 год составляет:  401 076 610 тенге, в т.ч. 81 369 957 тенге эскалации;

Сумма освоение за 2013 год составляет: 748 413 116 тенге, в т.ч. 202 321 078 тенге эскалации;

Сумма освоения за 2014 год составляет: 122 966 699 тенге, в т.ч. 35 596 470 тенге эскалация

Остаточная сумма на 2014 год:  649 400 401 тенге, в т.ч. 138 968 830 тенге эскалации;

| Вид работы | Ед. Изм. | Всего (по проекту) | Выполнено (За период 2012-2013гг.) | Остаток (План на 2014г.) | Выполнено в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезерование | км | 10,2 | 10,2 | 0 |  |
| Земляные работы | тыс.м3 | 613,01 | 608,99 | 4,02 | 2,71 |
| Подстилающий слой | км | 17,7 | 16,6 | 1,1 | 1,1 |
| Нижний слой основания, С-4 | км | 17,7 | 16,2 | 1,5 | 1,5 |
| Верхний слой основания, В/П | км | 17,7 | 14,5 | 3,2 | 3.2 |
| Нижний слой покрытия, К/З | км | 17,7 | 13,6 | 4.1 | 3,9 |
| Верхний слой покрытия, ЩМА | км | 17,7 | 2,5 | 15,2 | 9.6 |
| Водопропускные трубы | шт | 17 | 17 | 0 |  |
| Барьерные ограждения | п.м. | 2596 | 0 | 2596 |  |
| Дорожные знаки | шт | 170 | 0 | 170 |  |
| Дорожная разметка | км | 51,47 | 0 | 51,47 |  |

Примечание: Работы по укладке высокопористого и пористо асфальтобетона по основной дороге закончены. Остаточные объемы на июль месяц примыкание, таможенный пост Карасу.

На данный момент выполняются работы:

- отсыпка, планировка укрепительной обочины.

- укрепительные работы на водопропускных трубах

- укладка Щебеночно-мастичного асфальтобетона

- отсыпка берм под дорожные знаки

Мобилизация техники:

Мобилизовано 107 единиц  дорожно-строительной техники и оборудования, в том числе:

- механизированная дорожно-строительная техника – 33 ед.

- автосамосвалы – 46 ед.

- прочее - 24 ед.

- дробильно-сортировочный завод – 2 ед.

- асфальтобетонный завод – 2 ед.

Потребность и наличие материалов на 2014 год:

| Наименование ДСМ | Ед. изм. | План на 2014год. | Факт на 2014 год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Щебень | м3 | 23,422.82 | 23,180.00 |  |
| ● ПГС | м3 | 18,930.17 | 18,550.00 |  |
| ● ЖБИ | м3 | 151.00 | 83.00 |  |
| ● Битум | тн | 830.79 | 830.79 |  |
| ● Мин. порошок | тн | 1,567.72 | 1,220 |  |
| ● Добавки для ЩМА | тн | 81.93 | 50.00 |  |

Материал на обустройство автомобильной дороги:

- дорожные знаки, сигнальные столбики – договор заключен с ТОО «КаздорЗнак (г.Караганда), оплачено 100%, доставлено на участок;

- барьерное ограждение – договор заключен с ТОО «СтальЦинк (г.Астана), оплачен аванс;

- водоотводные устройство – договор заключен с ТОО «КБ-Строй» (г.Шымкент), оплачен аванс, изготовлено 70%;

- дорожная разметка – договор заключен с ТОО Зубр-21 (г.Караганда), оплачен аванс;

- автобусные павильоны – заключен договор с ТОО «МодульБао», оплачен аванс, идет изготовление.