СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632

а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

02.09.2015

Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.

Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге

Сроки строительства– 24 месяца

Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт

Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | По Контракту | Выполнено в 2013 году | Выполнено в 2014 году | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2015 год | Факт за 2015 год | Всего выполнено | Остаток |
| •Земляные работы | тыс. м3 | 1966 | 96,8 | 1111,56 | 757,58 | 653,1 | 1861,5 | 105 |
| •Подстилающий слой | км | 81 | 0 | 48 | 33 | 21,11 | 69,1 | 12 |
| Основание из щебня | км | 81 | 0 | 46 | 35 | 21,65 | 67,7 | 13 |
| •Высокопористый а/б, 12 см | км | 81 | 0 | 36 | 45 | 26,42 | 62,4 | 19 |
| •Крупнозернистый а/б, 10 см | км | 81 | 0 | 32 | 49 | 27,62 | 59,6 | 21 |
| •ЩМА, 5 см | км | 81 | 0 | 0 | 81 | 29,86 | 29,9 | 51 |
| •Мосты и путепроводы | шт | 9 | 0 | 3,5 | 5,5 | 5,07 | 8,57 | 0,43 |
| •Водопропускные трубы | шт | 65 | 0 | 20 | 45 | 8 | 28,0 | 37 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт за 2015 г. | Остаток | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 416,387 | 97,01 | 71,43 | 25,58 | ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын |
| 2. | Отсев, тыс.м3 | 122,652 | 37,15 | 28 | 9,15 | ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 374,900 | 96,9 | 96,4 | 0,5 | Карьер ПК 265 |
| 4. | Битум, тыс.тн | 28,265 | 14,67 | 11,37 | 3,3 | АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс» |

- Техника: 278 единиц

- Персонал: 802 человек из них 230 иностранцев

- Тоннель:

Правая сторона: Выход – 179,0 м, Вход – 213,2 м

Левая сторона: Выход – 199,5 м, Вход – 258,8 м

Штольня – 51 м

- Освоение:

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге

В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 2 863 045 255,47 тенге

Всего за 2013-2015 годы оплачено сертификатов на сумму – 9 982 637 390,31 тенге

Проблемные вопросы:

- отставание от графика производства работ по строительству туннеля, а так же по устройству подстилающего слоя, основания, и а/б покрытию, (учитывая фактический ход работ, Подрядчик не уложится в контрактные сроки строительства). Инженер регулярно в письменном виде уведомляет Подрядчика об отставании от ГПР и предлагает пути решения проблем влияющих на медленный ход работ.

- в виду отставания по трубам, необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  водопропускных труб. ТОО «Ак жол» с 15 августа 2015 года приостановило работы по причине неоплаты подрядчиком за выполненные работы.

- имеется финансовая задолженность перед субподрядчиками, поставщиками материалов и арендодателями техники, что существенно влияет на медленный ход работ.

Дополнительные работы:

| № Заявки | Описание | Сумма | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перенос водопровода, ПК 139, 150+35, 164+94, 225+00 | 13 200 000,00 | Заявка №1 (одобрено КАД) |
| 2 | Вынос и переустройство ЛЭП 10-35 кВ | 32 879 000,00 | Заявка №2 (одобрено КАД) |
| 3 | Перенос линии РУТ, ПК 61, ПК 78, ПК 120, перенос кабеля связи Билайн, ПК321, ПК 368+00-370+00 | 4 862 000,00 | Заявка №3 (одобрено КАД) |
| 4 | Замена старых ж/б колец (4х2,5 м) на новые на ПК 220+95, ПК 81в+81, всего 186 шт | 55 570 000,00 | Заявка №4 (одобрено КАД) |
| 5 | Перенос водопровода по просьбам жителей ПК 140, 185, 368, 223 | 59 950 000 | Заявка №5 (одобрено КАД) |
| 6 | Замена сборных мостовых конструкций на монолитные (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для сельхозтехники) | без изменения стоимости | Заявка №6 (одобрено КУП) |
| 7 | Снятие ПСП | 37 361 764,59 | готовятся документы |
| 8 | Замена цементобетонного покрытия на асфальтобетонное, 40,5 км | без изменения стоимости | готовятся документы |
| 9 | строительство тоннеля вместо выемки | без изменения стоимости | готовятся документы |
| 10 | Укрепление обочин на существующей дороге, ПГС=10 080 м3 | 9 908 640,00 | готовятся документы |
| 11 | Дополнительные съезды и замена круглых труб на скотопрогоны (6 съездов, 4 трубы) | 106 842 053,00 | готовятся документы |
| 12 | Ремонт труб на существующей дороге, устройство водоотводных лотков | определяются объемы по факту | готовятся документы |
| 13 | Строительство ДРП | Проект в госэкспертизе | готовятся документы |
| Итого | 320 573 457,59 |  |