СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632

а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

04.04.2017

Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.

Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге

Сроки строительства– 24 месяца

Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт

Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № п/п | Виды работ | Ед. изм | Всего по проекту | Выполнено до 2017 г. | План на 2017 г. | Факт на 2017 г. | Общий остаток | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы | тыс.м3 | 1966,0 | 1956,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 99,49% |
|  | Устройство подстилающего слоя Н-25 см | км | 81,00 | 78,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 96,30% |
|  | Устройство основания Н-25 см | км | 81,00 | 77,7 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 95,93% |
|  | Устройство высокопористого а/б Н-12 см | км | 81,00 | 75,3 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 92,96% |
|  | Устройство крупнозернистого а/б Н-10 см | км | 81,00 | 73,6 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 90,86% |
|  | Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см | км | 81,00 | 44,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 54,32% |
|  | Мосты и путепроводы | шт | 9,00 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 98,89% |
|  | Водопропускные трубы | шт | 74,00 | 44,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 59,46% |
|  | Туннель | % | 100,00 | 69,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 69,50% |
|  | Транспортные ограждения | км | 55,34 | 13,60 | 41,74 | 0,00 | 41,7 | 24,58% |
|  | Дорожная разметка | км | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,0 | 0,00% |
|  | Освещение | объект | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00% |
|  | Дорожные знаки | шт | 467,00 | 119,00 | 348,00 | 0,00 | 348,0 | 25,48% |
|  | Километровые столбы | шт | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,0 | 0,00% |
|  | Сигнальные столбики | шт | 2581,00 | 0,00 | 2581,00 | 0,00 | 2581,0 | 0,00% |
|  | Автобусные остановки | шт | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,0 | 0,00% |
|  | Площадка отдыха | шт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00% |
|  | Туалет | шт | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00% |

- Заготовка материалов на 2017 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2017 г. | Факт за 2017 г. | Остаток | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖБИ | 6,1 | 1,1 | 0 | 1,1 | ТОО «Ак Жол», ТОО «Арт Курылыс» |
| 2 | Битум, тыс.тн | 28,265 | 3,04 | 0 | 3,04 | АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс» |

- Туннель:

Правая сторона: Пробурено: Выход – 193,5 м, Вход – 218,2 м. Остаток: 280,3 м

Левая сторона: Пробурено: Выход – 262,85 м, Вход – 411,9 м. Остаток: 18,9 м

Штольня – Пробурено: 51 м. Остаток: 60 м

- Освоение:

Аванс на мобилизацию – 1 575 162 746 тенге

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге

В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 4 130 065 357,77 тенге

В 2016 году оплачено сертификатов на сумму – 715 380 832,43 тенге

Всего за 2013-2016 годы оплачено сертификатов на сумму – 11 965 038 325,04 тенге