СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632

а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

29.06.2015

Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.

Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге

Сроки строительства– 24 месяца

Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт

Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт за 2015 | Факт за весь период строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 1966 | 757,6 | 468,54 | 1676,96 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 81 | 32,3 | 9,06 | 57,06 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 81 | 33,95 | 10,15 | 56,15 |
| 4. | Высокопористый а/б, 12 см, км | 81 | 44,55 | 13,66 | 49,99 |
| 5. | Крупнозернистый а/б, 10 см, км | 81 | 46,94 | 14,9 | 43,19 |
| 6. | ЩМА, 5 см, км | 81 | 81 | 0 | 0 |
| 7. | Мосты, шт | 9 | 5,5 | 2,6 | 6,1 |
| 8. | Трубы, шт | 64 | 42 | 6 | 28 |
| 9. | Туннель (одно направление), м | 1382,6 | 1049,05 | 405,35 | 738,9 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт за 2015 г. | Факт за весь период строительства | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 416,387 | 97,01 | 27,83 | 326,6 | ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын |
| 2. | Отсев, тыс.м3 | 122,652 | 37,15 | 13 | 98,5 | ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 374,900 | 96,9 | 67,4 | 345,2 | Карьер ПК 265 |
| 4. | Битум, тыс.тн | 28,265 | 17,67 | 7,86 | 21,46 | АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс» |

- Техника: 280 единиц

- Персонал: 846 человек

- Туннель:

Правая сторона: Выход – 147,3 м, Вход – 212,8 м

Левая сторона: Выход – 152,3 м, Вход – 226,5 м

Штольня – 51 м

- Освоение:

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге

В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 1 588 770 318,28 тенге

Всего за 2013-2015 годы оплачено сертификатов на сумму – 8 708 352 453,12 тенге

Проблемные вопросы:

- отставание от графика производства работ по строительству тоннеля, а так же по устройству подстилающего слоя, основания, и а/б покрытию, (учитывая фактический ход работ, Подрядчик не уложится в контрактные сроки строительства). Инженер регулярно в письменном виде уведомляет Подрядчика об отставании от ГПР и предлагает пути решения проблем влияющих на медленный ход работ.

- в виду отставания, необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  водопропускных труб.

- ПСД на ДРП сдана в Госэкспертизу, но до сих пор не получено заключение Госэкспертизы.

Дополнительные работы:

| № Заявки | Описание | Сумма | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перенос водопровода, ПК 139, 150+35, 164+94, 225+00 | 13 200 000,00 | Заявка №1 (одобрено КАД) |
| 2 | Вынос и переустройство ЛЭП 10-35 кВ | 32 879 000,00 | Заявка №2 (одобрено КАД) |
| 3 | Перенос линии РУТ, ПК 61, ПК 78, ПК 120, перенос кабеля связи Билайн, ПК321, ПК 368+00-370+00 | 4 862 000,00 | Заявка №3 (одобрено КАД) |
| 4 | Замена старых ж/б колец (4х2,5 м) на новые на ПК 220+95, ПК 81в+81, всего 186 шт | 55 570 000,00 | Заявка №4 (одобрено КАД) |
| 5 | Перенос водопровода по просьбам жителей ПК 140, 185, 368, 223 | 59 950 000 | Заявка №5 (возвращено на доработку) |
| 6 | Замена сборных мостовых конструкций на монолитные (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для сельхозтехники) | без изменения стоимости | Заявка №6 (возвращено на доработку) |
| 7 | Снятие ПСП | 37 361 764,59 | готовятся документы |
| 8 | Замена цементобетонного покрытия на асфальтобетонное, 40,5 км | без изменения стоимости | готовятся документы |
| 9 | строительство тоннеля вместо выемки | без изменения стоимости | готовятся документы |
| 10 | Укрепление обочин на существующей дороге, ПГС=10 080 м3 | 9 908 640,00 | готовятся документы |
| 11 | Дополнительные съезды и замена круглых труб на скотопрогоны (6 съездов, 4 трубы) | 106 842 053,00 | готовятся документы |
| 12 | Ремонт труб на существующей дороге, устройство водоотводных лотков | определяются объемы по факту | готовятся документы |
| 13 | Строительство ДРП | Проект в госэкспертизе | готовятся документы |
| Итого | 320 573 457,59 |  |