## Свод
ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе по ЮКО области
[7 empty] | 2012-02-20 |  |  |  | на | 2011-12-29
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Всего по проекту | Выполнено на 2011 г (По сертификату) | План на 2012 год | Факт на 2012 г | в том числе
[7 empty] | Дена рахсаз |  |  | Копри/Сейсер |  |  | Поско Инжиниринг |  |  | Корпорация Синохайдро |  |  | Кугдонг Инжиниринг |  |  | Азеркорпу/Тепе
[7 empty] | Всего по проекту | план на 2012 г | факт | Всего по проекту | план на 2012 г | факт | Всего по проекту | план на 2012 г | факт | Всего по проекту | план на 2012 г | факт | Всего по проекту | план на 2012 г | факт | Всего по проекту | план на 2012 г | факт
протяженность |  | км | 224.1 |  |  |  | 57 |  |  | 24 |  |  | 48 |  |  | 34 |  |  | 24.6 |  |  | 36.5
1 | Снятие растительного слоя | км |  | 57.6 |  |  | 57.6 | 0 | 0
2 | Устройство объездной дороги | км |  | 0 |  |  | 2.7 | 2.7 | 0
3 | Устройство водопропускных труб | шт |  | 39 |  |  | 79 | 40 | 0
4 | Устройство земляного полотна | тыс.м3 |  | 1491.0875 |  |  | 2782 | 1290.9125 | 136.006
5 | Укладка геотекстиля | тыс,м2 |  | 658.15 |  |  | 1950.16 | 1292.01 | 0
6 | Устройство подстилающего слоя (в одом направление ) | км |  | 19.7 |  |  | 57.6 | 37.9 | 0
7 | Устройство основания (в одом направление ) | км |  | 18.8 |  |  | 57.6 | 38.8 | 0
8 | Устройство черного щебня (в одом направление ) | км |  | 16.04 |  |  | 57.6 | 41.565 | 0
9 | Устройство нижнего слоя покрытия (в одом направление ) | км |  | 15.6 |  |  | 57.6 | 42 | 0
10 | Устройство Верхний слой покрытия (ЩМА) | км |  | 0 |  |  | 57.6 | 28.8 | 0
10 | Мосты | шт |  | 0 |  |  | 10 | 10 | 0
11 | Вывозка ГПС | тыс.м3 |  | 144.6971 |  |  | 510.18 | 365.4829 | 322.0277
12 | Вывозка щебня | тыс.м3 |  | 138.4021 |  |  | 536.202 | 376.4748 | 309.6375
13 | Песок | тыс.м3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Вывозка ЖБИ | тыс.м3 |  | 1.3943 |  |  | 15.963 | 14.5687 | 6
Руководитель проекта Наимиха А.

## Выполнение
Информация
о ходе реализации по проекту "Западная Европа - Западный Китай" по состоянию на 20.02.2012
№ | Наименование подрядной организации, протяженность | Виды работ | План на 2012год |  |  | План на 01.2012г. |  |  | Выполнено с начала года |  | факт за 02.2012г. |  | Выполнено за день |  | Остаток |  | опер. | отст. | Сут. нор. |  | % вып. ук. а/б | Еж. нор. | Примечание
п/п |  |  | км | тыс.м3 | тыс.м3 | км |  | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | Сутки |  | км | тыс.м3 |  |  |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 20
ЮКО область
1 | АО ЗТ "Дена Рахсаз" 2057-2111 км, 57 км | верхний слой щма -20, Н-5 см | 28.8 | 28.8 | 29.111 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 28.8; 15: 29.111
|  | нижний слой к/з а/б, Н-10 см | 42 | 42 | 106.5375 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 42; 15: 106.5375
|  | черный щебень, Н-12 см | 41.565 | 41.565 | 111.9339 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 41.565; 15: 111.9339
|  | основание из ЩГПС, Н-20 см | 38.8 | 38.8 | 192.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 192.0782 | [5 empty] | 0.23
|  | подстилающий слой, Н-26 см | 37.9 | 37.9 | 283.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 283.7952 | [5 empty] | 0.33
|  | земляное полотно, м3 | 57.6 | 57.6 | 1290.9125 |  |  | 120 | 21.62 | 136.006 | 0 | 30.008 | 0 | 0 | 35.98 | 1154.9065 |  | 1 |  | 4.8 |  | 8
2 | СП "Копри/Сейсер" 2111-2135 км, 24 км | покрытие из ц/б, н-25 см
основание из ЩПС, укр. цемент
|  | подстилающий слой | [5 empty] | 13: 0.16
|  | земляное полотно (м3) | [5 empty] | 13: 4.8
3 | "Поско Инжиниринг" 2135-2183, 48км | покрытие из ц/б, н-25 см
основание из ЩПС, обр. цемент
|  | подстилающий слой | [5 empty] | 13: 0.16
|  | земляное полотно (м3) | [5 empty] | 13: 4.8
4 | "Корпорация Синохайдро" 2183-2217 км, 34 км | покрытие из ц/б, н-25 см
основание из ЩПС, обр. цемент
|  | подстилающий слой | [5 empty] | 13: 0.16
|  | земляное полотно (м3) | [5 empty] | 13: 3.2
5 | АО "Кугдонг Инжиниринг" 2231-2260км, 24,6км | покрытие из ц/б, н-27 см
верхний слой щма -20, Н-5 см
нижний слой к/з а/б, Н-10 см
черный щебень, Н-12 см
основание из ЩПС, обр. цемент
|  | подстилающий слой | [5 empty] | 13: 0.16
|  | земляное полотно (м3) | [5 empty] | 13: 3.2
470 | ООО "Азеркорпу/Тепе" 2231-674 км, 36,5км | покрытие из ц/б, н-27 см
основание из ЩПС, обр. цемент
подстилающий слой
земляное полотно (м3)
7 | итого | верхний слой щма а/б, Н-5 см | 0 | 28.8 |  | 0 |  | 8: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 28.8
|  | нижний слой к/з а/б, Н-10 см | 42 | 42 | 106.5375 | 0 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 42; 15: 42
|  | высокопористый а/б, Н-12 см | 41.565 | 41.565 | 111.9339 | 0 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 41.565; 15: 41.565
|  | покрытие из ц/б, н-25 см | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | основание из ЩГПС | 38.8 | 38.8 | 192.0782 | 0 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 38.8; 15: 192.0782
|  | подстилающий слой, Н-25 см | 37.9 | 37.9 | 283.7952 | 0 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 37.9; 15: 37.9
|  | земляное полотно (м3) |  | 57.6 | 1290.9125 | 0 |  | 7: 120; 9: 136.006; 10: 0; 11: 30.008; 13: 0; 15: -78.406; 19: 32.17
[5 empty] | Руководитель проекта |  |  | 10: Наимиха А.

## ДСМ за день
Международный транзитный коридор "Западная Европа-Западный Китай"
Информация по заготовке материалов
|  |  | 303.4375 | 4.2 | [8 empty] | 2012-02-20
Наименование организации | Щебень |  |  |  |  | % | ПГС |  |  |  |  | % |  | ЖБИ |  |  |  | % |  | ОТСЕВ |  |  |  | % |  | ЦЕМЕНТ |  |  |  | %
| ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток
|  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день
ЮКО | тыс.м3 |  |  |  | 0 |  | тыс.м3 | [5 empty] | тыс.м3 | [5 empty] | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 356.188 | 0 | 0 | 356.188 | 0
Дена рахсаз | тыс.м3 | 376.4748 | 309.6375 | 0 | 66.8373 | 82.2465 | тыс.м3 | 365.483 | 322.0277 | 0 | 43.4553 | 88.1102 | тыс.м3 | 14.568 | 6 | 0 | 8.568 | 41.1862 | тыс.м3 | 65.371 | 48.9085 | 0 | 16.4625 | 74.8168 | тыс.тн | 5 |  |  | 5 | 0
Копри/Сеисер | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 65.998 |  |  | 65.998 | 0
Поско/Инжиниринг | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 107.171 |  |  | 107.171 | 0
Корпорация/Синохайдро | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 60.9 |  |  | 60.9 | 0
Кукдонг Инжиниринг | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 38.419 |  |  | 38.419 | 0
Азеркорпу | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 78.7 |  |  | 78.7 | 0
0
Наименование организации | Битум |  |  |  |  | % | Мин.порошок |  |  |  |  | % | Добавка для ЩМА |  |  |  |  | %
| ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток
|  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  | ед.изм. | План на 2012 год | Выполнено с начала года | Выполнено за день | остаток
ЮКО | тыс.м3 | 24.349 | 0 | 0 | 24.349 | 0 | тыс.м3 | 10.8 | 0 | 0 | 1178.92 | 0 | тыс.м3 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285
Дена рахсаз | тыс.тн | 20.1 |  |  | 20.1 | 0 | тыс.м3 | 7.1 |  |  | 7.1 | 0 | тыс.м3 | 0.285 |  |  | 0.285
Копри/Сеисер | тыс.тн | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | тыс.м3 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0 | тыс.м3 | 0 |  |  | 0
Поско/Инжиниринг | тыс.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0
Корпорация/Синохайдро | тыс.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0
Кукдонг Инжиниринг | тыс.тн | 0.349 |  |  | 0.349 | 0 | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0
Азеркорпу | тыс.тн | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 0 |  |  | 0
Наименование области | наим.материала | ед.изм. | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ЮКО | Щебень | тыс.м3
| ПГС | тыс.м3
| ЖБИ | тыс.м3
Дена рахсаз | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Копри/Сеисер | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Поско/Инжиниринг | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Корпорация/Синохайдро | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Кукдонг Инжиниринг | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Азеркорпу | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
|  |  | Щебень | 0 |  | ПГС | 0 |  | ЖБИ | 0
2.47
ЮКО | тыc.тн |  |  |  | 0 |  | тыc.тн |  |  |  | 86.9106 |  | тыс.м3 |  |  |  | 0 |  | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 356.188 | 0 | 0 | 356.188 | 0
Дена рахсаз | тыc.тн | 854.9968 | 701.4991 | 0 | 153.4976 | 82.047 | тыc.тн | 730.966 | 644.0554 | 0 | 86.9106 | 88.1102 | тыс.м3 | 14.568 | 6 | 0 | 8.568 | 41.1862 | тыc.тн | 157.389 | 118.0383 | 0 | 39.3507 | 74.9978 | тыс.тн | 5 |  |  | 5 | 0
Копри/Сеисер | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 65.998 |  |  | 65.998 | 0
Поско/Инжиниринг | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 107.171 |  |  | 107.171 | 0
Корпорация/Синохайдро | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 60.9 |  |  | 60.9 | 0
Кукдонг Инжиниринг | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 38.419 |  |  | 38.419 | 0
Азеркорпу | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 78.7 |  |  | 78.7 | 0
|  |  | 4.2 |  |  |  | Руководитель проекта | [5 empty] | Наимиха А.

## ДСМ за неделю и месяц
Международный транзитный коридор "Западная Европа-Западный Китай"
Информация по заготовке материалов
надо указать число период недели
Наименование организации | Щебень |  |  |  |  | % | ПГС |  |  |  |  | % |  | ЖБИ |  |  |  | % |  | Песок |  |  |  | % |  | ЦЕМЕНТ |  |  |  | %
| ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток
|  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день
ЮКО | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 356.188 | 0 | 0 | 356.188 | 0
Дена рахсаз | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 5 |  |  | 5 | 0
Копри/Сеисер | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 65.998 |  |  | 65.998 | 0
Поско/Инжиниринг | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 107.171 |  |  | 107.171 | 0
Корпорация/Синохайдро | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 60.9 |  |  | 60.9 | 0
Кукдонг Инжиниринг | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 38.419 |  |  | 38.419 | 0
Азеркорпу | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  |  | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 78.7 |  |  | 78.7 | 0
0
Наименование организации | Битум |  |  |  |  | % | Мин.порошок |  |  |  |  | % | Добавка для ЩМА |  |  |  |  | %
| ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток |  | ед.изм. | План на 2012 год | Факт |  | остаток
|  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  |  |  | Выполнено с начала года | Выполнено за день |  |  | ед.изм. | План на 2012 год | Выполнено с начала года | Выполнено за день | остаток
ЮКО | тыс.м3 | 24.349 | 0 | 0 | 24.349 | 0 | тыс.м3 | 10.8 | 0 | 0 | 1178.92 | 0 | тыс.м3 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285
Дена рахсаз | тыс.тн | 20.1 |  |  | 20.1 | 0 | тыс.м3 | 7.1 |  |  | 7.1 | 0 | тыс.м3 | 0.285 |  |  | 0.285
Копри/Сеисер | тыс.тн | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | тыс.м3 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0 | тыс.м3 | 0 |  |  | 0
Поско/Инжиниринг | тыс.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0
Корпорация/Синохайдро | тыс.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0
Кукдонг Инжиниринг | тыс.тн | 0.349 |  |  | 0.349 | 0 | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0
Азеркорпу | тыс.тн | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 0 |  |  | 0
Наименование области | наим.материала | ед.изм. | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ЮКО | Щебень | тыс.м3
| ПГС | тыс.м3
| ЖБИ | тыс.м3
Дена рахсаз | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Копри/Сеисер | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Поско/Инжиниринг | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Корпорация/Синохайдро | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Кукдонг Инжиниринг | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
Азеркорпу | Щебень | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ПГС | тыс.м3 | [22 empty] | 0
| ЖБИ | тыс.м3 | [22 empty] | 0
|  |  | Щебень | 0 |  | ПГС | 0 |  | ЖБИ | 0
ЮКО | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 | 356.188 | 0 | 0 | 356.188 | 0
Дена рахсаз | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 5 |  |  | 5 | 0
Копри/Сеисер | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 65.998 |  |  | 65.998 | 0
Поско/Инжиниринг | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 107.171 |  |  | 107.171 | 0
Корпорация/Синохайдро | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 60.9 |  |  | 60.9 | 0
Кукдонг Инжиниринг | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 38.419 |  |  | 38.419 | 0
Азеркорпу | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.м3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыc.тн |  |  |  | 0 | #DIV/0! | тыс.тн | 78.7 |  |  | 78.7 | 0
Наименование материалов | ед.изм. | Январь/January |  | февраль/February |  | март/March |  | апрель/April |  | май/May |  | июнь/July |  | июлдь/June |  | август/ August |  | август/ August |  | сентябрь/ September |  | октябрь/ october |  |  | октябрь/ october |  |  | ноябрь/ november
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Щебень | тыс.м3 |  | 2 | 12 | 4.2 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 11.03
| тыc.тн |  | 4.54 | 27.24 | 9.534 | 27.24 |  | 27.24 |  | 27.24 |  | 27.24 |  | 25.0381
ПГС | тыс.м3
тыc.тн
ЖБИ | тыс.м3
Песок | тыс.м3
тыc.тн

## Казсодержание
График заготовки материалов по объекту Проект развития автодорог «Юг-Запад»: Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», Контракт: SWRP-2057-2111-ICB(W/2)-002/2009
Генеральный подрядчик: |  | АОЗТ "Дена Рахсаз Констракшн" | [23 empty] | 2012-02-20
Служба инженера: |  | ТОО «Каздорпроект» в ассоциации с «Институт ИГХ д.д.» и «Кыргыздорпроект»
Авторский надзор:
Протяженность: |  | 57.6 км
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм | На весь проект |  | Потребность на 2012г |  | Декабрь 2011г |  | Январь |  | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Приобретенные к отчетному периоду |  |  | % каз. содержания | Производитель
|  |  | кол-во | стоимость млн.тг. | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | План | План | План | План | План | План | План | План | кол-во | стоимость млн.тг. | из них казахстанское содержание
1 | Щебень фракционный в т.ч | тыс.м3 | 536.202 | 904.8408 | 376.4748 | 309.64 |  |  |  | 2 | 12 | 2.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.03 |  |  |  |  | 309.64 | 522.5175 | 522.5175 | 100% | ТОО "Бекарыстан", г.Туркестан, ТОО "Акжол" г.Туркестан, ТОО "Прогрес"г. Туркестан
| на приготовление а/б | тыс.м3 | 107.765 | 181.8534 | 72.4628 | 59.002 |  |  |  |  | 2.68 |  | 2.64 | 2.64 | 2.3 | 2.3 | 0.9 |  |  |  |  | 59.002 | 99.5659 |  |  | ТОО "Бекарыстан", г.Туркестан, ТОО "Акжол" г.Туркестан, ТОО "Прогрес"г. Туркестан
| на приготовление ц/б | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | - | - | - | -
| для устройство основания | тыс.м3 | 428.437 | 722.9874 | 304.012 | 250.635 |  |  |  | 2 | 9.32 | 0.5 | 9.36 | 9.36 | 9.7 | 9.7 | 10.13 |  |  |  |  | 250.635 | 422.9466 |  |  | ТОО "Бекарыстан", г.Туркестан, ТОО "Акжол" г.Туркестан, ТОО "Прогрес"г. Туркестан
2 | Отсев | тыс.м3 | 90.4846 | 144.7754 | 65.371 | 48.908 |  |  |  |  | 2.84 |  | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.26 |  |  |  |  | 48.908 | 78.2528 | 78.2528 | 100% | ТОО "Бекарыстан", г.Туркестан, ТОО "Акжол" г.Туркестан, ТОО "Прогрес"г. Туркестан
| в т.ч для приготовления ц/б | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | - | - | - | - | -
3 | Песок | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | - | - | - | - | -
4 | ПГС | тыс.м3 | 510.18 | 444.877 | 365.4829 | 322.028 |  |  |  |  | 14.485 |  | 14.485 | 14.485 | [7 empty] | 322.028 | 280.8084 | 280.8084 | 100% | ТОО "Бекарыстан", г.ТуркестанПК "Кызыл Шаруа", г.Туркестан, ТОО "Акжол"г. Туркестан
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 14.2531 | 142.53 | 7.132 | 0 | [9 empty] | 0.90773 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.98759
6 | Битум | тыс.тн | 34.135 | 2525.99 | 21.153 | 2.029 | [7 empty] | 1.7894 | 2.4346 | 2.9793 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 1.4742 |  | 2.029 | 150.146 | 150.146 | 100% | Павлодарский нефтехим перерабатывающий завод
7 | Цемент | тыс.тн | 5 | 95 | 5 | 1.2 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 1.2 | 22.8 | 22.8 | 100% | ТОО "Стандарт Цемент", г.Шымкент
8 | ЖБИ изделия, в том числе: | тыс.м3 | 15.963 | 1129.2865 | 14.569 | 6 |  |  |  |  | 2.2 |  | 3.269 | 3.1 | [7 empty] | 6 | 424.464 | 424.464 | 100% | ТОО "АЗМК, г Алматы
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 1950.16 | 882.7399 | 1292.01 | 1169.25 | [6 empty] | 122.76 | [8 empty] | 1169.25 | 529.261 | 0 | 100% | ТОО "Казгеосинтетика" г. Алматы
10 | Сигнальный столбики | шт | 2593 | 3.2011 | 0 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 0.02641 | 32.525 | 0 | 0
12 | Перильное ограждения | п/м | 1940 | 3.0122 | 0 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 0.882 | 9.267 | 0 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 1253 | 69.7413 | 501 | 0 | [13 empty] | 250 | 251
15 | Криволинейный брус | п/м | 45943 | 258.9882 | 0 | 0
16 | Металические стоики для дорожных знаков | шт | 36.16 | 10.7121 | 0 | 0
17 | Термопластик | тн | 309.42 | 181.916 | 0 | 0
18 | Металические конструкции | тн | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.5706 | 59.913 | 0.285 | 0 | [9 empty] | 0.036309 | 0.069825 | 0.069825 | 0.069825 | 0.039504
20 | Фермент дорзин | литр | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 0 | 0 | 0 | 0

## ЖБИ
Информация о потребности железобетонных изделий по проекту Западная Европа-Западный Китай
2012-02-20
№ | Область | Генеральный подрядчик (субподрядчик) | Протяженность, км | Кольца ж/б изделий (шт/тыс.м3) |  | Балки пролетного строения, (шт/тыс.м3) | [19 empty] | Плиты пролетного строения, (шт/тыс.м3) | [17 empty] | Прочие ж/б изделия тыс.м3 |  | Поставщика (уточнить)
[6 empty] | Всего |  | 11,9м |  | 12м |  | 15м |  | 18м |  | 21м |  | 22.16 |  | 24м |  | 33м |  | 42м |  | Всего |  | 7,1 м |  | 9м |  | 12м |  | 15м |  | 16,76м |  | 18м |  | 19м |  | 24м
|  |  |  | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3 | шт | тыс.м3
1 | 2135-2183 | АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн» | 57.6 | 1976 | 2.7091 | 351 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.1532 |  |  | 91 | 0.82264 | 240 | 3.624 |  |  | 398 | 2.1532 |  |  |  |  | 72 | 0.2448 | 192 | 1.0387 |  |  | 134 | 0.86966 | [5 empty] | 6.5009 | ТОО "Акжол" г. Туркестан - кольца ЖБИ ТОО "АЗМК" г. Алматы -балки и плиты пролетного строения
2 | Уложено в 2010+2011 году |  |  | 1017 | 1.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Потребность на 2012год |  |  | 959 | 1.3148 | 351 | 4.5998 | [8 empty] | 20 | 0.1532 |  |  | 91 | 0.82264 | 240 | 3.624 |  |  | 398 | 2.1532 |  |  |  |  | 72 | 0.2448 | 192 | 1.0387 |  |  | 134 | 0.86966 | [5 empty] | 6.5009
4 | Факт. заготовлено на 2012год |  |  | 0 | 0 | 303 | 3.875 | [8 empty] | 20 | 0.1532 |  |  | 91 | 0.82264 | 192 | 2.8992 |  |  | 390 | 2.1099 |  |  |  |  | 72 | 0.2448 | 184 | 0.99544 |  |  | 134 | 0.86966 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Всего остаток |  |  | 959 | 1.3148 | 48 | 0.7248 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.7248 | 0 | 0 | 8 | 0.04328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.04328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5009
4 | Жамбылская (всего по проекту) в.т.ч.: |  | 494.678 |  | 13152 |  | 946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 501 |  | 0 |  | 426 |  | 19 |  | 0 |  | 2685 |  | 0 |  | 353 |  | 104 |  | 1771 |  | 0 |  | 379 |  | 78 |  | 0
| 536-593 | АО "К-Дорстрой" | 58.14 |  | 3789 |  | 54 | [13 empty] | 54 | [5 empty] | 156 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | ТОО "АЗМК (Мостспец строй" суб подряд делает
Уложено в 2010+2011 году
Потребность на 2012год
Факт. заготовлено на 2012год
| Всего остаток |  |  |  | 3789 |  | 54 | [13 empty] | 54 | [5 empty] | 156 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 104
| 483-536 | не определен | 65.12 |  | 553 |  | 260 | [9 empty] | 230 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 1379 | [7 empty] | 1379
| 261,5-310,5 |  | 49 |  | 771 |  | 120 | [13 empty] | 120 | [5 empty] | 182 | [7 empty] | 182
| 310,5-358,6 | ЖФ АО "КСС" | 48.013 |  | 1036 |  | 76 | [9 empty] | 76 | [9 empty] | 156 | [7 empty] | 156 | [10 empty] | АЗМК
Уложено в 2010+2011 году
Потребность на 2012год
Факт. заготовлено на 2012год
| Всего остаток |  |  |  | 1036 |  | 76 | [9 empty] | 76 | [9 empty] | 156 | [7 empty] | 156
| 358,6-389,4 | ТОО "Казахдорстрой" | 30.8 |  | 1407 |  | 59 | [9 empty] | 59 | [9 empty] | 159 | [7 empty] | 54 |  |  |  | 27 |  | 78 |  |  |  |  | ТОО "Керамик-Инвест" и АЗМК
Уложено в 2010+2011 году
Потребность на 2012год
Факт. заготовлено на 2012год
| Всего остаток |  |  |  | 1407 |  | 59 | [9 empty] | 59 | [9 empty] | 159 | [7 empty] | 54 |  |  |  | 27 |  | 78
| 404-443 | ТОО "Казахдорстрой" | 39 |  | 1562 |  | 39 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 134 |  |  |  | 54 | [7 empty] | 80 | [6 empty] | ТОО "Гимарат Тараз", ТОО "Керамик-Инвест"
Уложено в 2010+2011 году
Потребность на 2012год
Факт. заготовлено на 2012год
| Всего остаток |  |  |  | 1562 |  | 39 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 134 |  |  |  | 54 | [7 empty] | 80
| 443-483 | ТОО "СП КСС/ЖЖК" | 40.4 |  | 654 |  | 0 | [19 empty] | 81 |  |  |  | 81 | [14 empty] | АЗМК и ТОО "Гимарат Тараз"
Уложено в 2010+2011 году
Потребность на 2012год
Факт. заготовлено на 2012год
| Всего остаток |  |  |  | 654 |  | 0 | [19 empty] | 81 |  |  |  | 81
| 383-404 | не определен | 21.2 |  | 712 |  | 50 | [9 empty] | 20 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 97 |  |  |  | 27 | [7 empty] | 70
| 210-260 | ТОО "АКМ" | 45.3 |  | 794 |  | 0 | [19 empty] | 14 | [11 empty] | 14 | [6 empty] | ТОО "АЗМК"
Уложено в 2010+2011 году
Потребность на 2012год
Факт. заготовлено на 2012год
| Всего остаток |  |  |  | 794 |  | 0 | [19 empty] | 14 | [11 empty] | 14
| 162-260 | не определен | 80.01 |  | 1742 |  | 156 | [9 empty] | 96 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 327 |  |  |  | 191 |  | 52 | [5 empty] | 84
| Подъезд Кыргызстана | не определен | 17.695 |  | 132 |  | 132 | [13 empty] | 132 | [5 empty] | 0
Итого по Жамбылской. Обл. : Уложено в 2010+2011 году |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Потребность на 2012год |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Факт. заготовлено на 2012год |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего остаток |  |  |  |  | 13152 |  | 946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 501 |  | 0 |  | 426 |  | 19 |  | 0 |  | 2685 |  | 0 |  | 353 |  | 104 |  | 1771 |  | 0 |  | 379 |  | 78 |  | 0
Всего потребность по проекту: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Уложено в 2010+2011 году |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Потребность на 2012год |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
факт. заготовка на 2012 год |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Всего остаток |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Заводы: |  | Выпускают: |  |  |  | Производительность: | [5 empty] | Мощность: | [5 empty] | Заказы:
| 1. ТОО "КСМк" (г. Кызылорда) |  | кольца жби (1м,1,5 м) |  |  |  | 1м -10 шт/сут.; 1,5м -30 шт/сут. | [5 empty] | 3650 шт/год; 10 950 шт/в год. | [5 empty] | имеются
| 2. ТОО "Строй деталь" (г. Актобе) |  | кольца жби (1м,1,5 м) |  |  |  | до 15 шт/сут. | [5 empty] | 5475шт/в год | [5 empty] | ТОО "Коквест" (строят для Китайцев дороги, мосты), ТОО "Жана жол"
|  |  | балки ВТК 24, нагрузка А14 |  |  |  | 1 балка /сут | [5 empty] | 365 балок/ в год
|  |  | плиты пролетного строения - 18 м |  |  |  | по 2 шт/сут. | [5 empty] | 730 шт/ вгод
| 3. ТОО "Бергштайн"(г. Усть-Каменогорск) |  | кольца жби |  |  |  | до 10 шт/сут. | [5 empty] | 365 шт/в год | [5 empty] | местные, областные дороги, респуб.-по Таскескен-Бахты, мосты
| 4. ТОО "Тараз Гимарат" (г. Тараз Жамбыл. обл.) - |  | кольца жби (1м,1,5 м) |  |  |  | по 12 шт/сут. | [5 empty] | 4380 шт/в год | [5 empty] | имеются
| 5. АО "Курылыс" (г. Кызылорда) |  | кольца жби (1м,1,5 м, 2м) |  |  |  | 1м и 2м до 6 шт/сут.; 1,5 м до 20 шт/сут. | [5 empty] | по 2190 шт/ в год; 7300 шт/ в год | [5 empty] | местные, областные дороги и подрядные организации
| 6. ТОО "Строй конструкция" (г. Астана) |  | кольца жби (1м,1,5 м, 2м) |  |  |  | 1м - 70 шт/сут, 1,5м-50 шт/сут, 2м- 30шт/сут | [5 empty] | 25550 шт/в год; 18250 шт/в год; 10950 шт/в год | [5 empty] | заказы имеются, дополнительно принимают заказы
|  |  | балки ВТК 24, нагрузка А14 |  |  |  | 1 балка /сут | [5 empty] | 365шт/в год
| 7. ТОО "МО-25" им. Рязанова г. Алматы |  | балки длиной - 12м, 15м, 18м, 21м, 24м нагрузкой А14 |  |  |  | по 1 балки/сут. | [5 empty] | по 365 б/в год | [5 empty] | заказы имеются, дополнительно принимают заказы
| 8. ТОО «ЖБИ-С» (ЮКО с. Аксукент) |  | в настоящее время кольца жби не выпускают, планируется с марта месяца балки длиной 24, 33 метра
| 9. АЗМК |  | балки длиной - 12м, 18м, 21м, 24м,33м, УСБ.18 (крючкообразные) нагрузкой А14 |  |  |  | балки длиной 12м -4шт/сут; 18м-8 шт/сут; 21 м -2шт/сут; 24 м - 2 шт/сут; 33 м -2шт/сут. | [5 empty] | ориент. 12м - 960 шт/год; 18м - 1920шт/ год; 21м, 24м , 33м -480 шт/год; | [5 empty] | заказы имеются, дополнительно принимают заказы
|  |  | Руководитель проекта | [17 empty] | Наимиха А.

## БИТУМ
Информация о заготовке битума по состоянию на 20 февраля 2012 год по "ЗЕ-ЗК"
№ | Наименование подрядчика Наименование подрядчика | Потребность на весь проект | Потребность на 2012г. (тыс.тн.) | Заключены договора (тыс.тн.) | Заготовлено (тыс. тн.) | Остаток у подрядчика (тыс. тн.) | Заключены договора (тыс.тн.) | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Южно-Казахстанская область
1 | АОЗТ "Дена Рахсаз Констракшн" | 34.1349 | 21.153 | 7.5 | 2.248 | 2.248 | 7.5 | ТОО "Темирбол" г Павлодар
| Итого: | 34.1349 | 21.153 | 7.5 | 2.248 | 2.248 | 7.5
| Руководитель проекта |  |  |  | Наимиха А.

## Работники
О количестве работников занятых в проекте "Западная Европа-Западный Китай" по ЮКО
Лот №2 АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн»
№ п/п | Наименование | План на 2012 | всего |  | Генподрядчик | [7 empty] | Субподрядчики
[5 empty] | всего по Генподрядчику |  | в т.ч ин. персонал |  | в т.ч. Казахстан. персонал |  | в т.ч. местный персонал
[13 empty] | ? |  | ? |  | ? |  | ?
[13 empty] | МО-25 |  | Дена Рахсаз Казахстан |  | ТОО "Ак жол" |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  |  | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке | на проекте | на участке
1 | ИТР | 28 | 28 | 27 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6
2 | Геодезическая служба и лаборатория | 24 | 24 | 23 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |  |  | 7 | 7 | 6 | 6
3 | Служба качества | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4
4 | Операторы и механизаторы в т.ч. | 83 | 83 | 81 | 28 | 26 | 5 | 4 | 7 | 7 | 16 | 15 | 11 | 11 | 20 | 20 | 24 | 24
5 | слесари | 19 | 19 | 16 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
6 | Разнорабочие в т.ч. | 119 | 119 | 104 | 39 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 31 | 18 | 15 | 38 | 35 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | дор. рабочие | 119 | 119 | 104 | 39 | 32 |  |  | 1 | 1 | 38 | 31 | 18 | 15 | 38 | 35 | 24 | 22
6.2. | наемные водители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Обслуживающий персонал в т.ч. | 53 | 53 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | медперсонал | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
7.2. | повара | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3
7.3. | технички | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2
7.4. | прачки | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
7.5. | охрана | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 | 8 | 8
7.6. | снабженцы | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
7.7. | электрики | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
8 | Водители | 163 | 163 | 150 | 59 | 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 43 | 5 | 4 | 39 | 35 | 60 | 59
9 | Прочие услуги | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 |  |  | 2 | 2 | 26 | 26 |  |  | 6 | 6 | 10 | 10
10 | водители по найму | 20 | 20 | 17 | 7 | 4 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  |  | 3 | 3 | 10 | 10
11 | квартиры по найму |  | 24 | 24 | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 3 | 3
12 | Инженерная служба | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7
| ВСЕГО на дороге | 521 | 565 | 527 | 218 | 194 | 25 | 20 | 32 | 32 | 161 | 142 | 50 | 46 | 129 | 122 | 168 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кроме того ,Персонал по выполнению мелких субподрядных работ, персонал задействованный на производстве ДСМ, обслуживании техники, поставке ДСМ и ГСМ | 469 | 265 | 261 | 50 | 46 |  |  |  |  | 50 | 46 |  |  | 15 | 15 | 200 | 200
| ИТОГО на проекте/на участке | 990 | 830 | 788 | 268 | 240 | 25 | 20 | 32 | 32 | 211 | 188 | 50 | 46 | 144 | 137 | 368 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель проекта Наимиха А

## техника
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии техники проекта "ЗЕ-ЗК" по ЮКО
№ п/п | Наименование | Ед.изм | План на 2012 г | Мобилизовано |  | ЛОТ №2 СП "Дена Рахсаз"
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ SWRP 2111-2135-ICB (W/3)-002/2009
| Протяженность | км |  | 57.6
| Субподрядчик | шт |  | АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн» |  | генподрядчик |  | МО-25" |  | ТОО "Акжол" |  | ТОО "Дена Рахсаз Казахстан" |  | ТОО "БЕК" |  | Субподрядчик |  | Субподрядчик |  | Субподрядчик |  | Субподрядчик |  | Субподрядчик
|  |  |  | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке | в наличии | на участке
1 | Бульдозер | шт | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 1
2 | Эксковатор | шт | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1
3 | Погрузчик | шт | 14 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1
4 | Автогрейдер | шт | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 1
5 | Фреза | шт | 1 | 0 | 0
6 | Катки | шт | 28 | 20 | 5 | 10 |  |  |  | 4 |  | 6 | 5
7 | Асфальтоукладчик | шт | 4 | 4 | 0 | 4
8 | Автосамосвалы | шт | 134 | 104 | 87 | 32 | 28 | 1 | 1 | 38 | 30 | 31 | 28 | 2
9 | Автогудронатор | шт | 1 | 1 | 0 | 1
10 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 9 | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
11 | Кран | шт | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
12 | Бензовоз | шт | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
13 | Прочая техника | шт | 24 | 24 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 |  | 6 | 6 | 5 | 3
14 | АБЗ | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | ЦБЗ | шт | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
16 | ДРСУ | шт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
17 | Легковой транспорт | шт | 6 | 20 | 20 | 12 | 12 |  |  | 3 | 3 | 5 | 5
18 | Бетоноукладчик | шт | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | шт | 251 | 234 | 158 | 84 | 58 | 16 | 10 | 68 | 39 | 56 | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего техника |  |  |  | 234
Техника на участке |  |  |  | 158
Руководитель проекта Наимиха А.

## Щебень
Наименование материала | АОЗТ "Дена Рахсаз Констракшн"
| ед.изм | Потребность на весь проект | План на 2012 год | Имеется в наличии | в дело
Щебень в том числе по фракциям | тыс.м3 | 536.202 | 376.4748 | 309.6375 | 0 |  | 1.8
Щебень фр 0-10 | тыс.м3 | 55.9724 | 38.4156 | 31.8687 | 0 | 0.4
Щебень фр 0-40 | тыс.м3 | 111.9448 | 76.8312 | 65.3374 | 0 | 0.4
Щебень фр 10-15 | тыс.м3 | 10.48 | 5.24 | 5.9278 | 0
Щебень фр 10-20 | тыс.м3 | 66.5373 | 50.3689 | 38.2177 | 0 | 0.3
Щебень фр 15-20 | тыс.м3 | 18.631 | 9.3155 | 10.5382 | 0
Щебень фр 20-40 | тыс.м3 | 94.6359 | 71.9476 | 55.3584 | 0 | 1.5 | 16.5892
Щебень фр 40-70 | тыс.м3 | 111.9448 | 76.8312 | 64.2374 | 0 | 1.3 | 12.5938
Щебень фр 5-10 | тыс.м3 | 66.0558 | 47.5248 | 38.1519 | 0 | 0.3 | 9.3729
Руководитель проекта |  |  |  | Наимиха А.