СПРАВКА  01.09.2015

Строительство и (реконструкция) участка автомобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос ЛОТ 2

Контракт : EWRP-50-111,7-ICB(W)-001/2013

Автор проекта :ТОО КазНИиПИ «Дортранс»

Служба инженера  Dongsung/DongMyeong/Zhol-Sapa DDZ

Генеральный подрядчик: JV  Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm

Субподрячик  ТОО «Юг Асар»,»Техстройподряд»,»Ew Intercomplex»

Лаборатория Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm

Стоимость контракта Генподрячика : 23 216  млн. тенге

Освоено (ранее) до 2015 г. : 7 859,68 млн.тенге

План освоения на 2015 год:  17 050 млн. тенге

Сроки строительства: 30 месяцев

Дата начала строительства: 10.2014

Дата завершения: 04.2016

Краткая информация по проекту:

Источник финансирования МБРР Международный банк развития и реконструкции

Категория дороги  Iб

Протяженность  61,7 км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон

Толщина дорожной одежды   76 см

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты и скотопрогоны | 18 | 18 | - |
| Путепроводы | 4 | 4 | - |
| Развязки | 4 | 4 | - |
| Трубы | 150 | 71 | 79 |
| Автопавильоны | 2 | 2 | - |

| № | Нименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт в 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы тыс.м3 | 4508,62 | 1437,30 | 3438 | 1652,67 | 48,0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 62 | 6,86 | 47 | 37,3 | 79,3 |
| 3 | Устройство основания Н – 18, км | 62 | 5,85 | 48 | 30,71 | 63,9 |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 62 | 3.26 | 48 | 27,45 | 57,1 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | Заготовлено с начало строительства | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1 | Щебень для ЩПЦС тыс.м3 | 519,99 | 150,59 | 101,1 | 74,49 | 73,7 | Собственное |
| 2 | Щебень для бетона тыс.м3 |  |  | 96,93 | 58,8 | 60,6 | - |
| 3 | ПГС тыс.м3 | 1,178,2 | 1192,16 | 512,32 | 248,20 | 48,2 | - |
| 4 | Песок 0-5 тыс.м3 | 280,35 | 82,76 | 138,64 | 89,91 | 64,5 | - |
| 5 | ЖБИ тыс.м3 | 22,36 | 10,81 | 12,9 | 7,10 | 55,2 | АЗМК |
| 6 | Цемент тыс .тн | 184,68 | 10,74 | 92,73 | 38,61 | 42,1 | Семей Цемент |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 12 | 21 | 20 | 1 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 18 | 17 | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 9 | 9 |  |
| 5 | Катки | 14 | 24 | 22 | 2 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 195 | 186 | 9 |
| 7 | Поливомоечная машина | 8 | 11 | 11 |  |
| 8 | Бензовоз |  | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Асфальтоукладчик | 3 | 4 | 4 |  |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 13 | Автокран | 4 | 10 | 10 |  |
| 14 | ЦБЗ | 2 | 3 | 3 |  |
| 15 | ДСУ | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | ДСУ | 1 |  |  |  |
| 17 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 3 | 3 |  |
| 18 | Манипулятор | 4 | 1 | 1 |  |
| 19 | Трал | 4 | 7 | 7 |  |
| 20 | Сваебойное оборудование или буровая установка | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | Легковой транспорт | 34 | 74 | 72 | 2 |
| 22 | Прочая техника | 15 | 19 | 19 |  |
|  | Всего | 200 | 414 | 397 | 17 |

- Обеспечение

| Наименование | По тех.спец/контракту | По факту |
| --- | --- | --- |
| Квартиры | 10 | 10 |
| Машины | 6 | 6 |
| Офис | 1 | 1 |
| Спец.одежда | 10 | 10 |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Отставания по графику производственного плана | Правильная организация и квалифицированные специалисты |
| Приобретение земли (в п.Шелек) | Ускорение всех документов |
| Отставание при строительстве мостов | Правильная организация и квалифицированные специалисты |