СПРАВКА по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай»

лот 2 на 20.01.2017 г.

Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»

Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге

Контракт заключен – 17.07.2013г.

Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013-2015 году-14 693 062 515,78 тенге

Освоено в 2016 году-8 773 329 938,81 тенге

Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа

Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»                                                                                                                       Дата начала строительства 10.2013г.

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка, км | 61,7 км |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 150 |
| Мосты и путепроводы, шт | 18 |
| Земляные работы, тыс.мз | 4 520,0 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 61,7/1651,88 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 61,7/1279,92 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 61,7/6552,67 |

2.Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракт | Выполнено с начала строительства | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 4 520,00 | 4 132,0 в плотном состоянии | 388 (на транспортных развязках) |
| 2. | Подстилающий слой, км | 61,7 | 61,7 (2 напр.) | - |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 61,7 | 61,7 (2 напр.) | - |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 61,7 | 61,7 (2 напр.) | - |
| 5 | Укладка асфальта,км | 61,7 | 61,7 | - |
| 6 | Транспортное ограждение,км | 151,1 | 113.11 | 37.99 |
| 7 | Мосты, шт | 18,00 | 17,5 | 0,5 |
| 8. | Дорожная разметка,км | 61,7 | 26 | 35,7 |
| 9. | Трубы, шт | 150,00 | 141 | 9 |

3.Заготовка материалов на 2017 год:

| № | Описание материала | Потребность по Проекту | План на 2017 г. | Факт | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень.тыс.м3 | 519,99 | 25,99 | 23,99 | 92,3 | собственное |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 280,35 | 14,02 | 13,19 | 94,1 | собственное |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 1178,2 | 58,91 | 58,03 | 98,5 | собственное |
| 4. | Цемент, тыс.тн | 184,68 | 5,54 | 3,9 | 70,4 | Семей |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 22,36 | 1,56 | 0,52 | 33,1 | АЗМК |

4.Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Экскаватор | 12 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Катки | 14 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 70 | 20 | 50 |
| 7 | Поливомоечная машина | 8 | 2 | 2 |  |
| 8 | Бензовоз | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 3 | 1 | 1 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 |  |  |  |
| 11 | Автокран | 4 |  |  |  |
| 12 | ЦБЗ | 3 | 1 | 1 |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 1 | 1 |  |
| 14 | Сваебойная машина | 1 |  |  |  |
| 15 | Трал | 4 |  |  |  |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 5 |  |  |  |
| 17 | Легковой транспорт | 14 | 4 | 4 |  |
| 18 | Прочие | 37 | 4 | 2 | 2 |
| ВСЕГО | 199 | 111 | 50 | 61 |

5.  Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 3 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Геодезия | 10 | 21 | 6 | 15 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 70 | 64 | 15 | 49 |
| 5 | Водители самосвалов | 70 | 53 |  | 53 |
| 6 | Дорожные рабочие | 283 | 63 |  | 63 |
| 7 | Прочие | 112 | 202 | 20 | 100 |
| ВСЕГО | 553 | 345 | 50 | 295 |

7.Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км - до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО»Рус Али Энерго» | Переустройство ЛЭП | 50-111,7 | одобрен |