СПРАВКА по состоянию на 23.01.2017 г.

по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области

подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1

Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»

Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013

Контракт заключен – 17.07.2013 года

Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге

Освоено в 2013-2015 г.г.: 10 759 806 070,30 тенге

План освоения на 2016 год:  14 473 776 275,80 тенге

Освоено в 2016 г.:  13 645 720 169,47 тенге

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа

Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 50 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 120 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 30 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 5 282,3 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 50/718,41 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 50/263,43 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 50/275,84 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Наименование работ | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на 2016-2017г. | Выполнено с начало стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цементобетонное покрытие, км | 50 | 44,04 | 44,04 | 50 (2 напр.) |
| 2 | Основания из ЩПЦС, км | 50 | 43,98 | 43,98 | 50 (2 напр.) |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50 | 43,98 | 43,98 | 50 (2 напр.) |
| 4 | Земляные работы на ТР (тыс.м3) | 927,85 | 732,89 | 402,89 | 597,85 |
| 5 | Асфальт (разделительная полоса), км | 50 | 50 | 48,82 | 1,18 |
| 6 | Транспортные ограждения, км | 134,13 | 128,13 | 46,200 | 52,200 |
| 7 | Дорожная разметка,км | 377,23 | 377,23 | 15,500 | 15,500 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт. | 120 | 76 | 76 | 120 |
| 9 | Мосты и путепроводы, шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |

- Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016г | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень для основания , тыс.м3 | 421,09 | 206,08 | 169,38 | 82% | Собственное |
| 2 | Песок, тыс.м3 | 237,94 | 86,27 | 83,10 | 96% | Собственное |
| 3 | ПГС, тыс.м3 | 954,12 | 493,37 | 473,44 | 96% | Собственное |
| 4 | Цемент, тыс.м3 | 144,06 | 92,83 | 75,95 | 82% | Собственное |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 43,01 | 15,03 | 9,26 | 62% | АЗМК, ККК |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 60 | 5 | 5 | - |
| 2 | Качество и контроль отдел | 5 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Машинный отдел | 15 | 30 | 10 | 20 |
| 4 | Геодезия | 8 | 17 | 6 | 11 |
| 5 | Технический отдел | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Отдел по земляным работам и искусственным сооружениям | 5 | 25 | 5 | 20 |
| 7 | Административный и финансовый отдел | 25 | 15 | 4 | 14 |
| 8 | Отдел по строительно-монтажным работам ИССО | 20 | 20 | 2 | 18 |
| 9 | Дорожные рабочие | 220 | 10 | - | 10 |
| 10 | Мастера | 10 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | Операторы спецтехники | 70 | 32 | 10 | 22 |
| 12 | Водители легкового транспорта | 30 | 26 | - | 26 |
| 13 | Водители самосвалов | 70 | 55 | - | 55 |
| 14 | Прочие | 40 | 34 | 4 | 30 |
| ВСЕГО | 548 | 306 | 66 | 240 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная (аренда) |  |
| 1 | Бульдозер | 4 | 8 | 8 |  |
| 2 | Экскаватор | 11 | 10 | 10 |  |
| 3 | Погрузчик | 12 | 8 | 8 |  |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 8 | 8 |  |
| 5 | Катки | 12 | 11 | 11 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 55 | 55 |  |
| 7 | Поливомоечная машина | 7 | 2 | 2 |  |
| 8 | Бензовоз |  | 4 | 4 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 3 | 2 | 2 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 | - | - |  |
| 11 | Автокран | 4 | 5 | 5 |  |
| 12 | ЦБЗ | 2 | 3 | 3 |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Бетономешалка (миксер) | 4 | 6 | 6 |  |
| 15 | Манипулятор | 4 | 1 | 1 |  |
| 16 | Трал | 4 | 2 | 2 |  |
| 17 | Сваебойная машина | 1 | - | - |  |
| 18 | Легковой транспорт | 34 | 13 | 13 |  |
| 19 | Прочие | 15 | 10 | 10 |  |
| ВСЕГО | 193 | 178 | 178 |  |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ЭлектроСтар» | Переустройство ЛЭП | км 0-50 | Одобрен |