СПРАВКА по состоянию на 01.11.2015 г.                                                                                                       по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области

подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1

Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»

Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013

Контракт заключен – 17.07.2013 года

Сроки строительства– ноябрь 2013 –   2016

Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге

Освоено (ранее) до 2015 г.: 7 277 764 588,53 тенге

Освоено  2015 г.:    3 482 041 481,77 тенге

План освоения на 2015 год:  7 675 180 000 тенге

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа

Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 50 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 120 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 30 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 5 282,3 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 50/718,41 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 50/263,43 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 50/275,84 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Наименование работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | Выполнено с начало стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 5 282,3 | 2 753,07 | 1 429,44 | 2 193,14 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50 | 12 | 5,77 | 11,54 (с лев. стор.) |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 50 | 12 | 4,70 | 6,08 (лев.) 3,31 (прав) |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 50 | 8 | 3,54 | 5,88 (лев.), 1,20 (прав.) |
| 5 | Мосты | 34 | 16 | 30 в работе | 30 в работе |
| 6 | Трубы | 120 | 60 | 40 в работе (16 смон.) | 40 в работе (44 смонтир.) |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015г | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень для основания , тыс.м3 | 421,09 | 141,44 | 112,21 | 79,3% | Собственное |
| 2 | Песок, тыс.м3 | 227,03 | 99,03 | 93,46 | 94,4% | Собственное |
| 3 | ПГС, тыс.м3 | 954,12 | 365,94 | 146,26 | 39,9% | Собственное |
| 4 | Цемент, тыс.м3 | 144,06 | 66,24 | 49,49 | 74,7% | Собственное |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 43,01 | 9,22 | 8,06 | 87,4% | АЗМК, ККК |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 60 | 46 | 12 | 34 |
| 2 | Лаборатория | 20 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Геодезия | 20 | 22 | 6 | 16 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 100 | 68 | 6 | 62 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 89 | 0 | 89 |
| 6 | Прорабы и дорожные рабочие | 230 | 148 | 10 | 138 |
| 7 | Прочие | 38 | 165 | 28 | 137 |
| ВСЕГО | 548 | 555 | 66 | 495 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | Субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Экскаватор | 11 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Погрузчик | 12 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Катки | 12 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 81 | 30 | 51 |
| 7 | Поливомоечная машина | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Автокран | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Сваебойная машина | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Трал | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Легковой транспорт | 34 | 30 | 15 | 15 |
| 17 | Прочие | 19 | 27 | 15 | 12 |
| ВСЕГО | 193 | 227 | 104 | 123 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «МО-1», ТОО «Атлантсройсервис» | Мосты и Путепроводы | км 0-7 | Одобрен |
| 2 | ТОО «КазГеоРесурс» | Земляные работы и трубы | км 0-10 | Одобрен |
| 3 | ТОО «Азамат БМ» | Земляные работы | км 15-20 | Одобрено Инженером |
| 4 | ТОО «Рашид и К» | Земляные работы и трубы | км 15-20 | Одобрен |
| 5 | ТОО «Мирайстрой» | Земляные работы и трубы | км 25-30 | Одобрен |
| 6 | ТОО «ЭлектроСтар» и «Cellsistem» | Переустройство ЛЭП | км 0-50 | Одобрен |
| 7 | ТОО «Никстрой» | Мосты | км 25-35 | Одобрен |
| 8 | ТОО «Euro Grad» | Земляные работы | км 42-50 | Одобрено Инженером |
| 9 | ТОО «ЮгАсар» | Переустройство ком-й | км 0-50 | Одобрен |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Отставание по выполнение объемов земляных работ. | Необходимо организовать двухсменную работу и ускорить темп работы. |