СПРАВКА по состоянию на 30.03.2016 г.

по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области

подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1

Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»

Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013

Контракт заключен – 17.07.2013 года

Сроки строительства– ноябрь 2013 –  2016 октябрь

Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге

Освоено (ранее) до 2016 г.: 10 759 806 070,30 тенге

Освоено  2016 г.:  633 033 224,30 тенге

План освоения на 2016 год:  14 473 776 275,80 тенге

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа

Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 50 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 120 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 30 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 5 282,3 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 50/718,41 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 50/263,43 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 50/275,84 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Наименование работ | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на 2016г. | Выполнено с начало стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 5 282,3 | 3 178,93 | 1 027,60 | 3 130,97 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50 | 43,98 | 3,5 | 8,48 (лев.) 6,58 (прав) |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 50 | 43,98 | 2,5 | 11,02 (лев.) 6,02 (прав) |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 50 | 44,04 | 0 | 6,02 (лев.), 5,89 (прав.) |
| 5 | Мосты | 34 | 34 | 30 в работе | 30 в работе |
| 6 | Трубы | 120 | 76 | 14 в работе (11 смонтир.) | 14 в работе (79 смонтир.) |

- Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016г | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень для основания , тыс.м3 | 421,09 | 206,08 | 40,09 | 19% | Собственное |
| 2 | Песок, тыс.м3 | 237,94 | 86,27 | 29,35 | 34% | Собственное |
| 3 | ПГС, тыс.м3 | 954,12 | 266,94 | 66,61 | 25% | Собственное |
| 4 | Цемент, тыс.м3 | 144,06 | 92,83 | 8,32 | 9% | Собственное |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 43,01 | 15,03 | 1,51 | 10% | АЗМК, ККК |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 60 | 36 | 12 | 24 |
| 2 | Лаборатория | 20 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Геодезия | 20 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 100 | 67 | 20 | 47 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 87 | 0 | 87 |
| 6 | Прорабы и дорожные рабочие | 230 | 128 | 27 | 101 |
| 7 | Прочие | 38 | 63 | 4 | 59 |
| ВСЕГО | 548 | 415 | 73 | 342 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | Субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 11 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Погрузчик | 12 | 6 | 6 | - |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Катки | 12 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | Поливомоечная машина | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 3 | 2 | 2 | - |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | - | - | - |
| 10 | Автокран | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | ЦБЗ | 2 | - | - | - |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Сваебойная машина | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Трал | 4 | 2 | 2 | - |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 4 | 3 | 3 | - |
| 16 | Легковой транспорт | 34 | 30 | 25 | 5 |
| 17 | Прочие | 19 | 21 | 17 | 4 |
| ВСЕГО | 193 | 130 | 101 | 29 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Атлантсройсервис» | Мосты и Путепроводы | км 0-7 | Одобрен |
| 2 | ТОО «Никстрой» | Мосты | км 25-35 | Одобрен |
| 3 | ТОО «ЭлектроСтар» и «Cellsistem» | Переустройство ЛЭП | км 0-50 | Одобрен |
| 4 | ТОО «ЮгАсар» | Переустройство ком-й | км 0-50 | Одобрен |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Отставание по выполнение объемов земляных работ. | Необходимо организовать двухсменную работу и ускорить темп работы. |