СПРАВКА

по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 .

Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»

Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге

Контракт заключен – 17.07.2013г.

Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013 году-477 408 163,68 тенге

Освоено в 2014 году – 5 285 586 398.13 тенге                                                                                                                              Освоено в 2015 году-6 492 428 052,58 тенге

План освоения на 2015 год – 17 050 280 000,00 тенге

Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа

Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка, км | 61,7 км |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 150 |
| Мосты и путепроводы, шт | 18 |
| Земляные работы, тыс.мз | 4520, |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 61,7/1651,88 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 61,7/1279,92 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 61,7/6552,67 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ Works description | Всего по контракт | План на 2015 г. | Выполнено | Выполнено с начала строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В 2015 г. |  |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 4520,00 | 3 438,00 | 1 801,54 | 3238,54(1437) |
| 2. | Подстилающий слой, км | 62,00 | 47,00 | 44,21 | 51,07(6,86) |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 62,00 | 48,00 | 41,93 | 47,78(5,85) |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 62,00 | 48,00 | 42,43 | 45,69(3,26) |
| 5. | Мосты, шт | 18,00 | 2,3 | 70 | 104 |
| 6. | Трубы, шт | 150,00 |  | 18 в работе | 18 в работе |

Примечание:

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Потребность по Проекту | План на 2015 г. | Факт | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень,основ. тыс.м3 | 519,99 | 101,10 | 82,54 | 81 | собственное |
| 2 | Щебень,покр.тыс.м3 |  | 96,29 | 84,28 | 87 | собственное |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 280,35 | 138,63 | 127,91 | 80 | собственное |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 1178,2 | 512,32 | 255,20 | 50 | собственное |
| 4. | Цемент, тыс.тн | 184,68 | 92,72 | 65,11 | 70 | Семей |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 22,36 | 12,9 | 11,25 | 87 | АЗМК,ККК |
| 6. | Арматура(анкер) тн. | 210,0 | 171,12 | 18,1 | 11 | ТОО”VILLAR Kazakhstan” |
| 7. | Арматура(дюбель) тн | 1000,0 | 819,28 | 72,3 | 9 | ТОО”VILLAR Kazakhstan” |

Примечание:

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 5 | 5 |  |
| 2 | Экскаватор | 12 | 8 | 8 |  |
| 3 | Погрузчик | 11 | 8 | 8 |  |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Катки | 14 | 11 | 11 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 43 | 43 |  |
| 7 | Поливомоечная машина | 8 | 11 | 11 |  |
| 8 | Бензовоз | 1 | 2 | 2 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 3 | 4 | 4 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Автокран | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | ЦБЗ | 3 | 3 | 3 |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 1 | 1 |  |
| 14 | Сваебойная машина | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Трал | 4 | 7 | 7 |  |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 3 | 3 |  |
| 17 | Легковой транспорт | 14 | 34 | 34 |  |
| 18 | Прочие | 37 | 7 | 7 |  |
| ВСЕГО | 199 | 159 | 159 |  |

5  Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 3 | 6 | 6 |  |
| 2 | Лаборатория | 5 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Геодезия | 10 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 70 | 131 | 16 | 115 |
| 5 | Водители самосвалов | 70 | 43 |  | 43 |
| 6 | Дорожные рабочие | 283 | 40 |  | 40 |
| 7 | Обслужив.персонал | 112 | 148 | 97 | 51 |
| ВСЕГО | 553 | 404 | 130 | 274 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км - до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО " Юг Асар" | Телекомуникация | 50-112 | одобрен |
| 2 | ТОО»Электростарт» | Электроработы | 50-112 | одобрен |
| 3 | ТОО»Демирок» | Электроработы | 50-112 | одобрен |
| 4 | ТОО»Sell Sistem» | Электроработы | 50-112 | одобрен |

- Проблемные вопросы:

| № | Проблемные вопросы лот №2 | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перенос Кабеля коммуникаций Билайн и ВЛ «КТЖ» | Ускорить согласование |
| 2 | Перенос коммуникации | Правильная организация и квалифицированные специалисты, |
| 3 | Пересечение с газопроводом | Ускорить и решить проблемные вопросы. |
| 4 | Недостатки проектно-сметной документации. | Исправление и ускоренное согласование. |