СПРАВКА                                                                                                                                                по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 на 22.12.2014г.

Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»

Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге

Контракт заключен – 17.07.2013г.

Сроки строительства – 30 месяцев.

Освоено в 2013 году – 5 636 642 520.33 тенге

План освоения на 2014 год – 5 282 000 000,00 тенге

Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа

Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка, км | 61,7 км |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 150 |
| Мосты, шт | 6 |
| Путепроводы, шт | 4 |
| Транспортные развязки, шт | 4 |
| Земляные работы, тыс.мз | 4520,00 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 61,7/1651,88 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 61,7/1279,92 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 61,7/6552,67 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ Works description | Всего по контракт | План на 2014 г. | Суточная норма | Ежедневная отсыпка, тыс.м3/ D | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | . | . |  |  |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 4520,00 | 3122.16 | 17,00 |  |  |  | 1354.32 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 62,00 | 18,00 | 0,00 |  |  |  | 7.12 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 62,00 | 11,00 | 0,00 | - | - | - | 5,34 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 62,00 | 8,00 | 0,00 |  |  |  | 3,26 |
| 5. | Мосты, шт | 18,00 | 8,00 | 2,53 | - | - | - | 0,50 |
| 6. | Трубы, шт | 150,00 | 51,00 | 30,00 | - | - | - | 43 |

Примечание:

- Заготовка материалов на 2014 год:

| № | Описание материала | Потребность по Проекту | План на 2014 г. | Факт На 22.12.14 г. | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 519,99 | 64,07 | 150.59 | собственное |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 280,35 | 42,71 | 82.76 | собственное |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 1178,20 | 205,21 | 1192.16 | собственное |
| 4. | Цемент, тыс.тн | 184,68 | 23,76 | 10,74 | Семей |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 30,465 | 16,74 | 10.81 | АЗМК,ККК |
| 6. | Арматура(анкер) тн. | 210,0 | 26,2 |  |  |
| 7. | Арматура(дюбель) тн | 1000,0 | 86,2 |  |  |

Примечание:

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт На 22.12.14 г | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Экскаватор | 12 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 28 | 23 | 6 |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Катки | 14 | 25 | 18 | 7 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 108 | 61 | 47 |
| 7 | Поливомоечная машина | 4 | 17 | 9 | 8 |
| 8 | Бензовоз | 3 | 1 | 1 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 3 | 2 | 2 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Автокран | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | ЦБЗ | 3 | 2 | 2 |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | Сваебойная машина | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Трал | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 3 | 3 |  |
| 17 | Легковой транспорт | 34 | 54 | 36 | 12 |
| 18 | Прочие | 21 | 13 | 13 |  |
| ВСЕГО | 200 | 333 | 213 | 102 |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на 22.12.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Геодезия | 10 | 15 | 4 | 11 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 70 | 103 | 6 | 97 |
| 5 | Водители самосвалов | 70 | 120 |  | 120 |
| 6 | Дорожные рабочие | 283 | 303 |  | 303 |
| 7 | Обслужив.персонал | 120 | 60 | 53 | 7 |
| ВСЕГО | 553 | 620 | 69 | 551 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км - до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО»Латона» | Мосты и развязки | ПК612 | Одобрен, |
| 2 | ТОО»EW-INTERCOMPEX» | Земляные работы | КМ50-111,7 | Одобрен, |
| 3 | ТОО «Никстроймост» | Мосты и трубы | Км 50-111,7 | одобрен |
| 4 | ТОО " Техстройподряд" | Земляные работы | Км80-км89 | одобрен |

- Проблемные вопросы:

| № | Проблемные вопросы лот №2 | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нехватка дорожно-строительной техники и опытных специалистов | Привлечение квалифицированных специалистов и приобретение доп.техники. |
| 2 | Отставания по строительству водопропускных труб | Правильная организация и квалифицированные специалисты |
| 3 | Отставания по строительству мостов, отсутствие дополнительной сваебойки | Правильная организация и квалифицированные специалисты, мобилизация сваебойной машины |
| 4 | Много проблемных вопросов в рабочих чертежах. | Устранение расхождений в проектных чертежах. |
| 5 | Оформление исполнительной документации | Привлечение квалифицированных специалистов |