# Справка о ходе работ

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа -Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

протяженность 49 км.

# Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 тенге;

Освоение составляет – 3 804 913 425,57 тенге.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ –4 428 735 143,93 тенге;

Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).

Выполнение графика производства работ                                                   02.09.2015 года

| № | Описание работ | Всего по проекту | Факт с начала стр-ва | Остаток работ на 02.09.15 | Факт выполнено с начало года | Отставание/опережение от плана работ, в днях | Вып-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 6,50 | 0 | 100% |
| 2 | Подстилающий слой, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 6,59 | 0 | 100% |
| 3 | Нижний слой основание С-4, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 7,57 | 0 | 100% |
| 4 | Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 7,84 | 0 | 100% |
| 5 | Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 7,8 | 0 | 100% |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 14,4 | 34,6 | 14,4 | -81 | 29% |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 45 | 42,4 | 2,6 | 3,2 | -46 | 94% |
| 8 | Мосты, шт. | 13 | 10,59 | 2,41 | 1,2 | -60 | 80% |
| 9 | Укрепление обочины С6, км | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93 | 0% |
| 10 | Устройство пересечение и примыкание , площадка отдыха с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт | 32 | 11 | 21 | 10 | -85 | 34% |
| 11 | Барьерное ограждение, м | 45 656 | 0,0 | 45 656 | 0,0 | -45 | 0% |
| 12 | Дорожная разметка, п.м | 229 680 | 0,0 | 229 680 | 0,0 | -51 | 0% |
| 13 | Пескобаза | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | -43 | 0% |

Заготовка материалов:

| Заготовка материалов | План на 2015год | Факт складирован на .0209.2015г. | Отставание/опережение от плана работ, в днях | Выполнено % с учетом уложенного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутовый камень для заготовки щебня тыс./тонн | 258,623 | 40,150 | 0 |  |
| 2 | Щебень тыс./тонн |  | 15,413 | -64 | 86% |
| 3 | ПГС тыс./тонн | 240,250 | 79,386 | -86 | 61% |
| 4 | Отсев тыс./тонн | 54,080 | 3,200 | -77 | 57% |
| 5 | Битум тыс./тонн | 8,105 | 0,575 | -95 | 99% |
| 6 | Материал для ЩМА |  |
|  | Отсев тыс./тонн | 8 539 | 4 890 | -23 | 88% |
|  | Щебень 5/10 тыс./тонн | 8 539 | 2560 | -60 | 68% |
|  | Щебень 10/20 тыс./тонн | 44 506 | 3 211 | -120 | 35% |
|  | Мин. порошок тыс./тонн | 6 875 | 150 | -121 | 30% |
|  | Стаб. Добавка тыс./тонн | 289 | 33 | -120 | 34% |

# Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год.

| Наименование | Потребность за июль месяц 2015год | По состоянию на 02.09.2015год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте на 02.09.2015 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер / Bulldozer | 3 | 2 | 1 |
| Экскаватор / Excavator | 9 | 4 | 5 |
| АВЗ/ ACP | 2 | 1 | 1 |
| Бетонный завод/ Concrete plant | 1 | 1 |  |
| ДСУ/RCA | 2 | 2 |  |
| Погрузчик / Loader | 4 | 3 | 1 |
| Автогрейдер / Grader | 4 | 3 | 1 |
| Фреза / Milling machine | 0 | 0 |  |
| Катки / Rollers | 5 | 5 |  |
| Асфальтовый каток/Asphalt compactor | 10 | 6 | 4 |
| Асфальтоукладчик / Asphalt paver | 5 | 4 | 1 |
| Автосамосвалы / Dump trucks | 31 | 102 |  |
| Автогудронатор / Bitumen distributor | 1 | 1 |  |
| Битумовоз / Bitumen truck | 4 | 3 | 1 |
| Поливочная машина / Water truck | 6 | 3 | 3 |
| Бензовоз / Gas tank truck | 2 | 2 |  |
| Кран / Crane | 3 | 3 |  |
| тралл / Trailer | 1 | 1 |  |
| миксеры для бетона / Concrete mixer | 4 | 4 |  |
| Цементовоз/Cement truck | 2 | 1 |  |
| Разметочная машина / Measuring machine | 1 | 0 |  |
| Всего | 101 | 152 | 18 |

# Персонал:

| Персонал | Лот №7 | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Общий персонал на июль 2015 г. | 303 | 410 | 100 |

# Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:

- Частичная неисправность мобилизованной дорожной техники и оборудования (дробилка, АБЗ);

- Недостаточное количество квалифицированного персонала;

- Частичное отсутствие ГСМ, стаб.добавки для ЩМА, материалы для ЩМА;

- Не заключен договор на поставку георешетки, биомата, мин.порошка, барьерные, транспортные ограждения;

- Вопрос по дорожно-строительному материалу от бывшего подрядчика «Импреза» не решается.

- Отсутствие денежных средств для выполнения работ.