СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 11.10.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) -на основной дороге - на съездах | 96 35 61 |
| Транспортная развязка в двух уровнях(шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 3/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,58 |
| ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт) | 10/10/2 |
| Площадка отдыха с эстакадой(шт) | 1 |

- Лаборатория:

Дорожная лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа).

- Производственная база (12га. на км 780справа)

Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих функционируют.

ЦБЗ производительностью 180 м3/час  выпускает бетон для цементобетонного покрытия и укомплектован бункерами для цемента емкостью на 650 тн. Второй ЦБЗ производительностью 120 м3/час  выпускает смесь для ЩЦПС (7%) и имеет емкости для цемента на 450 тн. Также смонтирован Асфальтобетонный завод «Линтек» производительностью 300 тн/час. На промышленной базе выпускается ЖБИ (балки и звенья для водопропускных труб).

- Информация по выполненным работам:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контр. | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год | Накопительный факт | % выполнения | остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно | Тыс/М3 | 697,57 | 285,420 | 412,157 | 183,15 | 468,57 | 67% | 229,00 |
|  |  | КМ | 58,80 | 5,94 | 52,86 | 23,86 | 29,80 | 51% | 29,00 |
| 2 | Подстилающий слой | КМ | 58,80 | 1,74 | 57,06 | 26,19 | 27,93 | 48% | 30,87 |
| 3 | Основание из ЩПЦС | КМ | 51,40 | 0,60 | 50,80 | 21,41 | 22,01 | 43% | 29,39 |
|  | Основание из ЩПС | КМ | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 5,70 | 5,70 | 77% | 1,70 |
| 4 | Бетонное покрытие | КМ | 51,40 | 0,00 | 51,40 | 18,435 | 18,435 | 36% | 32,965 |
| 5 | Трубы по осн. дороге | ШТ | 35 | 3 | 32 | 27,5 | 30,5 | 87% | 4,5 |
| 6 | Трубы на съездах | ШТ | 61 | 0,00 | 61 | 2 | 2 | 3% | 59 |
| 7 | Мосты | ШТ | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,90 | 1,90 | 63% | 1,10 |
| 8 | Путепровод | ШТ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,35 | 1,35 | 68% | 0,65 |
| 9 | Проезды с/х техники | ШТ | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,30 | 2,30 | 46% | 2,70 |
| 10 | Фрезерование | КМ | 58,80 | 14,50 | 36,90 | 24,30 | 38,8 | 66% | 20,00 |
| 11 | Разборка тощего бетона | КМ | 58,80 | 13,20 | 38,20 | 25,60 | 38,8 | 66% | 20,00 |

- Финансовое освоение.

| Всего по контракту | Освоено 2015 году | План с начало стр. по сос. на 11.10.2016 г | Факт с начало стр. по сос. на 11.10. 2016 г | % освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 585,82 млн. т-ге | 699,47 | 12 585,798 | 5 884,9 | 47 |

- Заготовка основных дорожно-строительных материалов:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015 год | План за 2016 год | Факт за 2016 год | Накопительный факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | тыс. м3 | 433,92 | 20,116 | 413,800 | 153.612 | 173.728 | 40% |
| 2 | ПГС | тыс. м3 | 566,83 | 115,00 | 451,833 | 256.564 | 371.564 | 66% |
| 3 | Песок | тыс. м3 | 138,812 | 4,28 | 134,532 | 32.338 | 36.618 | 26% |
| 4 | Цемент | тыс. тон | 98,809 | 1,909 | 96,900 | 30.847 | 32.847 | 33% |
| 5 | ЖБИ | тыс. м3 | 6,45 | 1,253 | 5,197 | 5.487 | 5,487 | 85% |

- Персонал:

| № | Описание | План | Иностранцы | Местные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЮКО | РК |  |
| 1 | Администрация | 12 | 4 |  |  | 4 |
| 2 | ИТР | 15 | 9 | 2 |  | 11 |
| 3 | Геодезист | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 10 |  | 5 |  | 5 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Лаборант | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 8 | 0 | 2 |  | 2 |
| 8 | Инженер Механик | 4 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Механик | 17 | 3 | 21 |  | 24 |
| 10 | Помощник механика | 8 | 4 | 11 |  | 15 |
| 11 | Водители и операторы | 320 | 40 | 41 |  | 81 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 152 | 13 | 221 |  | 234 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 173 | 48 | 80 |  | 128 |
| 14 | Офис Менеджер | 40 | 2 | 15 |  | 17 |
| 15 | Офисные Работники | 8 |  | 15 | 1 | 16 |
|  | Всего | 781 | 130 | 419 | 5 | 554 |

(численность одной вахты 554 человек, общая численность 819 человек)

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | План на месяц | Своя/ суб. подр. | Аренда | На ремонте | Всего (объекте) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 6 | 4/3 | 1 | 4 | 4 | 66% |
| 2 | Экскаватор | 18 | 14/7 |  | 3 | 18 | 100% |
| 3 | Погрузчик | 10 | 7/4 | 1 | 2 | 10 | 100% |
| 4 | Самосвал | 110 | 90/32 |  | 47 | 75 | 68% |
| 5 | Водовоз | 10 | 4 |  | 1 | 3 | 30% |
| 6 | Бензовоз | 3 | 3 |  |  | 3 | 100% |
| 7 | Грейдер | 7 | 7/3 |  | 2 | 8 | 114% |
| 8 | Каток | 16 | 12/7 |  | 3 | 16 | 100% |
| 9 | ЦБЗ | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 10 | Завод про производству ЩПЦС | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 11 | Бетоноукладчик | 2 | 1 |  |  | 1 | 50% |
| 12 | Укладчик ЩПЦС | 2 | 1 |  |  | 1 | 50% |
| 13 | Кран | 10 | 6 | 2 |  | 8 | 80% |
| 14 | Трейлер | 4 | 2 |  |  | 2 | 50% |
| 15 | Фреза | 2 | 2 |  |  | 1 | 50% |
| 16 | Легковой транспорт | 18 | 18 | 2 |  | 20 | 111% |
| 17 | ДСУ | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 18 | АБЗ | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 18 | Прочие | 76 | 29 |  | 5 | 24 | 32% |
|  | Всего | 298 | 204/56 | 6 | 67 | 195 | 65% |

- Промежуточные сертификаты на оплату:

| № ПСО | Период | Сумма (с НДС) | Дата подачи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 123 505 262,99 | 15.11.2015 | Оплачен |
| 2 | с 08.04.2015 по 08.06.2015 | 145 333 157,41 | 15.06.2015 | Оплачен |
| 3 | с08.06.2015 по 08.09.2015 | 140 282 975,29 | 15.09.2015 | Оплачен |
| 4 | с08.09.2015 по 25.11.2015 | 170 075 757,04 | 27.11.2015 | Оплачен |
| 5 | с26.11.2015 по 22.12.2015 | 120 277 348,49 | 22.12.2015 | Оплачен |
| 6 | с23.12.2015 по 27.01.2016 | 135 117 345,21 | 28.01.2016 | Оплачен |
| 7 | с28.01.2016 по 01.03.2016 | 81 273 565,72 | 02.03.2016 | Оплачен |
| 8 | с02.03.2016 по 15.03.2016 | 150 251 887,11 | 17.03.2016 | Оплачен |
| 9 | с 16.03.2016 по 25.04.2016 | 350 010 336,78 | 26.04.2016 | Оплачен |
| 10 | с 26.04.2016 по 05.05.2016 | 152 981 200,00 | 06.05.2016 | Оплачен |
| 11 | с 06.05.2016 по 23.05.2016 | 333 579 453,17 | 24.05.2016 | Оплачен |
| 12 | с 24.05.2016 по 16.06.2016 | 337 067 188,62 | 17.06.2016 | Оплачен |
| 13 | с 17.06.2016 по 30.06.2016 | 401 182 336,19 | 01.07.2016 | Оплачено |
| 14 | с 01.07.2016 по 23.07.2016 | 382 466 646,88 | 24.07.2016 | Оплачено |
| 15 | с 24.07.2016 по 10.08.2016 | 344 216 216,91 | 11.08.2016 | Оплачено |
| 16 | с 11.08.2016 по 05.09.2016 | 334 147 751,18 | 05.09.2016 | Не оплачено 26 983 148,17 тенге |
| 17 | с 06.09.2016 по 27.09.2016 | 413 045 040,09 | 28.09.2016 | Не оплачено |
| Всего | 4 114 723 469,07 |  |  |

- ТОО «Аккорд-Казахстан СДИ» приступил к работе на ПК 694+00÷844+00 на правой полосе дороги и на сегодня выполнил следующие работы:

-фрезирование существующего асфальтобетонного покрытия                                               ПК 694+00÷ПК 750+00=5100 пм.

-удаление тощего бетона ПК 694+00÷ПК 720+00=2100 пм.

-удаление непригодного грунта ПК 694+00÷ПК 714+00=2000 пм.

-доуплотнение существующей насыпи ПК 694+00÷708+00=1400 пм.

-отсыпка земляного полотно ПК 694+00÷ПК 703+00=900 пм.

Количество техники -35 ед. Песонал-46 человек.

- Субподрядные организации:

ТОО «Шырак-LKS» выполняет работы по переносу линий связи.

ТОО «Корпорация Береке-А»  работает по устройству  асфальтобетонного покрытия в поселке Жибек-Жолы .

ТОО «Мэри Компани» работает по установке светофоров.

ТОО «Атом Б.Г.» завершил работы по  строительству заборов на стоянках  № 4-4, № 2-2 и монтаж навесов на стоянках № 4-4, № 2-2. В данное время завершил работы по строительству туалетов на стоянках, остались работы по электричеству и водоснабжению.

ТОО «УПК Адгезия» завершил работы  по переносу газопровода низкого и среднего давления, и выполняет работы по переносу газопровода высокого давления.

ТОО «КазЦеп» выполняет работы по переносу ЛЭП (0,4 кВт )

ТОО «Аккорд-Казахстан-СДИ» начал работы на ПК 694+00÷844+00 и выполняет: земляные работы, конструктивные слои дорожной одежды и искусственные сооружения.

- Поставщики материалов:

| № | Материал | Поставщик | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | ТОО «Таза Астык», ИП «Туламетов» | для покрытия | одобрен одобрен |
|  |  | ТОО «Ныгмет Кум» | для основания | одобрен |
| 2 | ПГС | ТОО «Ныгмет ЛТД», ТОО «Каж Тас» | для подстилающего слоя | одобрен одобрен |
| 3 | Песок | ТОО «Сайрам Транс» | для покрытия | одобрен |
| 4 | Цемент | ТОО «Стандарт цемент» | для покрытия | одобрен |
|  |  | ТОО «Стандарт цемент» | для основания | одобрен |
| 5 | Полиэтиленовая пленка (геомембрана) | ТОО «Курылыс Полимер» | для покрытия | одобрен |
| 6 | Дюбель | ТОО «Кор.Металл-Сервис» | для покрытия | одобрен |
| 7 | Анкер | Ком. «ЕВРАСКОН» | для покрытия | одобрен |
| 8 | ЖБИ для мостов | Ком. «ЕВРАСКОН» | для искус. сооруж. | одобрен |
| 9 | ЖБИ для труб и тюбингов | Ком. «ЕВРАСКОН» | для искус. сооруж. | одобрен |

Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов

Исполнил

А.  Ережепов

(тел.  8 701 052 32 84)