СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 13.03.2017 года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) -на основной дороге - на съездах | 96 35 61 |
| Транспортная развязка в двух уровнях(шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 3/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,58 |
| ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт) | 10/10/2 |
| Площадка отдыха с эстакадой(шт) | 1 |

- Лаборатория:

Дорожная лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа).

- Производственная база (12га. на км 780справа)

Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих функционируют.

ЦБЗ производительностью 180 м3/час  выпускает бетон для цементобетонного покрытия и укомплектован бункерами для цемента емкостью на 650 тн. Второй ЦБЗ производительностью 120 м3/час  выпускает смесь для ЩЦПС (7%) и имеет емкости для цемента на 450 тн. Также смонтирован Асфальтобетонный завод «Линтек» производительностью 300 тн/час. На промышленной базе выпускается ЖБИ (балки и звенья для водопропускных труб).

- Информация по выполненным работам:

| No | Описание работ | Ед. изм. | по Контр. | Выполн 2015 году | Выполн 2016 году | План на 2017 год | Выпол с нач. года | Выполн с нач. строит | % выполнения | остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно | Тыс/М3 | 697,57 | 285,420 | 230,78 | 181,37 | 2,40 | 518,60 | 74% | 178,97 |
|  |  | КМ | 57,97 | 5,94 | 34,75 | 17,28 | 0,40 | 41,09 | 71% | 16,88 |
| 2 | Подстил. слой | КМ | 57,97 | 1,74 | 36,42 | 19,83 | 0,20 | 38,36 | 66% | 19,63 |
| 3 | Основание | КМ | 57,97 | 0,60 | 37,01 | 20,36 | 0 | 37,61 | 65% | 20,36 |
| 4 | Бетонное пок-е | КМ | 49,81 | 0,00 | 29,75 | 20,06 | 0 | 29,75 | 60% | 20,06 |
| 5 | Трубы | ШТ | 96 | 3 | 32,8 | 60,20 | 8,50 | 44,30 | 46% | 51,70 |
| 7 | Мосты | ШТ | 3,00 | 0,00 | 2,15 | 0,85 | 0,30 | 2,45 | 82% | 0,55 |
| 8 | Путепровод | ШТ | 2,00 | 0,00 | 1,60 | 0,40 | 0,15 | 1,75 | 88% | 0,25 |
| 9 | Проезды с/х техники | ШТ | 5,00 | 0,00 | 3,95 | 1,05 | 0,15 | 4,10 | 82% | 0,90 |
| 10 | Фрезерование | КМ | 57,97 | 14,50 | 24,30 | 19,17 | 13,62 | 52,42 | 90% | 5,55 |
| 11 | Разборка тощего бетона | КМ | 57,97 | 13,20 | 25,60 | 11,35 | 0 | 46,62 | 80% | 11,35 |

- Финансовое освоение.

| Всего по контракту | Освоено 2015 году | Освоено 2016 году | Всего освоено | % освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 585,82 млн. т-ге | 699,47 | 7059,28 | 7758,75 | 62 |

- Заготовка основных дорожно-строительных материалов:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Заготов 2015 году | Заготов. 2016 году | План на 2017 год | Накопительный факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | тыс. м3 | 433,92 | 20,116 | 239,854 | 173,95 | 265,833 | 61% |
| 2 | ПГС | тыс. м3 | 566,83 | 115,00 | 253,43 | 198,4 | 373,71 | 66% |
| 3 | Песок | тыс. м3 | 138,812 | 4,28 | 80,32 | 54,21 | 85,87 | 62% |
| 4 | Цемент | тыс. тон | 98,809 | 1,909 | 58,86 | 38,04 | 61,751 | 62% |
| 5 | ЖБИ | тыс. м3 | 6,45 | 1,253 | 4,237 | 0,96 | 5,487 | 85% |

- Персонал:

| № | Описание | План | Иностранцы | Местные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЮКО | РК |  |
| 1 | Администрация | 12 | 4 |  |  | 4 |
| 2 | ИТР | 15 | 9 | 2 |  | 11 |
| 3 | Геодезист | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 10 |  | 5 |  | 5 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Лаборант | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 8 | 0 | 2 |  | 2 |
| 8 | Инженер Механик | 4 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Механик | 17 | 3 | 21 |  | 24 |
| 10 | Помощник механика | 8 | 4 | 11 |  | 15 |
| 11 | Водители и операторы | 320 | 40 | 41 |  | 81 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 152 | 13 | 221 |  | 234 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 173 | 48 | 80 |  | 128 |
| 14 | Офис Менеджер | 40 | 2 | 15 |  | 17 |
| 15 | Офисные Работники | 8 |  | 15 | 1 | 16 |
|  | Всего | 781 | 130 | 419 | 5 | 554 |

(фактическая численность на 21 февраля 2017 г. составляет 251 человек)

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | План на месяц | Своя/ суб. подр. | Аренда | На ремонте | Всего (объекте) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 6 | 4/3 | 1 | 4 | 4 | 66% |
| 2 | Экскаватор | 18 | 14/7 |  | 3 | 18 | 100% |
| 3 | Погрузчик | 10 | 7/4 | 1 | 2 | 10 | 100% |
| 4 | Самосвал | 110 | 90/32 |  | 47 | 75 | 68% |
| 5 | Водовоз | 10 | 4 |  | 1 | 3 | 30% |
| 6 | Бензовоз | 3 | 3 |  |  | 3 | 100% |
| 7 | Грейдер | 7 | 7/3 |  | 2 | 8 | 114% |
| 8 | Каток | 16 | 12/7 |  | 3 | 16 | 100% |
| 9 | ЦБЗ | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 10 | Завод про производству ЩПЦС | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 11 | Бетоноукладчик | 2 | 1 |  |  | 1 | 50% |
| 12 | Укладчик ЩПЦС | 2 | 1 |  |  | 1 | 50% |
| 13 | Кран | 10 | 6 | 2 |  | 8 | 80% |
| 14 | Трейлер | 4 | 2 |  |  | 2 | 50% |
| 15 | Фреза | 2 | 2 |  |  | 1 | 50% |
| 16 | Легковой транспорт | 18 | 18 | 2 |  | 20 | 111% |
| 17 | ДСУ | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 18 | АБЗ | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 19 | Прочие | 76 | 29 |  | 5 | 24 | 32% |
|  | Всего | 298 | 204/56 | 6 | 67 | 195 | 65% |

- ТОО «Аккорд-Казахстан СДИ» выполняет работы на участке ПК 694+00÷794+00 (10 км) на правой полосе дороги. Все выполняемые работы показаны отдельной таблице.

- Субподрядные организации:

ТОО «Шырак-LKS» завершил  работы по переносу линий связи.

ТОО «Корпорация Береке-А»  работает по устройству  асфальтобетонного покрытия в поселке Жибек-Жолы .

ТОО «Мэри Компани» завершил работы по установке светофоров.

ТОО «Атом Б.Г.» выполняет работы по  строительству заборов на стоянках  № 4-4, № 2-2 и монтаж навесов на стоянках № 4-4, № 2-2. В данное время завершил работы по строительству туалетов на стоянках, остались работы по электричеству и водоснабжению.

ТОО «УПК Адгезия» завершил работы  по переносу газопровода низкого, среднего давления и  высокого давления .

ТОО «КазЦеп» выполнил работы по переносу ЛЭП (10 и 0,4 кВт ).

- Поставщики материалов:

| № | Материал | Поставщик | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | ТОО «Таза Астык», | для покрытия | одобрен |
|  |  | ТОО «Ныгмет Кум» | для основания | одобрен |
| 2 | ПГС | ТОО «Ныгмет ЛТД», ТОО «Каж Тас» | для подстилающего слоя | одобрен одобрен |
| 3 | Песок | ТОО «Сайрам Транс» | для покрытия | одобрен |
| 4 | Цемент | ТОО «Стандарт цемент» | для покрытия | одобрен |
|  |  | ТОО «Стандарт цемент» | для основания | одобрен |
| 5 | Полиэтиленовая пленка | ТОО «Курылыс Полимер» | для покрытия | одобрен |
| 6 | Дюбель | ТОО «Кор.Металл-Серв» | для покрытия | одобрен |
| 7 | Анкер | Ком. «ЕВРАСКОН» | для покрытия | одобрен |
| 8 | ЖБИ для мостов | Ком. «ЕВРАСКОН» | для искус. сооруж. | одобрен |
| 9 | ЖБИ для труб и тюбингов | Ком. «ЕВРАСКОН» | для искус. сооруж. | одобрен |