СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806 (ЛОТ 2) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 02.06.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» ДортрансиKHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) - скотопрогон | 99 3 |
| Транспортная развязка в двух уровнях(шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 3/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,58 |
| ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт) | 10/10/2 |
| Площадка отдыха с эстакадой(шт) | 1 |

2. Информация по выполненным работам по состоянию на июнь:

| Наименование работ | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выпол-нения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем | дни |
| Земляные работы | тыс.м3 | 697,58 | 285,43 | 40,9 | -411,98 | -150 |
| Земляное полотно | км | 60 | 7,07 | 11,78 | -53,46 | -170 |
| Подстилающий слой | км | 60 | 7,07 | 11,78 | -54,21 | -150 |
| Основание из ЩПЦС | км | 60 | 5,62 | 9,3 | -55,48 | -170 |
| Цементобетонное покрытие | км | 51,34 | 0 | 0 | -51,16 | -140 |
| Асфальтобетонное покрытие | км | 3,7 | 0,5 | 13,5 | -3,5 |  |
| Трубы | шт | 96 | 13,5 | 14,0 | -83,5 | -150 |
| скотопрогоны | шт | 3 | 1,5 | 50 | -1,5 | -100 |
| Мосты и путепровод | шт | 10 | 1,4 | 14 | -8,6 | -150 |
| Фрезерование | км | 60 | 21,2 | 35,33 | -41,2 | -90 |

3. Заготовка основных дорожно-строительных материаловпо состоянию на июнь:

| Материал | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс.м3 | 433,92 | 68,03 | 15,6 |
| ПГС | тыс.м3 | 566,9 | 155,11 | 27,3 |
| Песок | тыс.м3 | 138,8 | 11,17 | 7,8 |
| Цемент | тыс.т | 98,8 | 10,92 | 10,9 |
| ЖБИ | тыс.м3 | 6,45 | 3,72 | 57,2 |

4. Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Фактнатекущуюдату | Изних |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 44 | 31 | 21 | 10 |
| 2 | Лаборатория | 17 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Геодезия | 15 | 20 | 1 | 21 |
| 4 | Операторыспец. Техникии водителисамосвалов | 320 | 254 | 28 | 240 |
| 5 | Дорожныерабочие | 275 | 120 | 36 | 159 |
| 6 | Прочие | 111 | 153 | 46 | 267 |
| ВСЕГО | 782 | 576 | 132 | 703 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Фактнатекущуюдату | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 6 | 4 | 50 |  |
| 2 | Экскаватор | 11 | 12 | 100 |  |
| 3 | Погрузчик | 8 | 4 | 50 |  |
| 4 | Автогрейдер | 7 | 4 | 80 |  |
| 5 | Катки | 16 | 9 | 50 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 110 | 84 | 72 |  |
| 7 | Водовозы | 10 | 4 | 50 |  |
| 8 | Асфальтоукладчик | 5 | 1 | 40 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 2 | 1 | 50 |  |
| 10 | Автокран | 10 | 7 | 70 |  |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 100 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 3 | 150 |  |
| 13 | Сваебойнаямашина | 2 | 2 | 100 |  |
| 14 | Тралл | 2 | 2 | 100 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 3 | 60.0 |  |
| 16 | Легковойтранспорт | 16 | 20 | 125 |  |
| 17 | Фреза | 1 | 1 | 100 |  |
| 18 | Прочие | 73 | 53 | 82 |  |
| ВСЕГО | 288 | 216 | 75 |  |

- Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи.

ТОО «КазЦЕП» приступил к основным работам.

ТОО «Корпорация Береке-А»завершили работы по устройству подстилающего слоя, основания из ЩПС и асфальтобетонному покрытию.

ТОО «ШымНурСервис» приступили к работе по устройству земляного полотна, и закончили работы по электроосвещению на ПК 980+00 ПК987+54.

ТОО «Мэри Компани» завершили монтажные работы по устройству 5-ти светофорных точек из 15-ти.

ТОО «Атом Б.Г.» завершили работы по строительству заборов на стоянках  № 4-4, № 2-2. В данный момент ведутся работы по монтажу навесов на стоянках № 4-4, № 2-2

ТОО «УПК Адгезия» ведёт работы по переносу газопровода.

- Выполнение на участке ПК 958+54-982+54(2400м) по основной дороге выполнены следующие виды работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляное полотно | тыс.м3 | 107,8 | 40 | 37 |
| Водопропускные трубы | шт | 3 | 1,5 | 50 |

Выполнение на участке ПК 982+54-987+54 (500м.) по основной дороге выполнены следующие виды работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляное полотно | тыс.м3 | 43,5 | 19,48 | 44 |
| Удаление непригодного грунта | тыс.м3 |  | 22,8 |  |
| Устройство подстилающего слоя | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Устройство основания из ЩПС | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия 10 см | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Водопропускные трубы | шт | 1 | 1 | 100 |
| Монтаж барьерного ограждения | п/м | 683 | 683 | 100 |
| Устройство арычных лотков | п/м | 970 | 970 | 100 |
| Устройство бордюр | п/м | 1112 | 1112 | 100 |
| Установка опор освещений | шт | 21 | 21 | 100 |
| Установка светофоров | шт | 5 | 5 | 100 |
| Устройство лестничных сходов | шт | 9 | 3 | 25 |

Стоянка № 1 (от границы):

| Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство подстилающего слоя из ГПС | тыс.м3 | 1,33 | 1,33 | 100 |
| Устройство основания из ЩПС | тыс.м3 | 0,66 | 0,66 | 100 |
| Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см | тыс.м3 | 0,53 | 0,53 | 100 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия 10 см | тыс.м3 | 0,44 | 0,44 | 100 |
| Строительство забора | п/м | 218 | 218 | 100 |
| Монтаж навеса | м2 | 1263,4 | 351 | 20 |
| Тротуар под навесом | п/м | 262 | 18 | 6 |

Стоянка № 2 (от границы):

| Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство подстилающего слоя из ГПС | тыс.м3 | 0,83 | 0,83 | 100 |
| Устройство основания из ЩПС | тыс.м3 | 0,41 | 0,41 | 100 |
| Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см | тыс.м3 | 0,27 | 0,27 | 100 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия 10 см | тыс.м3 | 0,24 | 0,24 | 100 |
| Строительство забора | п/м | 146 | 146 | 100 |
| Монтаж навеса | м2 | 1439 | 292 | 12 |

Стоянка № 3 (от границы):

| Наименование работ | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство подстилающего слоя из ГПС | тыс.м3 | 1,36 | 1,36 | 100 |
| Устройство основания из ЩПС | тыс.м3 | 0,68 | 0,68 | 100 |
| Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см | тыс.м3 | 0,54 | 0,54 | 100 |
| Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 10 см | тыс.м3 | 0,32 | 0,32 | 100 |
| Опоры освещения | шт | 4 | 4 | 100 |

Проблемные вопросы:

- В п. ЖибекЖолы дом №21, №24, №19, №22, №18 еще не освобождены под снос.