# Справка о ходе работ

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа -Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

протяженность 49 км.

# Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 тенге;

Освоение составляет – 3 407 166 037,78 тенге.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ –4 826 482 531,72 тенге;

Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).

Выполнение графика производства работ                                                   29.06.2015 года

| № | Описание работ | Всего по проекту | Факт с начала стр-ва | Остаток работ на 29.06.15 | Факт выполнено с начало года | Отставание/опережение от плана работ, в днях | Вып-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 6,50 | 0 | 100% |
| 2 | Подстилающий слой, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 6,59 | 0 | 100% |
| 3 | Нижний слой основание С-4, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 7,57 | 0 | 100% |
| 4 | Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 48,3 | 0,7 | 7,10 | -8 | 99% |
| 5 | Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 44,6 | 4,4 | 3,43 | -51 | 91% |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | -60 | 0% |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 45 | 41,5 | 5,4 | 0,6 | -47 | 93% |
| 8 | Мосты, шт. | 13 | 10,5 | 2,5 | 0,6 | -15 | 79% |

Заготовка материалов:

| Заготовка материалов | План на 2015год | Факт складирован на 29.06.2015г. | Отставание/опережение от плана работ, в днях | Выполнено % с учетом уложенного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутовый камень для заготовки щебня тыс./тонн | 258,623 | 58,390 | 0 |  |
| 2 | Щебень тыс./тонн |  | 52,815 | -41 | 59% |
| 3 | ПГС тыс./тонн | 240,250 | 90,354 | -61 | 60% |
| 4 | Отсев тыс./тонн | 54,080 | 30,155 | -28 | 76% |
| 5 | Битум тыс./тонн | 8,105 | 1,983 | -38 | 62% |

# Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год.

| Наименование | Потребность за июнь месяц 2015год | По состоянию на 29.06.2015год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте на 29.06.2015 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер / Bulldozer | 3 | 2 | 1 |
| Экскаватор / Excavator | 9 | 4 | 5 |
| АВЗ/ ACP | 2 | 1 | 1 |
| Бетонный завод/ Concrete plant | 1 | 1 |  |
| ДСУ/RCA | 2 | 2 |  |
| Погрузчик / Loader | 10 | 5 | 5 |
| Автогрейдер / Grader | 4 | 3 | 1 |
| Фреза / Milling machine | 1 | 0 |  |
| Катки / Rollers | 7 | 7 |  |
| Асфальтовый каток/Asphalt compactor | 10 | 7 | 3 |
| Асфальтоукладчик / Asphalt paver | 5 | 3 | 2 |
| Автосамосвалы / Dump trucks | 107 | 109 |  |
| Автогудронатор / Bitumen distributor | 1 | 1 |  |
| Битумовоз / Bitumen truck | 4 | 3 | 1 |
| Поливочная машина / Water truck | 6 | 3 | 3 |
| Бензовоз / Gas tank truck | 2 | 2 |  |
| Кран / Crane | 3 | 1 | 2 |
| тралл / Trailer | 1 | 1 |  |
| миксеры для бетона / Concrete mixer | 4 | 4 |  |
| Цементовоз/Cement truck | 2 | 1 | 1 |
| Разметочная машина / Measuring machine | 0 | 0 |  |
| Всего | 184 | 161 | 23 |

# Персонал:

| Персонал | Лот №7 | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Общий персонал на июнь 2015 г. | 388 | 422 | 100 |

На данный момент ведутся работы:

- Отсыпка насыпи земляного полотна на съездах ПК163+85, ПК178+11; ПК206+78;

- Обследование участка перед укладкой ЩМА ПК0+00-ПК50+00;

- Устройство верхнего слоя основания 12 см ПК434+60-ПК442+00;

- Монтаж перильных ограждений на мосту №12 ПК459+85;

- Армирование балок на путепроводе ПК196+53,02.

# Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:

- Частичная неисправность мобилизованной дорожной техники и оборудования АБЗ;

- Недостаточное количество квалифицированного персонала;

- Частичное отсутствие ГСМ;

- Не заключен договор на поставку георешетки, биомата, мин.порошка, барьерные, транспортные ограждения;

- Вопрос по дорожно-строительному материалу от бывшего подрядчика «Импреза» не решается.

- Отсутствие денежных средств для выполнения работ.