# Справка о ходе работ

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа-Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

протяженность 49 км.

# Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 тенге;

Освоение составляет – 4 979 456 298,94 тенге.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ – 3 254 192 270,56 тенге;

Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).

Выполнение графика производства работ 31.03.2016 года

| № | Описание работ | Всего по проекту | Факт с началастр-ва | Остаток работ на 31.03.16 | Факт выполнено с начало года | Отставание/опережение от плана работ, в днях | Вып-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100% |
| 2 | Подстилающий слой, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100% |
| 3 | Нижний слой основание С-4, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100% |
| 4 | Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100% |
| 5 | Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100% |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100% |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 45 | 42,79 | 2,4 | 0,19 | -17 | 95% |
| 8 | Мосты, шт. | 13 | 11,45 | 1,55 | 0,23 | -27 | 86% |
| 9 | Укрепление обочины С6, км | 49 | 0,0 | 49 | 0,0 | -120 | 0% |
| 10 | Устройство пересечение и примыкание ,площадка отдыхана уровне с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт | 33 | 27 | 6 | 0 | -30 | 81% |
| 11 | Барьерное ограждение, м | 45656 | 0,0 | 45656 | 0,0 | -75 | 0% |
| 12 | Дорожная разметка, п.м | 229 680 | 0,0 | 229 680 | 0,0 | -81 | 0% |
| 13 | Пескобаза | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | -63 | 0% |

Заготовка материалов:

| Заготовка материалов | План на 2016год | Факт складирован на 31.03.2016г. | Отставание/опережение от плана работ, в днях | Выполнено % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутовый камень для заготовки щебня тыс./тонн | 10,000 | 10,000 | 0 | 100% |
| 3 | ПГС тыс./тонн | 21, 958 | 21, 958 | 0 | 100% |
| 4 | ЩПС тыс/тонн | 10 ,000 | 0 | 29 | 0 |
| 2 | Щебень тыс./тонн | 29, 902 | 9,557 | -1 | 32% |
| 4 | Отсев тыс./тонн | 21, 548 | 5,758 | -1 | 26% |
| 5 | Битум тыс./тонн | 2, 382 | 0,680 | -20 | 28% |
| 6 | Геотекстиль тыс/м2 | 162,567 | 60,000 | -6 | 36% |
| 6 | Георешетка тыс/м2 | 203, 059 | 25,000 | -5 | 12% |
| 7 | Биомат тыс/ м2 | 59, 745 | 0 | -30 | 0 |

Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2016 год.

| Наименование | Потребность за март месяц 2016год | По состоянию на 31.03.2016год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте на 31.03.2016 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер / Bulldozer | 1 | 0 | 1 |
| Экскаватор / Excavator | 6 | 6 |  |
| АВЗ/ ACP | 1 | 1 |  |
| Бетонный завод/ Concrete plant | 1 | 1 |  |
| ДСУ/RCA | 2 | 2 |  |
| Погрузчик / Loader | 2 | 2 |  |
| Автогрейдер / Grader | 2 | 2 |  |
| Фреза / Milling machine | 1 |  |  |
| Катки / Rollers | 3 | 3 |  |
| Асфальтовый каток/Asphalt compactor | 4 | 3 | 1 |
| Асфальтоукладчик / Asphalt paver | 2 | 1 | 1 |
| Автосамосвалы / Dump trucks | 55 | 38 | 17 |
| Автогудронатор / Bitumen distributor | 1 | 1 |  |
| Битумовоз / Bitumen truck | 2 | 1 | 1 |
| Поливочная машина / Water truck | 2 | 1 | 1 |
| Бензовоз / Gas tank truck | 1 | 1 |  |
| Кран / Crane | 2 | 2 |  |
| тралл / Trailer | 1 | 1 |  |
| миксеры для бетона / Concrete mixer | 2 | 2 |  |
| Цементовоз/Cement truck | 1 | 1 |  |
| Разметочная машина / Measuring machine | 1 |  | 1 |
| Всего | 93 | 69 | 23 |

# Персонал:

| Персонал | Лот №7 | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Общий персонал на март 2016 г. | 234 | 159 | 67 |

# Проблемные вопросы и причины, возникшие в ходе строительства:

- Частичное отсутствие ГСМ.

- Отсутствуют денежные средства для выполнения работ.