СПРАВКА

Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»

- Контракт: EWRP – Мосты и путепроводы на лотах V и VI –ICB(W)-001/2013

- Генеральный подрядчик: СП «Evrascon&МО-1»(Азербайджан/Казахстан)

- Стоимость контракта: 6 803 041 924 тенге

- Сроки строительства: 30 месяцев(900 календарных дней)

Дата начала строительства: 11 октября 2013г.

Дата завершения: 10 апреля 2016г.

- Освоено до 2015 г.: 2 220 586 800,02 тенге

- План освоения на 2015 год: 3 874 133 000 тенге

- Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»

- Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары»

- Основные показатели проекта                                                              07.09.2015

Общее количество ИССО:30 и укрепление дамбы р. Хоргос

| Наименование | Количество | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | 14 | Путепроводы | 3 |
| Скотопрогоны | 9 | Развязки | 4 |

- Детали по исполнению графика производства работ:

| № | Описание | Евраскон | MO-1 | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мосты | Уже начаты, шт | 15 | 10 | 25 |
|  |  | В процессе строительства, шт | 9 | 2 | 11 |
|  |  | Приостановлены, шт | 4 | 8 | 12 |
|  |  | Остаток, шт | 3 | 2 | 5 |
|  |  | Итого, шт | 18 | 12 | 30 |
| 2 | Укрепление дамбы | Подпорная стенка, м |  | 216 | 216 |
|  |  | Шпунты, м |  | 70 | 70 |
|  |  | Укрепление откосов, м |  | 103 | 103 |

  - Прогресс

| № | Наименование | Всего по контракту | Освоено в 2013-2014 г. | План на 2015г | Выполнено по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Выполнено на текущую дату | % | Сумма | % |
| 1 | Физический прогресс, (млн.тенге) | 6 074 | 805 | 4 016 | 974 | 24 | 1 779 | 29 |
| 2 | Прогресс в денежном эквиваленте, (млн.тенге) | 6 803 | 2 200 | 3 874 | 893 | 23 | 3 093 | 45 |

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, м3 | 256 573 | 11 139 | 245 434 | 10 370,7 | 4,2 |
| 2 | Забивка свай, м3 | 5 460 | 2 518 | 2 942 | 1 855 | 63 |
| 3 | Устройство ростверков, м3 | 14 272 | 4 433 | 9 839 | 3 233 | 33 |
| 4 | Устройство стоек и ригелей(тело опоры), м3 | 10 896 | 2 544 | 8 352 | 1 706 | 20 |
| 5 | Устройство РОЧ(Резиновые Опорные Части), шт. | 3 432 | 140 | 3 292 | 424 | 13 |
| 6 | Монтаж плит пролетного строения, шт. | 648 | 106 | 542 | 52 | 10 |
| 7 | Монтаж балок пролетного строения, шт. | 892 | 20 | 872 | 200 | 23 |
| 8 | Устройство перильных ограждений, п.м. | 3 024 | 0 | 3 024 | 0 | 0 |
| 9 | Устройство барьерных ограждений, п.м. | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 |

2.2Мостовые работы.

3.Заготовка материалов.

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 50,9 | 28,9 | 18,9 | 65 | ТОО «Достар – С» |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 14,9 | 6,8 | 5,8 | 86 | ТОО «Достар – С» |
| 3. | Отсев, тыс.м3 | 21,7 | 11,2 | 8,1 | 73 | ТОО «Достар – С» |
| 4. | Цемент, тыс.тонн | 30,5 | 18,0 | 5,0 | 28 | АО «Бухтарминский цементный завод» |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 26,6 | 16,9 | 6,25 | 37 | Производятся на полевом стане СП «Евроскон/МО-1» |
| 6. | Арматура и закладные детали, тонн | 3 767 | 3 157 | 1150,5 | 36 | АО «Мечел» |

4.Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 65 | 62 | 21 | 41 |
| 2 | Лаборатория | 10 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Геодезия | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 60 | 50 | 10 | 40 |
| 5 | Водители | 70 | 66 | 1 | 65 |
| 6 | Арматурщики, бетонщики | 200 | 92 | 25 | 67 |
| 7 | Монтажники, сварщики | 70 | 34 | 4 | 30 |
| 8 | Разнорабочие, обслуж.перс. | 100 | 39 | 4 | 35 |
| ВСЕГО | 585 | 357 | 70 | 287 |

5.Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | СП «Евраскон&МО-1» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Евраскон | МО-1 |
| 1 | Бульдозер | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Экскаватор | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Погрузчик | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Автогрейдер | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Катки | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Автосамосвалы | 15 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Поливомоечная машина | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Автокран | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | ЦБЗ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Сваебойная машина | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Трал | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Легковой транспорт | 25 | 12 | 10 | 2 |
| 17 | Прочие | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | 111 | 55 | 48 | 7 |

- Проблемные вопросы:

- Проблемные вопросы по устройству струенаправляющей дамбы между ж/д мостом и а/д мостом.

2.  Нет согласованных отметок продольного профиля на путепроводе ПК 233.

3.  Отставание от графика производства работ.