СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 09.02.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) - скотопрогон | 99 9 |
| Транспортная развязка в двух уровнях(шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 3/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,58 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт) | 10/10/2 |
| Площадка отдыха с эстакадой(шт) | 1 |

- Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершены. Аттестация и поверки инструментов произведены.

- Производственная база (12га. на км 780справа)

Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. Функционируют три общежития на 194 мест и столовая. Ведутся работы по монтажу 4 общежития на 60 мест. Офис для службы инженера предоставлен на производственной базе.

ЦБЗ марки «Jaguar»  (125 м3/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 3 цементными бункерами общей емкостью 450тн. Второй ЦБЗ производительностью 180м3/ч смонтирован на 99%, с 1 цементным бункером емкостью 500тн. На базе установлена ДСУ мобильная производства TEREXS, производительность 180 т/час в составе: грохот– 2 ед., конус – 1 ед. Выполнен монтаж и введен в эксплуатацию механический плент производительностью 180т/час для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн. Завод для производства железобетонных водопропускных звеньев труб введен в эксплуатацию. Ведется установка завода для производства железобетонных пролетных балок.

- Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка ; готовы рабочие чертежи 17км автодороги, 2 моста, 1 путепровода, 1 путепровода для сельхозтехники и 20 труб.

5. Физический прогресс:

| год | месяц | план освоения (тенге) | физический прогресс (тенге) | % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | декабрь | 123 505 262,94 | 123 505 262,94 | 100 | IPC # 1 |
| 2015 | июнь | 124 773 558,55 | 124 773 558,55 | 100 | IPC # 2 |
|  | сентябрь | 79 730 062,85 | 79 730 062,85 | 100 | IPC # 3 |
|  | ноябрь | 152 836275,53 | 152 836 275,53 | 100 | IPC # 4 |
|  | декабрь | 43 724 147,59 | 43 724 147,59 | 100 | IPC # 5 |
|  | Итого за 2014-2015г | 524 569 307,46 | 524 569 307,46 | 100 | С НДС |
| 2016 | январь | 164 150 000 | 106 124 161,11 | 64,65 | IPC # 6 |
|  | Итого за 2014-2016г | 688 719 307,46 | 630 693 468,57 | 91,57 | С НДС |

6. Финансовый прогресс:

| год | месяц | план освоения | финансовый прогресс | % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | декабрь | 123 505 262,99 | 123 505 262,99 | 100 | IPC # 1 |
| 2015 | июнь | 145 333 157,41 | 145 333 157,41 | 100 | IPC # 2 |
|  | сентябрь | 140 282 975,29 | 140 282 975,29 | 100 | IPC # 3 |
|  | ноябрь | 170 075 757,04 | 170 075 757,04 | 100 | IPC # 4 |
|  | декабрь | 120 277 348,49 | 120 277 348,49 | 100 | IPC # 5 |
|  | Итого за 2014-2015г | 699 474 501,21 | 699 474 501,21 | 100 | С НДС |
| 2016 | январь | 147 730 000 | 135 117 345,21 | 91,4 | IPC # 6 |
|  | Итого за 2014-2016г | 855 414 501,21 | 834 591 846,42 | 97,56 | С НДС |

7. Промежуточные Сертификаты Оплаты

| № | Период | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 123 505 262,99 | Оплачен |
| 2 | с 08.04.2015 по 08.06.2015 | 145 333 157,41 | Оплачен |
| 3 | с 08.06.2015 по 08.09.2015 | 140 282 975,29 | Оплачен |
| 4 | с 08.09.2015 по 25.11.2015 | 170 075 757,04 | Оплачен |
| 5 | с 26.11.2015 по 22.12.2015 | 120 277 348,49 | Оплачен |
| 6 | с 23.12.2015 по 27.01.2016 | 135 117 345,21 | Не оплачен |

8. Информация по выполненным работам по состоянию на февраль:

| Наименование работ | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выпол-нения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем | дни |
| Земляные работы | тыс.м3 | 697,58 | 285,6 | 40,9 | -411,98 | -150 |
| Земляное полотно | км | 60 | 5,94 | 9,9 | -54,06 | -180 |
| Подстилающий слой | км | 60 | 1,74 | 2,9 | -58,26 | -180 |
| Основание из ЩПЦС | км | 60 | 0,59 | 0,98 | -59,41 | -180 |
| Цементобетонное покрытие | км | 51,34 | 0 | 0 | -51,34 | -140 |
| Трубы | шт | 99 | 3,5 | 3,53 | -95,5 | -170 |
| Мосты и путепровод | шт | 10 | 0,06 | 0,6 | -9,94 | -170 |
| Фрезерование | км | 60 | 15,8 | 26,3 | -44,2 | -110 |
| Разборка тощего бетона | км | 60 | 13,2 | 22 | -46,8 | -105 |

9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на февраль:

| Материал | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс.м3 | 433,92 | 20,11 | 4,6 | -125 |
| ПГС | тыс.м3 | 566,9 | 79,94 | 14,1 | -120 |
| Песок | тыс.м3 | 138,8 | 4,28 | 3,1 | -130 |
| Цемент | тыс.т | 98,8 | 2,65 | 2,68 | -130 |
| ЖБИ | тыс.м3 | 6,45 | 1,51 | 23,4 | -120 |

10. Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 46 | 31 | 23 | 8 |
| 2 | Лаборатория | 12 | 4 |  | 4 |
| 3 | Геодезия | 15 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Операторы спецтехники и водители самосвалов | 90 | 94 | 5 | 89 |
| 5 | Дорожные рабочие | 178 | 108 | 52 | 56 |
| 6 | Прочие | 65 | 108 | 20 | 88 |
| ВСЕГО | 406 | 350 | 102 | 248 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Факт на текущую дату | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 4 | 3 | 75,0 |  |
| 2 | Экскаватор | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 3 | Погрузчик | 8 | 4 | 50.00 |  |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 5 | 100 |  |
| 5 | Катки | 9 | 7 | 77,7 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 90 | 80 | 88,8 |  |
| 7 | Водовозы | 6 | 3 | 50,0 |  |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 1 | 50 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 10 | Автокран | 7 | 5 | 71,42 |  |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 100 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 1 | 50 |  |
| 13 | Сваебойная машина | 2 | 1 | 50 |  |
| 14 | Тралл | 2 | 2 | 100.0 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 2 | 40.0 |  |
| 16 | Легковой транспорт | 16 | 18 | 125 |  |
| 17 | Фреза | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 18 | Прочие | 61 | 47 | 77 |  |
| ВСЕГО | 235 | 195 | 82,97 |  |

- Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи.

ТОО «КазЦЕП» приступил к основным работам.

Поставщики дорожно-строительных материалов:

- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов.

Ход работ

Начало работ 8 апреля 2015 года.

- Фрезеровано 15,8 км.

- Закончены работы по демонтажу путепровода ПК715 и моста Кокпарсай ПК755

- Начат демонтаж моста Сары-Булаксай ПК864+68

- На путепроводе ПК 715 ведутся работы по устройству ростверка закончены работы по устройству основания из ПГС под ростверк на опорах 2,3, и закончена заливка ростверка с армированием на опоре 1,5

- На мосту ПК 755 начата забивка сваи под опору 1 и 2

- Вскрыты 10 труб. Начаты работы по устройству звеньев скотопрогона на ПК717 из монолитного бетона. Закончен монтаж звеньев 6 труб, на ПК699+22, ПК702+93 ПК724+67, ПК731+70 закончена обратная засыпка, ПК740+24, ПК762+48, ПК799+27 закончены работы по монтажу звеньев труб и ведется обратная засыпка. ПК 784+27, ПК 789+15, ПК 815+91, ПК 818+67 разработка котлована, ПК 829+39, ПК 834+64, ПК 846+55, ПК 848+85 устройство фундамента под тело трубы.

У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик начал производить ЖБИ для водопропускных труб у себя на участке. Завершена установка балочного цеха для производства ЖБИ мостовых сооружений. Собран каркас на балки длиной 21 м в количестве 4 шт.

- Выполнено снятие плодородного слоя на 13,5 км с левой стороны.

- Выкорчевывание деревьев произведено на 17,1км

- Закончены работы по подключению к сети производственной базы.

- Закончены работы по водоснабжению базы. Организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м.

Инженер Резидент				С. Ирманов