Информация

о ходе работ на участке реконструкции а/д

обход г.Тараз км.483-536

Генеральный подрядчик:ТОО «KCC Engineering & Construction Co.»

Авторский надзор – ТОО ПИ "КарагандаДорПроект"

Служба инженера – ТОО "KOCKS Consult GmbH"

Начало работ 7 Августа 2013; Окончание работ 6 Августа 2015;

Первоначальная Стоимость Контракта- 14,8 млн. тенге,

Сумма аванса – 2,220 млн. тенге.

Освоено  на декабрь 2014  - 12,9 млн.тенге,

План на 2015 год – 4,8 млн.тенге,

Ожидаемая Стоимость Контракта- 17,7 млн. тенге, включая НДС и КЦ.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Вып-но на конец 2014 года | План на 2015 | Выполнение на 28.07.2015 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | тыс.м3 | 2801.00 | 2637.00 | 164.00 | 164 | 100 |
| 2 | Строительство ж/б труб | Шт | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство ж/б моста | Шт | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Устойство Ц/Б покрытия | Км | 7.7 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подстилающий слой основания (Н=23 -35 см ГОС) оба участка | Км | 65,1 | 57,21 | 7,89 | 7,89 | 100 |
| 6 | Нижний слой основания (ЩПЦС Н=15-18 см) оба участка | Км | 65,1 | 57,02 | 8,08 | 8,08 | 100 |
| 7 | Верхний слой основания (черный щебень Н-12 см) | Км | 57,4 | 48,0 | 9,4 | 9,4 | 100 |
| 8 | Нижний слой покрытия (крупнозернистый пористый асфальтобетон Н-9 см) | Км | 57,4 | 47,41 | 9,99 | 9,99 | 100 |
| 9 | Верхний слой а/б покрытия (ЩМА Н-6 см) | Км | 57,4 | 20,04 | 37 | 37 | 100 |
| 10 | Мелкозернистый а/б, ремонт существующего обхода г.Тараз | Км | 50,0 |  | 50,0 | 0 | 100 |
| 11 | Разметка проезжей части, включая существующий обход | Км | 105,1 | 0 | 105,1 | 0 | 100 |
|  | Итого: | млн.тг. | 17,661.16 | 12,869.00 | 4792.16 |  |  |