Информация о Проектах

«Лот III - Комплекс зданий и сооружений ДЭП в с. Акыртобе на 451 км и Лот IV - Капитальный ремонт и строительство зданий и сооружений ДЭУ-35 в с. Мерке автодороги Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез»

Подрядчик: ТОО «Строительная Корпорация Кулагер»

Контрактная документация  ДЭУ - ДЭП

| № контракта | Расположение (км) | Подрядчик | Стоимость (тенге) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контракт- NCB-3 | с. Акыртобе | «Строительная корпорация Кулагер» | 468.077.903 |
| Контракт- NCB-4 | с. Мерке ДЭУ-35 |  | 472.038.720,50 |

| Контракт NCB-3 Участок дороги Подрядчик Первоначальная стоимость контракта Измененная стоимость контракта Дата начала (первоначальная) Дата начала (измененная) Измененная дата завершения работ Контракт NCB-4 Участок дороги Подрядчик Первоначальная стоимость контракта Измененная контрактная стоимость Дата начала | Лот - III Акыртобе ТОО «Кулагер» 337.479.769,20 тенге 468.077.903 тенге 15 сен. 2011г. 17 авг. 2012г. (дата приобретения нового участка) 07 дек. 2014г. Лот - IV Мерке ТОО «СК Кулагер» 425.000,000,32 тенге 472.038.720,50 тенге 15 сент. 2011г. |
| --- | --- |

Планируемая дата завершения работ                             14 марта 2013г. (первоначальная)

Планируемая дата завершения работ                             13 мая 2013г. (измененная)

Примечание: Измененная стоимость Контракта в ДЭУ в с. Мерке (NCB-4) была основана на подсчёте последних Заявок на Изменение, приложенном к одобрению от АБР

Строительные работы ДЭП в с. Акыртобе (NCB-3) продолжаются

Прогресс работ конец июня 2014г.

- ДЭП в с. Акыртобе (NCB-3)

Процент выполнения за последние 6 месяцев =31,87%

Согласно графику на 30 июня 2014г.= 51,95%

Общий приблизительный процент выполнения с начала Проекта = 46,05%

Отставание= (-) 5,90%

Прогресс работ по каждому сооружению на конец июня 2014г.

| № | Описание | Ход работ в этом месяце |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | 45% |
| 2 | Контрольно-пропускной пункт | 91% |
| 3 | Склад товарно-материальных ценностей | 83% |
| 4 | Ремонтная мастерская для дорожных машин | 39% |
| 5 | Теплые боксы для крупногабаритной техники на 10 единиц | 79% |
| 6 | Навес для крупногабаритной техники на 5 единиц | 14% |
| 7 | Котельная на 3 котла с дымовой трубой | 45% |
| 8 | Склад песка, соли и угля | 39% |
| 9 | Автозаправочная станция | 75% |
| 10 | Грязеотстойник с бензомаслоуловителем | 0% |
| 11 | Жилой дом | 56% |
| 12 | Вертикальная планировка площадки ДЭП | 89% |
| 13 | Водонапорная башня | 0% |
| 14 | Подземная насосная станция | 5% |
| 15 | Пожарные резервуары емкостью 100м3 | 3% |
| 16 | Выгребные емкости 25м3 и 15 м3 | 31% |
| 17 | Уборная на 2 очка | 19% |
| 18 | Внутриплощадочные коммуникации | 19% |
| 19 | Благоустройство и озеленение территории | 0% |

Информация о количестве штата сотрудников задействованных в проекте

В июне 2014г. у Подрядчика задействованы  42 человек местного персонала для Работ.

Главные работы за июнь месяц 2014г.

- Жилой дом: кладка наружных стен 2-этажа

- АБК: кладка наружных и внутренних стен, бетонных колон

- Теплый бокс: устройство бетонных балок

- Автозаправочная станция: внутренние работы

- Склад соли и песка: стены и кровельные работы

- Склад ТМЦ: Внутренние работы

- ДЭУ в с. Мерке NCB 4

Проект почти подошел к завершению, помимо незначительных дефектов и незавершенных работ.

Запланированная дата завершения Проекта была 13 мая 2013г. и в связи с не завершёнными и дефектными  работами, оставшиеся после предполагаемой даты завершения, Подрядчик обязан выплатить неустойку.

15 июля 2014г. Подрядчику был выдан Сертификат о Завершении Работ.

С 16 июля 2014г. до 15 июля 2015г. продолжается Гарантийный Период для устранения одрядчиком незначительных дефектов.