## 1
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1240-1330 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 1
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 764.9 | 315.21 | 689.4 | 41.8 | 647.6 | 181.3 | 87.84 | 101.4 | 123.1 | 83.3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.94 | 49.34 | 689.4
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 208.4 | 160.03 | 230.6 | 16.5 | 214.1 | 108.5 | 39.18 | февраль: 60; март: 40.6; апрель: 35.6; май: 10 | 293.88 | 79.78
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 301.84 | 155.18 | 292.7 |  | 292.7 | 69 | 45.45 | февраль: 34.5; март: 75.6; апрель: 18.8; май: 5.6; июнь: 23.2 | 272.15 | -20.55 | -283.3
| Отсев/Screening | тыс.тн | 254.66 | 73.42 | 166.1 | 25.3 | 140.8 | 3.8 | 3.21 | февраль: 6.9; март: 6.9; апрель: 28.9; май: 44.4; июнь: 36.8 | 130.91 | -9.89
2 | Песок | тыс.тн | 0.416 | [17 empty] | 0 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 553.92 | 93.97 | 241.49 |  | 241.49 |  | 4.04 | март: 14; апрель: 14; май: 4; июнь: 6; июль: 5.4 | 47.44 | -194.05
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 11.34 | 0 | 10 |  | 10 |  |  | май: 5; июнь: 5 | 10 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 24.75 | 5 | 16 | 1.3 | 14.7 |  |  | февраль: 1.5; март: 2.8; июнь: 3; июль: 2.9; август: 2.9; сентябрь: 2.9 | 16 | 1.3
6 | Цемент | тыс.тн | 0.58 | 0.12 | [16 empty] | 0 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 0.96 | 0.16 | 0.069 | 0.069 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 33.32 | 23.62 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
9 | Георешетка
10 | Сигнальные столбики | шт | 1764 | 1764 | 1764 |  | 1764 |  |  | июнь: 1764 | 1764 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 0.02 | 0.02 | [16 empty] | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 490 | 490 | 490 |  | 490 |  |  | июль: 490 | 490 | 0
14 | Опоры освещения | шт | [18 empty] | 0 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 805 | 805 | [16 empty] | 0 | 0
17 | Термопластик | тн | 256.3 | 256.3 | 19.6 |  | 19.6 |  |  | июнь: 19.6 | 19.6 | 0
18 | Металлические конструкции | тн | [18 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.57 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | май: 0.5 | 0.5 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | [18 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 5 | 5 | [16 empty] | 0 | 0

## 2
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1330-1398 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 2
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 1046.23 | 596.7 | 440.21 | 9.4 | 430.81 | 0 | 58.8 | 0 | 8.32 | 31.25 | 36.33 | 76.46 | 101.07 | 113.2 | 73.58 | 0 | 0 | 0 | 499.01 | -58.8
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 321.4 | 232.87 | 141.73 | 9.4 | 132.33 | 0 | 22.678 | 0 | 0 | 9.47 | 12 | 24.56 | 32.34 | 40.13 | 23.23 |  |  |  | 164.408 | 32.078 | 11.592
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 577.42 | 267.43 | 237.76 |  | 237.76 | 0 | 36.122 | 0 | 8.32 | 15.8 | 16.63 | 40.59 | 54.65 | 56.23 | 45.54 |  |  |  | 273.882 | 36.122
| Отсев/Screening | тыс.тн | 193.7 | 96.4 | 60.72 | 0.9 | 59.82 |  | 0 | апрель: 5.98; май: 7.7; июнь: 11.31; июль: 14.08; август: 16.84; сентябрь: 4.81 | 60.72 | 0.9
2 | Песок | тыс.тн | 162.05 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 435.33 | 122.12 | 318.31 | 5.1 | 313.21 |  | 5.4 | март: 14; апрель: 14; май: 4; июнь: 6; июль: 5.4; август: 44.81 | 93.61 | 60.04
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 7.57 | 0 | 7.574 |  | 7.574 |  |  | май: 3; июнь: 4.574 | 7.574 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 15.76 | 10.05 | 9.51 |  | 9.5 |  | 0.9 | май: 0.64; июнь: 0.81; июль: 1.65; август: 2.18; сентябрь: 2.7; октябрь: 1.55 | 10.43 | 0.93
6 | Цемент | тыс.тн | 0.6 | 0.4 | 0.15 |  | 0.2 | 0.02 | 0.035 | февраль: 0.02; март: 0.02; апрель: 0.03; май: 0.03; июнь: 0.03 | 0.185 | -0.015
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 1.446 | 0.996 | 1 |  | 0.45 | 0.3 |  | февраль: 0.3; март: 0.3; апрель: 0.1 | 1 | 0.55
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 794.121 | 193.43 | 452 | 38 | 414 | 138 | 0.04 | февраль: 69; март: 69; апрель: 69; май: 69 | 414.04 | 0.04
9 | Георешетка | тыс.м2 | 0.65
10 | Сигнальные столбики | шт | 2073 | 0 | 2073 |  | 2073 |  |  | апрель: 2073 | 2073 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 100 | 0 | 12618 |  | 100 |  |  | май: 100 | 100 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 572 | 572 | 572 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 79 | 79 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 12618 | 12618 | 3564 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 458 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
17 | Термопластик | тн | 194420 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
18 | Металлические конструкции | тн | 63.2 | 20.1 | [16 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.458 |  |  |  | 0.458 | [13 empty] | 0 | -0.458
20 | Фермент "Дорзин" | л. | [18 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 123.7 | 60 |  |  | 63.7 |  | 3 | [11 empty] | 3 | -60.7

## 3
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1398-1498 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 3
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 1014.7535 | 282.2435 | 788.15 | 55.64 | 732.51 | 0 | 40.2 | 0 | 20.98 | 81.676 | 103.29 | 103.29 | 96.87 | 108.3 | 144.92 | 128.82 |  |  | 828.346 | 95.836
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 461.1145 | 108.5365 | 382.378 | 29.8 | 352.578 |  | 8.4 |  |  | 37.716 | 57.566 | 57.566 | 55.783 | 87.176 | 137.478 | 122.205 |  |  | 563.89 | 382.378 | -181.512
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 356.0185 | 25.3595 | 356.499 | 25.84 | 330.659 |  | 31.8 | март: 20.98; апрель: 37.76; май: 37.76; июнь: 37.76; июль: 33.57; август: 12.59 | 212.22
| Отсев/Screening | тыс.тн | 197.6205 | 148.3475 | 49.273 |  | 49.273 |  |  |  |  | 6.2 | 7.964 | 7.964 | 7.517 | 8.534 | 7.442 | 6.615 |  |  | 52.236 | 2.963
2 | Песок | тыс.тн | 6.25 | 6.25 | [16 empty] | 0 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 1004.26 | 932.86 | 71.4 |  | 71.4 | 14 |  | февраль: 14; март: 14; апрель: 14; май: 4; июнь: 6; июль: 5.4 | 57.4 | -14
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 12.68 | 12.68 | [16 empty] | 0 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 36.5 | 18.88 | 17.62 |  | 17.62 |  |  |  |  | 1.66 | 2.44 | 2.44 | 2.35 | 2.82 | 3.13 | 2.78 |  |  | 17.62 | 0
6 | Цемент | тыс.тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 1 | [17 empty] | 0 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 761.19 | 551.4 | 209.79 |  | 209.79 | 52.4475 |  | февраль: 52.45; март: 52.45; апрель: 52.442 | 209.7895 | -0.0005
9 |  |  |  | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 2824 | 0 | 2824 |  | 2824 |  |  | март: 471; апрель: 471; май: 471; июнь: 471; июль: 470; август: 470 | 2824 | 0
11 | Краска для разметки | п/м |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 1363 | 0 | 1363 |  | 1363 |  |  | май: 340.75; июнь: 340.75; июль: 340.75; август: 340.75 | 1363 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 461 | 0 | 461 |  | 461 |  |  | август: 461 | 461 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 183 | 0 | 183 |  | 183 |  |  | апрель: 91; май: 92 | 183 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 461 | 0 | 461 |  | 461 |  |  | август: 461 | 461 | 0
17 | Термопластик | тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
18 | Металлические конструкции | тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 25029 | 25029 | [16 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 46.4 | 0 | 46.4 |  | 46.4 |  |  | март: 46.4 | 46.4 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0

## 4
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1498-1578 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 4
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г |  |  | -269.85
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 843.78 | 351.4 | 657.964 | 36.304 | 621.66 | 0 | 13.7 | 0 | 20.53 | 56.38 | 72.24 | 72.24 | 102.74 | 102.74 | 109.13 | 122 | 0 | 0 | 671.7 | 50.04
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 366.31 | 96.41 | 296.654 | 26.804 | 269.85 |  | 5.722 |  | 8.53 | 24.02 | 33.53 | 33.53 | 38.34 | 38.34 | 33.36 | 19.26 |  |  | 234.632 | -35.218
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 413.81 | 108.91 | 306.931 | 2 | 304.931 |  | 8 |  | 9.98 | 23.28 | 26.61 | 26.61 | 46.41 | 46.41 | 52.91 | 79.2 |  |  | 319.41 | 14.479
| Отсев/Screening | тыс.тн | 63.53 | 16.63 | 54.379 | 7.5 | 46.879 |  |  |  | 2.02 | 9.08 | 12.1 | 12.1 | 17.99 | 17.99 | 22.86 | 23.54 |  |  | 117.68 | 70.801
2 | Песок | тыс.тн | 5 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 429.44 | 115.14 | 396.01 | 81.76 | 314.25 |  |  |  | 14 | 14 | 4 | 6 | 5.4 | 32.21 | 16.1 |  |  |  | 91.71 | -222.54
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 13.7 | 0.3 | 13.6906 | 0.25 | 13.4406 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.441 |  |  | 13.441 | 0.0004
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 21.38 | 4.38 | 17.76 | 0.75 | 17.01 |  |  |  | 0.52 | 1.6 | 2.21 | 2.21 | 2.85 | 2.85 | 2.94 | 2.55 |  |  | 17.73 | 0.72
6 | Цемент | тыс.тн | 3.21 | 1.01 | 2.163 |  | 2.163 |  |  | март: 0.7; апрель: 0.7; май: 0.763 | 2.163 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 1 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 507.26 | 183.76 | 323.473 |  | 323.473 | 110 |  | март: 110; май: 103.473 | 323.473 | 0 | 323.473
9 | Георешетка | тыс.м2 |  | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 2596 | 0 | 2781 | 2781 | [14 empty] | 0 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м |  | 0 | 5074 | 5074 | [14 empty] | 0 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 421 | 0 | 61 | 61 | [14 empty] | 0 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 52 | 8 | 44 |  | 44 |  |  | март: 44 | 44 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 5074 | 5074 | [16 empty] | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт |  | 0 | 61 | 61 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
17 | Термопластик | тн |  | 0 | 115.0537 |  | 115.0537 |  |  | август: 115.0537 | 115.0537 | 0
18 | Металческие конструкции | тн |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 788.89 | 88.89 | 785 | 85 | 700 |  |  | февраль: 700 | 700 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн |  |  | 8.63 |  | 8.63 |  |  | май: 8.63 | 8.63 | 0
17.76

## 5
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1578 - 1650 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 5
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам | [14 empty] | 13.15
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | 4.3833
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 751.83 | 319.93 | 448.44 | 16.54 | 431.9 | 45 | 23.01 | 25 | 28 | 48 | 79.78 | 85.93 | 48.74 | 42.69 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 454.91 | -23.01
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 247.38 | 99.43 | 156.59 | 8.64 | 147.95 | 25 | 12.1 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 13.95 |  |  |  |  | 160.05 | -12.1
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 484.2 | 220.5 | 271.6 | 7.9 | 263.7 | 20 | 10.91 | 10 | 10 | 20 | 51.53 | 65.93 | 28.74 | 28.74 | 28.76 |  |  |  | 274.61 | -10.91
| Отсев/Screening | тыс.тн | 20.25 | 0 | 20.25 |  | 20.25 |  | 1.4 | апрель: 10; май: 10.25 | 21.65 | -1.4
2 | Песок | тыс.тн | 176.17 | 162.69 | 13.48 |  | 13.48 |  |  | март: 5; апрель: 5; май: 3.48 | 13.48 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 874.72 | 452.83 | 421.89 | 38.74 | 383.15 | 102 | 24.6 |  | 22 | 31 | 31 | 82 | 51 | 51 | 13.15 |  |  |  | 407.75 | -24.6
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 15.89 | 5.21 | 10.68 |  | 10.68 |  |  | март: 0.2; апрель: 0.55; май: 1.55; июнь: 4; июль: 3; август: 1.38 | 10.68 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 17.85 | 9.33 | 8.52 | 1.44 | 7.08 |  |  | март: 0.35; апрель: 1; май: 1.5; июнь: 1.5; июль: 1.73; август: 1 | 7.08 | 0
6 | Цемент | тыс.тн | 3.3 | 0.15 | 3.3 | 0.15 | 3.15 |  |  | март: 0.5; апрель: 0.5; май: 0.3; июнь: 0.3; июль: 1.55 | 3.15 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 2.53 | 2.38 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |  |  | март: 0.08 | 0.08 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 78.22 | 0 | 78.216 |  | 78.216 |  |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.22 |  |  |  | 78.22 | -0.004
9 | Георешетка | тыс.м2 | 30.57 | 0 | [5 empty] | июнь: 30.57
10 | Сигнальные столбики | шт | 857 | 0 | 857 |  | 857 |  |  | август: 500; сентябрь: 357 | 857 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 0.03 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 773 | 0 | 773 |  | 773 |  |  | июль: 250; август: 250; сентябрь: 273 | 773 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 322 | 0 | 322 |  | 322 |  |  | август: 200; сентябрь: 122 | 322 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 412 | 0 | 412 |  | 412 |  |  | июль: 412 | 412 | 0
17 | Термопластик | тн | 135 | 0 | 135 |  | 135 |  |  | июнь: 45; июль: 45; август: 45 | 135 | 0
18 | Металческие конструкции | тн |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.255 | 0 | 0.235 |  | 0.235 |  |  | июнь: 0.135; июль: 0.1 | 0.235 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 392 | 21 | 370.72 |  | 370.72 |  |  |  | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40.36 | 40.36 |  |  | 370.72 | 0
Note on D17: Ирфан: 94.05 по плану

## Salini
График заготовки дорожно-строительных материалов по Контрактам Салини
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам | [14 empty] | 29.25
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | 9.75
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 4421.4935 | 1865.4835 | 3024.164 | 159.684 | 2864.48 | 226.3 | 223.55 | 126.4 | 200.93 | 300.606 | 351.64 | 397.92 | 349.42 | 366.93 | 356.39 | 250.82 | 0 | 0 | 3150.906 | -286.426
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 1604.6045 | 697.2765 | 1207.952 | 91.144 | 1116.808 | 133.5 | 88.08 | 75 | 67.13 | 124.806 | 131.096 | 135.656 | 146.463 | 179.596 | 194.068 | 141.465 | 0 | 0 | 1416.86 | -300.052
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 2133.2885 | 777.3795 | 1465.49 | 35.74 | 1429.75 | 89 | 132.282 | 44.5 | 124.88 | 115.64 | 138.13 | 194.09 | 163.37 | 143.97 | 127.21 | 79.2 | 0 | 0 | 1352.272 | 77.478
| Отсев/Screening | тыс.тн | 729.7605 | 334.7975 | 350.722 | 33.7 | 317.022 | 3.8 | 4.61 | 6.9 | 8.92 | 60.16 | 82.414 | 68.174 | 39.587 | 43.364 | 35.112 | 30.155 | 0 | 0 | 383.196 | -66.174
2 | Песок | тыс.тн | 349.886 | 168.94 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 3297.67 | 1716.92 | 1449.1 | 125.6 | 1323.5 | 116 | 34.04 | 14 | 78 | 87 | 47 | 106 | 72.6 | 128.02 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 711.91 | 611.59
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 61.18 | 18.19 | 41.9446 | 0.25 | 41.6946 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.25 | 10.25 | 15.074 | 5 | 3.38 | 2 | 2.441 | 0 | 0 | 41.695 | -0.0004
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 116.24 | 47.64 | 69.41 | 3.49 | 65.91 | 0 | 0.9 | 1.5 | 3.67 | 4.26 | 6.79 | 9.96 | 11.48 | 11.75 | 11.67 | 6.88 | 0 | 0 | 68.86 | -2.95
6 | Цемент | тыс.тн | 7.69 | 1.68 | 5.613 | 0.15 | 5.513 | 0.02 | 0.035 | 0.02 | 1.22 | 1.23 | 1.093 | 0.33 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0.015
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 6.936 | 4.536 | 1.219 | 0.139 | 0.53 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | -0.55
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 2174.111 | 952.21 | 1063.479 | 38 | 1025.479 | 300.4475 | 0.04 | 121.45 | 242.45 | 133.442 | 184.473 | 12 | 12 | 12 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 1025.5225 | -0.0435
9 | Георешетка | тыс.м2 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 10114 | 1764 | 10299 | 2781 | 7518 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2544 | 471 | 2235 | 470 | 970 | 357 | 0 | 0 | 0 | 7518 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 2236 | 0 | 19828 | 5074 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.75 | 340.75 | 590.75 | 590.75 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 2266 | 1062 | 1906 | 61 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 661 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 442 | 215 | 355 | 128 | 227 | 0 | 0 | 0 | 44 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 28156 | 28156 | 14028 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 2136 | 805 | 934 | 61 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0
17 | Термопластик | тн | 194811.3 | 256.3 | 269.6537 | 0 | 269.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 45 | 160.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6537 | 0
18 | Металческие конструкции | тн | 63.2 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 1.283 | 0 | 0.735 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.135 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.458
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 25817.89 | 25117.89 | 785 | 85 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 567.1 | 86 | 425.75 | 0 | 489.45 | 0 | 3 | 0 | 91.4 | 45 | 58.63 | 50 | 50 | 50 | 40.36 | 40.36 | 0 | 0 | 428.75 | 60.7

## Impresa
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1702-1752 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 7
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 655.834 | 195.87 | 532.943 | 15.637 | 532.906 | 55.6 | 60.712 | 60 | 60 | 70 | 95 | 82.611 | 45 | 45 | 19.695 |  |  |  | 593.618 | 60.712 | 689.4
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 305.329 | 65.26 | 168.9924 |  | 168.992 | 30 | 13.19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 3.992 |  |  |  |  | 182.182 | 13.19
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 350.505 | 130.61 | 363.9516 | 15.637 | 248.211 | 85.6 | 47.522 | февраль: 40; март: 45; апрель: 45; май: 32.611 | 295.733 | 47.522 | -283.3
| Отсев/Screening | тыс.тн | 115.702 | 27.885 | 108.3044 |  | 108.304 |  |  | март: 8.091; апрель: 25; май: 25; июнь: 25; июль: 25; август: 0.213 | 108.304 | 0
2 | Песок | тыс.тн | 70.9914 | 4.267 | 70.9914 |  | 70.991 |  |  | март: 13; апрель: 13; май: 13; июнь: 13; июль: 13; август: 5.991 | 70.991 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 618.232 | 178.58 | 624.243 | 18.45 | 575.793 | 70 | 26.035 | февраль: 70; март: 150; апрель: 150; май: 100; июнь: 35.793 | 601.828 | 26.035
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 11.081 | 0.343 | 11.0812 |  | 11.081 |  |  | апрель: 1; май: 2.3; июнь: 2.3; июль: 2.3; август: 2.3; сентябрь: 0.881 | 11.081 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 14.023 | 2.209 | 13.1418 | 1.166 | 10.976 |  |  | апрель: 1; май: 2.3; июнь: 2.3; июль: 2.3; август: 2.3; сентябрь: 0.776 | 10.976 | 0
6 | Цемент | тыс.тн | 4.28 | 0.038 | 3.65 |  | 3.15 |  |  | февраль: 0.5; апрель: 1; июнь: 1; август: 0.65 | 3.15 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 8.209 | 4.188 | 6.9178 | 1.209 | 5.209 | 1 | 3.324 | февраль: 1; март: 1; апрель: 1; май: 1; июнь: 0.209 | 8.533 | 3.324
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 1276.461 | 297.581 | 978.8794 | 28 | 950.879 | 100 | 39.4 | февраль: 100; март: 175; апрель: 175; май: 175; июнь: 175; июль: 50.879 | 990.279 | 39.4
9 | Георешетка | тыс.м2 | 222.21 | 0 | 222.21 |  | 222.21 |  |  | июнь: 110; июль: 112.21
10 | Сигнальные столбики | шт | 1923 | 0 | 1923 |  | 1923 |  |  | июль: 1923 | 1923 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 1.002 | 0 | 24.48 |  | 24.48 |  |  | июль: 24.48 | 24.48 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 1026 | 0 | 1154 |  | 1154 |  |  | апрель: 600; июль: 554 | 1154 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 585 | 0 | 487 |  | 487 |  |  | июль: 487 | 487 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 270 | 0 | 270 |  | 270 |  |  | июнь: 270 | 270 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 46733 | 37386.4 | 46733 | 36524.8 | 10208.2 |  |  | апрель: 10208.2 | 10208.2 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 540 | 0 | 359 |  | 359 |  |  | июль: 359 | 359 | 0
17 | Термопластик | тн | 216 | 0 | 216 |  | 216 |  |  | июнь: 100; июль: 116 | 216 | 0
18 | Металлические конструкции | тн | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.37 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 269 | 34 | 269 |  | 269 | 30 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 9 |  |  |  |  | 269 | 0

## 6
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1650-1702 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 6
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 573.339 | 334.86 | 238.48 | 24.28 | 214.2 | 36.82 |  | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 31.82 | 14 | 14 | 7.1 |  |  |  |  | 214.2 | 0 | 689.4
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 314.75 | 151.042 | 163.708 | 8.608 | 155.1 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 20 | 14 | 14 | 7.1 |  |  |  |  | 155.1 | 0
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 258.589 | 183.818 | 74.772 | 15.672 | 59.1 | 11.82 |  | февраль: 11.82; март: 11.82; апрель: 11.82; май: 11.82 | 59.1 | 0 | -283.3
| Отсев/Screening | тыс.тн | 123.72 | 0 | 123.716 | 0 | 123.716 |  | 2.7215 | март: 30.8; апрель: 30.8; май: 30.8; июнь: 31.316 | 126.4375 | 2.7215
2 | Песок | тыс.тн |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 1294.9593 | 527.96 | 767 | 165 | 602 | 165 | 30.545 | февраль: 165; март: 165; апрель: 107 | 632.545 | 30.545
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 9.92 | 0 | 9.921 |  | 9.921 |  |  | апрель: 2; май: 2; июнь: 2; июль: 2; август: 1.921 | 9.921 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 13.833 | 2.334 | 11.499 | 0.549 | 10.95 |  |  | апрель: 1.7; май: 2.1; июнь: 2.1; июль: 1.7; август: 1.7; сентябрь: 1.65 | 10.95 | 0
6 | Цемент | тыс.тн | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 0.6 |  | февраль: 0.3; март: 0.5; апрель: 0.5; май: 0.5; июнь: 0.3; июль: 0.3 | 3 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 11.265 | 7.015 | 4.245 | 2.379 | 1.866 | 0.94 |  | февраль: 0.47; март: 0.456 | 1.866 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 2071.4 | 365.52 | 1705.878 | 449.388 | 1256.49 | 206.49 | 40.824 | февраль: 175; март: 175; апрель: 175; май: 175; июнь: 175; июль: 175 | 1297.314 | 40.824
9 | Георешетка | тыс.м2
10 | Сигнальные столбики | шт | 1517 |  | 1517 |  | 1517 |  |  | июль: 700; август: 817 | 1517 | 0
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 82.17 |  | 82.165 |  | 82.165 |  |  | июль: 50; август: 32.165 | 82.165 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 524.2 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 269 |  | 269 |  | 269 |  |  | июль: 150; август: 119 | 269 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 169 |  | 169 |  | 169 |  |  | август: 80; сентябрь: 89 | 169 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 1800 |  | 1800 | 1800 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 269 |  | 269 |  | 269 |  |  | июль: 150; август: 119 | 269 | 0
17 | Термопластик | тн | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | июль: 0.4; август: 0.4 | 0.8 | 0
18 | Металлические конструкции | тн |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 330.71 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 255.5 |  | 255.5 |  | 255.5 | 50 |  | февраль: 50; март: 50; апрель: 50; май: 55.5 | 255.5 | 0
Note on D18: Думаю один из объемов Геотекстиля 1020.1 м2; и 1051.3 м2; является Георешоткой!?

## 8
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1650-1702 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 6
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 1013.91 | 301.7 | 489.178 | 23.854 | 465.324 | 70.81 | 8.59 | 45 | 90 | 100 | 50 | 40 | 40 | 29.49 |  |  |  |  | 473.89 | 8.566 | 689.4
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 369.45 | 99.064 | 184.711 | 17.625 | 167.086 | 20 |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 7.09 |  |  |  |  | 167.09 | 0.004
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 516.579 | 202.635 | 182.034 | 6.229 | 175.805 | 50.81 | 8.59 | 25 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 22.4 |  |  |  |  | 306.8 | 130.995 | -283.3
| Отсев/Screening | тыс.тн | 127.881 | 0 | 122.433 | 0 | 122.433 |  |  | март: 20; апрель: 20; май: 20; июнь: 20; июль: 20; август: 22.4 | 122.4 | -0.033
2 | Песок | тыс.тн | 118.23 | 46.5 | 49.559 | 5.337 | 44.222 |  |  | март: 20; апрель: 20; май: 4.222 | 44.222 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 0 | 0 | 23.449 |  | 23.449 |  | 66.85 | март: 10; апрель: 10; май: 3.449 | 90.299 | 66.85
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 643.892 | 158 | 1097.178 | 47.178 | 1050 | 400 |  | февраль: 200; март: 200; апрель: 200; май: 50 | 1050 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 11.377 | 0 | 11.377 |  | 11.377 |  |  | апрель: 2; май: 2; июнь: 2; июль: 2; август: 2; сентябрь: 1.377 | 11.377 | 0
6 | Цемент | тыс.тн | 17.06 | 8.713 | 13.087 | 3 | 10.087 |  |  | апрель: 1.5; май: 2; июнь: 2; июль: 1.5; август: 1.5; сентябрь: 1.587 | 10.087 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 |  | 0.56 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 10.891 | 8.713 | 3.242 | 1.539 | 1.703 | 0.8 | 17.85 | февраль: 0.4; март: 0.5 | 19.55 | 17.847
9 | Георешетка | тыс.м2 | 1786 | 486 | 1300.494 | 33.81 | 1266.684 | 160 |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 146.68
10 | Сигнальные столбики | шт | 779.424 | 0 | 779.424 | 0 | 779.424 | 90 |  | февраль: 60; март: 130; апрель: 130; май: 130; июнь: 129; июль: 110.42 | 779.42 | -0.004
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 1665 | 0 | 1665 |  | 1665 |  |  | июль: 800; август: 865 | 1665 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 24.48 | 0 | 24.48 |  | 24.48 |  |  | июнь: 12; июль: 12.48 | 24.48 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 892 | 0 | 892 |  | 892 | 100 |  | февраль: 450; март: 342 | 892 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 378 | 0 | 378 |  | 378 |  |  | июль: 378 | 378 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 140 | 0 | 140 |  | 140 |  |  | июнь: 60; июль: 40; август: 40 | 140 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 58702 | 58702 | 58702 | 58702 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
17 | Термопластик | тн | 378 | 0 | 378 |  | 378 |  |  | июль: 378 | 378 | 0
18 | Металлические конструкции | тн | 216 | 0 | 216 |  | 216 |  |  | июнь: 100; июль: 116 | 216 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.379 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | [18 empty] | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | [18 empty] | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 239.55 | 15.28 | 224.27 |  | 224.27 | 50 |  | февраль: 50; март: 50; апрель: 50; май: 24.27 | 224.27 | 0

## Akkord
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1650-1702 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 6
[16 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч./Crush stone | тыс.тн | 1587.249 | 636.56 | 727.658 | 48.134 | 679.524 | 107.63 | 8.59 | 81.82 | 126.82 | 136.82 | 81.82 | 54 | 54 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.09 | 8.566 | 689.4
| на приготовление а/б/For Asphalt | тыс.тн | 684.2 | 250.106 | 348.419 | 26.233 | 322.186 | 45 | 0 | 45 | 45 | 55 | 50 | 34 | 34 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.19 | 0.004
| для устройства основания/For Base | тыс.тн | 775.168 | 386.453 | 256.806 | 21.901 | 234.905 | 62.63 | 8.59 | 36.82 | 81.82 | 81.82 | 31.82 | 20 | 20 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.9 | 130.995 | -283.3
| Отсев/Screening | тыс.тн | 251.601 | 0 | 246.149 | 0 | 246.149 | 0 | 2.7215 | 0 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 51.316 | 20 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8375 | 2.6885
2 | Песок | тыс.тн | 118.23 | 46.5 | 49.559 | 5.337 | 44.222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.222 | 0
3 | ПГС/Sand Gravel Mix | тыс.тн | 1294.9593 | 527.96 | 790.449 | 165 | 625.449 | 165 | 97.395 | 165 | 175 | 117 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.844 | 97.395
4 | Минеральный порошок | тыс.тн | 653.812 | 158 | 1107.099 | 47.178 | 1059.921 | 400 | 0 | 200 | 200 | 202 | 52 | 2 | 2 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.921 | 0
5 | Битум/Bitumen | тыс.тн | 25.21 | 2.334 | 22.876 | 0.549 | 22.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 22.327 | 0
6 | Цемент | тыс.тн | 20.06 | 8.713 | 16.087 | 3 | 13.087 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 13.087 | 0
7 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 11.265 | 7.575 | 4.245 | 2.379 | 1.866 | 0.94 | 0 | 0.47 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0
8 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 2082.291 | 374.233 | 1709.12 | 450.927 | 1258.193 | 207.29 | 58.674 | 175.4 | 175.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.864 | 58.671
9 | Георешетка | тыс.м2 | 1786 | 486 | 1300.494 | 33.81 | 1266.684 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 146.68 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 2296.424 | 0 | 2296.424 | 0 | 2296.424 | 90 | 0 | 60 | 130 | 130 | 130 | 129 | 810.42 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.42 | -0.004
11 | Краска для разметки | тыс.тн | 1747.17 | 0 | 1747.165 | 0 | 1747.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 897.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.165 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 548.68 | 0 | 24.48 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 1161 | 100 | 0 | 450 | 342 | 0 | 0 | 0 | 150 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 547 | 0 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 1940 | 0 | 1940 | 1800 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 58971 | 58702 | 58971 | 58702 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0
17 | Термопластик | тн | 378.8 | 0 | 378.8 | 0 | 378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8 | 0
18 | Металлические конструкции | тн | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 331.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 495.05 | 15.28 | 479.77 | 0 | 479.77 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.77 | 0

## Azerkorpu
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1807 - 1837 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» Азеркорпу
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 559.4 | 45.84 | 330 | 39.4 | 250 | 55 | 84.4 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на приготовление а/б | тыс.тн | 271.9 | 6.14 | 150 | 15 | 90 | 19.8 | 32.8 | 18 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| для устройства основания | тыс.тн | 287.5 | 39.7 | 180 | 24.4 | 160 | 35.2 | 33 | 32 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отсев | тыс.тн | 222.4 | 6.14 | 12 | 2 | 90 | 19.8 | 18.6 | 18 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Песок | тыс.тн | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПГС | тыс.тн | 386.8 | 65.85 | 120 | 0 | 138.5 | 22 | 20.1 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 6.4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Битум | тыс.тн | 19.6 | 0.369 | 18 | 1 | 18 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | Цемент | тыс.тн | 15 | 0.89 | 12 | 0.112 | 12 | 1 | 0 | bar: февраль to декабрь
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 39 | 2.47 | 25 | 0 | 25 | 8.25 | 0 | 5.5 | 4.3 | 2.75 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 75.8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 884 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Краска для разметки | тн | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 4000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 856 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 37143 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Термопластик | тн | 169.376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Металческие конструкции | тн | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Фермент "Дорзин" | л. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн | 3582 | 110 | 1000 | 895 | 1300 | 380 | 911 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60

## Summury Todini
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1837 - 2057 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 9 - 14
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 4753.0513 | 3573.0819 | 1591.5715 | 490.94 | 1100.6315 | 282.08 | 284.84 | 191.3336 | 199.0336 | 144.3357 | 117.4231 | 128.3147 | 47.8557 | 47.8557 | 15.9103 | 0 | 0 | 0
| на приготовление а/б | тыс.тн | 2462.9203 | 1676.0095 | 969.2139 | 264.71 | 704.5039 | 181.8 | 178.05 | 124.3882 | 137.0882 | 83.8203 | 60.9103 | 59.3693 | 25.2103 | 15.9103 | 15.9103 | 0 | 0 | 0
| для устройства основания | тыс.тн | 2290.131 | 1897.0724 | 622.3576 | 226.23 | 396.1276 | 108.8 | 106.79 | 66.9054 | 61.9454 | 51.9454 | 51.9454 | 68.9454 | 31.9454 | 31.9454 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отсев | тыс.тн | 485.8708 | 259.8436 | 343.7193 | 113.19 | 230.5293 | 63.76 | 25.1 | 28.1486 | 28.2286 | 24.2286 | 24.0286 | 19.4386 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286 | 0 | 0 | 0
3 | Песок | тыс.тн | 20.8 | 7.7 | 13.1 | 0 | 13.1 | 8 | 15 | 5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПГС | тыс.тн | 2505.923 | 2323.44 | 207.432 | 96.91 | 110.522 | 49.24 | 66.2 | 29.7299 | 20.9199 | 22.9199 | 18.4599 | 8.9199 | 5.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 61.1811 | 20.9569 | 61.4816 | 20.55 | 40.9316 | 17.53 | 25.8 | 7.1316 | 2.2816 | 2.8816 | 3.0316 | 3.0316 | 3.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
6 | Битум | тыс.тн | 143.1069 | 84.2248 | 67.8871 | 8.842 | 59.0451 | 7.36 | 4.5 | 5 | 11.305 | 10.493 | 9.755 | 9.105 | 5.755 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Цемент | тыс.тн | 5.44 | 3.45 | 2.05 | 0.05 | 2 | 0.72 | 0.6 | 0.61667 | 0.40667 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 16.506 | 12.5605 | 5.6661 | 2.7853 | 2.8808 | 0.9 | 0.485 | 0.65705 | 0.65705 | 0.35705 | 0.31705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 3180.0063 | 1944.834 | 1235.1771 | 150 | 1085.1771 | 85 | 83.3 | 185.8191 | 218.0791 | 168.0791 | 168.0791 | 142.0411 | 118.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 10942 | 0 | 10942 | 0 | 10942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2851 | 2827 | 2350 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Краска для разметки | тн | 38.6387 | 0 | 38.6487 | 0 | 38.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.25 | 15.77 | 5.57 | 13.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0
12 | Перильное ограждение | п/м | 2593.5 | 228 | 2365.5 | 0 | 2365.5 | 0 | 280 | 200 | 200 | 234.4 | 738 | 921.1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Дорожные знаки | шт | 1943 | 0 | 1943 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 918 | 0 | 318 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Опоры освещения | шт | 500 | 87 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 199777 | 145126.5 | 195609.5 | 108029 | 54650.5 | 0 | 76077 | 0 | 0 | 9306.3333 | 9306.3333 | 36037.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 1881 | 0 | 1881 | 0 | 1881 |  |  | апрель: 434; май: 853; июль: 290; август: 304
17 | Термопластик | тн | 864.88 | 0 | 864.8764 | 0 | 864.8764 |  |  | апрель: 69.26; май: 118.0267; июнь: 388.4667; июль: 265.5667; сентябрь: 15; октябрь: 8.56
18 | Металческие конструкции | тн
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 2.1887 | 0.41317 | 2.1835 | 0 | 2.1835 | 0 | 0 | февраль: 0.673; март: 0.1; апрель: 0.304; май: 0.72473; июнь: 0.3315
20 | Фермент "Дорзин" | л. |  |  | #VALUE! | #VALUE!
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн |  |  | #VALUE! | #VALUE!
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн |  |  | #VALUE! | #VALUE!
23 | Арматура для бетона | тн | 150 | 20 | #VALUE! | #VALUE!

## 9
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1837 - 1877 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 9
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 732.087 | 632.286 | 96.419 | 5.96 | 90.459 | 20 | 16.1 | февраль: 12; март: 15; апрель: 15; май: 15; июнь: 13.459
| на приготовление а/б | тыс.тн | 291.756 | 189.094 | 86.419 | 5.96 | 80.459 | 10 | 15.6 | февраль: 12; март: 15; апрель: 15; май: 15; июнь: 13.459
| для устройства основания | тыс.тн | 440.331 | 443.192 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0.5
2 | Отсев | тыс.тн |  |  | 33.382 | 6.17 | 27.212 | 3 | 0.5 | февраль: 3; март: 5; апрель: 5; май: 6; июнь: 5.21
3 | Песок | тыс.тн |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПГС | тыс.тн | 283.9 | 275.1 | 14 | 6 | 8 |  |  | апрель: 2; май: 3; июнь: 3
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 9.4 | 8.87 | 9.9534 | 8.7 | 1.2534 | 0.5 | 9.8 | февраль: 0.25; март: 0.25; апрель: 0.25
6 | Битум | тыс.тн | 26.185 | 24.98 | 7.618 | 4.38 | 3.238 |  | 3 | февраль: 1; март: 1; апрель: 1.238
7 | Цемент | тыс.тн | 0.74 | 0.52 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 2.32 | 2.32 | 0.6607 | 0.6607 | 0
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 216 | 216 | 0 | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 2316 | 0 | 2316 | 0 | 2316 |  |  | июнь: 2316
11 | Краска для разметки | тн | 13.73 | 0 | 13.73 | 0 | 13.73 |  |  | июнь: 13.73
12 | Перильное ограждение | п/м | 606 | 0 | 606 | 0 | 606 |  |  | май: 606
13 | Дорожные знаки | шт | 276 | 0 | 276 | 0 | 276 |  |  | май: 276
14 | Опоры освещения | шт |  |  | 0 | 0
15 | Криволинейный брус | п/м |  |  | 40124 | 40124 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |  |  | май: 250
17 | Термопластик | тн | 216.8 | 0 | 216.8 | 0 | 216.8 |  |  | июль: 216.8
18 | Металческие конструкции | тн |  |  | - | -
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 |  |  | февраль: 0.37
20 | Фермент "Дорзин" | л. |  |  | - | -
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн |  |  | - | -
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн |  |  | - | -
23 | Арматура для бетона | тн |  |  | - | -
Подрядчик: ______________ | [9 empty] | март: Консультант по надзору за строительством : _________________

## 10
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1877 - 1917 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 10
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 765.42 | 318.812 | 579.942 | 133.33 | 446.612 | 95.6 | 122.04 | 47.8557 | 47.8557 | 47.8557 | 47.8557 | 47.8557 | 47.8557 | 47.8557 | 15.9103
| на приготовление а/б | тыс.тн | 292.307 | 118 | 218.203 | 59.1 | 159.103 | 31.8 | 62.65 | 15.9103 | 15.9103 | 15.9103 | 15.9103 | 15.9103 | 15.9103 | 15.9103 | 15.9103
| для устройства основания | тыс.тн | 473.113 | 200.812 | 361.739 | 74.23 | 287.509 | 63.8 | 59.39 | 31.9454 | 31.9454 | 31.9454 | 31.9454 | 31.9454 | 31.9454 | 31.9454
2 | Отсев | тыс.тн | 150 | 0 | 151.086 | 8.8 | 142.286 | 28.46 | 0 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286 | 14.2286
3 | Песок | тыс.тн |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | ПГС | тыс.тн | 302 | 224.6 | 47.359 | 0 | 47.359 | 11.84 | 35.22 | февраль: 5.9199; март: 5.9199; апрель: 5.9199; май: 5.9199; июнь: 5.9199; июль: 5.9199
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 9.3 | 0 | 9.284 | 0 | 9.284 | 1.03 |  | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316
6 | Битум | тыс.тн | 27 | 9.5 | 17.992 | 0.862 | 17.13 | 2.86 |  | март: 2.855; апрель: 2.855; май: 2.855; июнь: 2.855; июль: 2.855
7 | Цемент | тыс.тн | 0.9 | 0.53 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.12 |  | февраль: 0.11667; март: 0.11667
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 2.9 | 2.39 | 1.5099 | 0.7246 | 0.78525 | 0.16 |  | февраль: 0.15705; март: 0.15705; апрель: 0.15705; май: 0.15705
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 1008 | 299.53 | 708.4748 | 0 | 708.4748 |  |  | февраль: 118.0791; март: 118.0791; апрель: 118.0791; май: 118.0791; июнь: 118.0791; июль: 118.0791
10 | Сигнальные столбики | шт | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 2350 |  |  | июль: 2350
11 | Краска для разметки | тн | 13.011 | 0 | 13.011 | 0 | 13.011 |  |  | август: 13.011
12 | Перильное ограждение | п/м | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 |  |  | июнь: 756
13 | Дорожные знаки | шт | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 |  |  | июль: 318
14 | Опоры освещения | шт | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 |  |  | апрель: 56
15 | Криволинейный брус | п/м | 27919 | 0 | 35685 | 7766 | 27919 |  |  | апрель: 9306.3333; май: 9306.3333; июнь: 9306.3333
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 |  |  | июль: 290
17 | Термопластик | тн | 205.3 | 0 | 205.3 | 0 | 205.3 |  |  | июнь: 205.3
18 | Металческие конструкции | тн |  |  | - | -
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.371 | 0 | 0.371 | 0 | 0.371 |  |  | май: 0.1855; июнь: 0.1855
20 | Арматура для бетона | тн | 150 | 20 | - | -

## 11
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1917 - 1947 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 11
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 559.9661 | 236.5951 | 323.371 | 70 | 253.371 | 60 | 0.5 | февраль: 50; март: 50; апрель: 50; май: 50; июнь: 67
| на приготовление а/б | тыс.тн | 407.2887 | 152.9983 | 254.2904 | 45 | 209.2904 | 45 | 0 | февраль: 35; март: 30; апрель: 30; май: 30; июнь: 30; июль: 9.3
| для устройства основания | тыс.тн | 152.6774 | 83.5968 | 69.0806 | 25 | 44.0806 | 15 | 0.5 | февраль: 15; март: 20; апрель: 20; май: 20; июнь: 37
2 | Отсев | тыс.тн | 67.1959 | 28.3914 | 38.8045 | 15 | 23.8045 | 5 | 0 | февраль: 5; март: 5; апрель: 5; май: 3.8
3 | Песок | тыс.тн | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | март: 0.02; апрель: 0.02; май: 0.02; июнь: 0.02; июль: 0.02
4 | ПГС | тыс.тн | 183.105 | 118.01 | 65.095 | 41.12 | 23.975 | 15 | 0 | февраль: 15; март: 15; апрель: 15; май: 9.54
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 9.5842 | 0 | 9.5842 | 0 | 9.5842 |  | 0 | февраль: 1; март: 1; апрель: 1.6; май: 2; июнь: 2; июль: 2
6 | Битум | тыс.тн | 20.9897 | 7.0418 | 13.9479 | 1.5 | 12.4479 | 1.5 |  | 1.5 | 3.05 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 0.3
7 | Цемент | тыс.тн | 0.75 | 0.35 | 0.4 | 0.05 | 0.35 |  |  | февраль: 0.05; март: 0.04; апрель: 0.04; май: 0.17; июнь: 0.05
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.34 | 0.16 |  | 0.05 | май: 0.16
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 925.6963 | 551.734 | 373.9623 | 150 | 223.9623 | 0 |  | март: 100; апрель: 50; май: 50; июнь: 23.962
10 | Сигнальные столбики | шт | 1414 | 0 | 1414 | 0 | 1414 |  |  | август: 1414
11 | Краска для разметки | тн |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  | сентябрь: 0.01
12 | Перильное ограждение | п/м | 429.1 | 0 | 429.1 | 0 | 429.1 |  |  | апрель: 132; май: 132; июнь: 165.1
13 | Дорожные знаки | шт | 287 | 0 | 287 | 0 | 287 |  |  | август: 287
14 | Опоры освещения | шт |  |  |  | 0
15 | Криволинейный брус | п/м | 35642 | 8910.5 | 26731.5 | 0 | 26731.5 |  |  | июнь: 26731.5
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 |  |  | август: 304
17 | Термопластик | тн | 23.56 | 0 | 23.5564 | 0 | 23.5564 |  |  | сентябрь: 15; октябрь: 8.56
18 | Металческие конструкции | тн |  |  | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 |  |  | май: 0.194; июнь: 0.146
20 | Фермент "Дорзин" | л.
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн
23 | Арматура для бетона | тн
Подрядчик: ______________ | [9 empty] | март: Консультант по надзору за строительством : _________________

## 12
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1917 - 1980 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 12
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 770.9537 | 591.2516 | 179.7021 | 0 | 179.7021 | 75 | 73.1 | февраль: 50; март: 54.7
| на приготовление а/б | тыс.тн | 421.7917 | 292.0516 | 129.7401 | 0 | 129.7401 | 55 | 49.9 | февраль: 30; март: 44.7
| для устройства основания | тыс.тн | 349.162 | 299.2 | 49.962 | 0 | 49.962 | 20 | 23.2 | февраль: 19.96; март: 10
2 | Отсев | тыс.тн | 92.5144 | 70.9502 | 21.5643 | 0 | 21.5643 | 15 | 12.3 | февраль: 2.56; март: 4
3 | Песок | тыс.тн | 20.5 | 7.5 | 13 | 0 | 13 | 8 | 7.5 | февраль: 5
4 | ПГС | тыс.тн | 273.33 | 265.95 | 7.38 | 0 | 7.38 | 7.4 | 15.38
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 9.9154 | 0.15675 | 9.7586 | 0 | 9.7586 | 8 | 8 | февраль: 1.8
6 | Битум | тыс.тн | 21.7604 | 13.9632 | 7.7972 | 0 | 7.7972 | 1 | 0.75 | февраль: 1.5; март: 1.5; апрель: 1; май: 1.4; июнь: 1.4
7 | Цемент | тыс.тн | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | февраль: 0.2
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 3.5167 | 2.6197 | 0.89708 | 0 | 0.89708 | 0.1 | 0.075 | февраль: 0.3; март: 0.3; апрель: 0.2
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 1030.31 | 877.57 | 152.74 | 0 | 152.74 | 85 | 83.3 | февраль: 67.74 | 439120 | 359460 | 79660
10 | Сигнальные столбики | шт | 1567 | 0 | 1567 | 0 | 1567 |  | 0 | апрель: 1000; май: 567 | 591197.47 | 491110.25 | 100087.22
11 | Краска для разметки | тн | 2.0377 | 0 | 2.0377 | 0 | 2.0377 |  | 0 | апрель: 2.04
12 | Перильное ограждение | п/м | 502.4 | 0 | 502.4 | 0 | 502.4 |  | 0 | февраль: 200; март: 200; апрель: 102.4
13 | Дорожные знаки | шт | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |  | 0 | апрель: 220
14 | Опоры освещения | шт | 208 | 0 | 208 | 0 | 208 |  | 0 | апрель: 208
15 | Криволинейный брус | п/м | 32930 | 32930 | 32930 | 0 | 0 |  | 32930
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 244 | 0 | 244 | 0 | 244 |  | 0 | апрель: 244
17 | Термопластик | тн | 138.52 | 0 | 138.52 | 0 | 138.52 |  | 0 | апрель: 69.26; май: 69.26
18 | Металческие конструкции | тн
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.3464 | 0.0051682 | 0.34123 | 0 | 0.34123 |  | 0 | март: 0.1; апрель: 0.1; май: 0.14123
20 | Фермент "Дорзин" | л.
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн
23 | Арматура для бетона | тн
Подрядчик: ______________ | [9 empty] | март: Консультант по надзору за строительством : _________________

## 13
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 1980 - 2012 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 13
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 774.5037 | 644.0163 | 130.4874 | 0 | 130.4874 | 31.48 | 73.1 | февраль: 31.4779; март: 31.4779; апрель: 31.48; май: 4.5674
| на приготовление а/б | тыс.тн | 451.7857 | 325.8743 | 125.9114 | 0 | 125.9114 | 40 | 49.9 | февраль: 31.4779; март: 31.4779; апрель: 22.91
| для устройства основания | тыс.тн | 322.718 | 318.142 | 4.576 | 0 | 4.576 |  | 23.2
2 | Отсев | тыс.тн | 92.9404 | 77.282 | 15.6585 | 0 | 15.6585 | 12.3 | 12.3 | февраль: 3.36
3 | Песок | тыс.тн |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.5
4 | ПГС | тыс.тн | 205.264 | 181.456 | 23.808 | 0 | 23.808 | 15 | 15.6 | февраль: 8.81
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 11.1314 | 0.080117 | 11.0513 | 0 | 11.0513 | 8 | 8 | февраль: 3.05
6 | Битум | тыс.тн | 23.5518 | 15.5999 | 7.9519 | 0 | 7.9519 | 1 | 0.75 | февраль: 1; март: 1; апрель: 1.5; май: 1.5; июнь: 1.95
7 | Цемент | тыс.тн | 0.75 | 0.45 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | февраль: 0.1; март: 0.1
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 2.3393 | 1.7408 | 0.59846 | 0 | 0.59846 | 0.2 | 0.2 | февраль: 0.2; март: 0.2
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 |  |  |  | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 1511 | 0 | 1511 | 0 | 1511 |  | 0 | апрель: 500; май: 500; июнь: 511
11 | Краска для разметки | тн | 4.29 | 0 | 4.29 | 0 | 4.29 |  | 0 | май: 2.25; июнь: 2.04
12 | Перильное ограждение | п/м | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |  | 280 | апрель: 0
13 | Дорожные знаки | шт | 421 | 0 | 421 | 0 | 421 |  | 0 | апрель: 200; май: 221
14 | Опоры освещения | шт | 182 | 87 | 95 | 0 | 95 |  | 0 | май: 50; июнь: 45
15 | Криволинейный брус | п/м | 43147 | 43147 | 0 | 0 | 0 |  | 43147
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |  | 0 | апрель: 190; май: 290
17 | Термопластик | тн | 134.4 | 0 | 134.4 | 0 | 134.4 |  | 0 | июнь: 134.4
18 | Металческие конструкции | тн
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.35331 | 0 | 0.35331 | 0 | 0.35331 |  | 0 | февраль: 0.303
20 | Фермент "Дорзин" | л.
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн
23 | Арматура для бетона | тн
Подрядчик: ______________ | [9 empty] | март: Консультант по надзору за строительством : _________________

## 14
График заготовки дорожно-строительных материалов по объекту реконструкции км 2012 - 2057 автомобильной дороги «Самара-Шымкент» ЛОТ 14
[17 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012г
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011 гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 1150.1208 | 1150.1208 | 281.65 | 281.65 | 0 |  | 0
| на приготовление а/б | тыс.тн | 597.9912 | 597.9912 | 154.65 | 154.65 | 0 |  | 0
| для устройства основания | тыс.тн | 552.1296 | 552.1296 | 127 | 127 | 0 |  | 0
2 | Отсев | тыс.тн | 83.22 | 83.22 | 83.224 | 83.22 | 0.004 |  | 0
3 | Песок | тыс.тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | ПГС | тыс.тн | 1258.324 | 1258.324 | 49.79 | 49.79 | 0 |  | 0
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 |  | 0
6 | Битум | тыс.тн | 23.62 | 13.14 | 12.58 | 2.1 | 10.48 | 1 | 0 | март: 1.9; апрель: 1.9; май: 1.9; июнь: 1.9; июль: 1.9
7 | Цемент | тыс.тн | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | февраль: 0.15; март: 0.15
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 1.93 | 1.49 | 0.5 | 0.06 | 0.44 | 0.44 | 0.16
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 |  |  |  | 0
10 | Сигнальные столбики | шт | 1784 | 0 | 1784 | 0 | 1784 |  |  | май: 1784
11 | Краска для разметки | тн | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 |  |  | июль: 5.57
12 | Перильное ограждение | п/м | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 |  |  | июль: 72
13 | Дорожные знаки | шт | 421 | 0 | 421 | 0 | 421 |  |  | май: 421
14 | Опоры освещения | шт | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |  |  | июнь: 54
15 | Криволинейный брус | п/м | 60139 | 60139 | 60139 | 60139 | 0
16 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 |  |  | май: 313
17 | Термопластик | тн | 146.3 | 0 | 146.3 | 0 | 146.3 |  |  | май: 48.7667; июнь: 48.7667; июль: 48.7667
18 | Металческие конструкции | тн | - | - | 0 | 0
19 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0.408 |  |  | апрель: 0.204; май: 0.204
20 | Фермент "Дорзин" | л. | - | - | 0 | 0
21 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | - | - | 0 | 0
22 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | - | - | 0 | 0
23 | Арматура для бетона | тн |  |  | 0 | 0
Подрядчик: ______________ | [9 empty] | март: Консультант по надзору за строительством : _________________

## Свод по Кызылорде
График заготовки дорожно-строительных материалов по Кызылординской области
[16 empty] | по состоянию на |  | 20.01.2012
№п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | общая потребность по контракту | заготовлено в 2010 и 2011гг | Потребность на 2012 г. |  | План на 2012 год | план по месяцам
[5 empty] | план | факт |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[8 empty] | план | факт
1 | Щебень фракционный в т.ч. | тыс.тн | 11977.0278 | 6316.8354 | 6206.3365 | 753.795 | 5427.5415 | 726.61 | 662.092 | 509.5536 | 626.7836 | 691.7617 | 685.8831 | 687.8457 | 496.2757 | 496.3757 | 391.9953 | 250.82 | 0 | 0
| на приготовление а/б | тыс.тн | 5328.9538 | 2694.792 | 2844.5773 | 397.087 | 2402.4899 | 410.1 | 312.12 | 282.3882 | 288.6182 | 303.0263 | 281.4063 | 258.0253 | 225.6733 | 213.6883 | 209.9783 | 141.465 | 0 | 0
| для устройства основания | тыс.тн | 5836.5925 | 3231.2149 | 2888.6051 | 323.908 | 2468.9936 | 381.23 | 328.184 | 220.2254 | 339.2454 | 320.0054 | 280.1064 | 299.0354 | 215.3154 | 198.3154 | 127.21 | 79.2 | 0 | 0
2 | Отсев | тыс.тн | 1805.3343 | 628.6661 | 1060.8947 | 148.89 | 992.0043 | 87.36 | 51.0315 | 53.0486 | 110.4396 | 174.5886 | 196.6426 | 172.9286 | 98.8156 | 80.2056 | 49.3406 | 30.155 | 0 | 0
3 | Песок | тыс.тн | 559.9074 | 227.407 | 147.1304 | 5.337 | 141.793 | 8 | 15 | 5 | 38.02 | 38.02 | 20.722 | 13.02 | 13.02 | 5.991 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПГС | тыс.тн | 8103.5843 | 4812.75 | 3191.2241 | 405.96 | 2773.764 | 422.24 | 243.77 | 300.7299 | 445.9199 | 401.9199 | 193.9089 | 173.2129 | 78.5199 | 128.02 | 29.25 | 0 | 0 | 0
5 | Минеральный порошок | тыс.тн | 793.6541 | 197.4899 | 1227.6064 | 67.978 | 1159.6282 | 418.23 | 25.8 | 207.8316 | 203.1816 | 207.1316 | 67.5816 | 24.4056 | 14.3316 | 10.6326 | 3.9126 | 2.441 | 0 | 0
6 | Битум | тыс.тн | 318.1799 | 136.7768 | 191.3149 | 15.047 | 176.2581 | 7.86 | 6.4 | 7 | 16.975 | 21.453 | 24.945 | 28.465 | 25.235 | 20.05 | 17.473 | 8.88 | 0 | 0
7 | Цемент | тыс.тн | 52.47 | 14.771 | 39.4 | 3.312 | 35.75 | 2.34 | 0.635 | 2.4367 | 3.1267 | 5.27 | 4.763 | 4.68 | 4.35 | 3.15 | 2.587 | 1 | 1 | 1
8 | ЖБИ изделия | тыс.м3 | 81.916 | 31.3295 | 43.0479 | 6.5123 | 35.4858 | 11.39 | 3.809 | 7.927 | 6.793 | 4.207 | 2.717 | 1.609 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Геосинтетические материалы | тыс.м2 | 8788.6693 | 3568.858 | 5036.6555 | 666.927 | 4369.7281 | 692.7375 | 181.414 | 582.6691 | 811.0291 | 656.5211 | 710.5521 | 512.0411 | 365.9581 | 20 | 15.22 | 3 | 0 | 0
10 | Георешетка | тыс.м2 | 13865.43 | 486 | 12464.704 | 33.81 | 12430.894 | 160 | 0 | 160 | 160 | 1660 | 3011 | 3127.57 | 2622.21 | 1560.68 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сигнальные столбики | шт | 14372.0627 | 1764 | 14557.0727 | 2781 | 11776.0727 | 90 | 0 | 60 | 601 | 2676.04 | 603.25 | 2379.77 | 3208.99 | 1800.011 | 357.01 | 0 | 0 | 0
12 | Краска для разметки | тн | 8341.722 | 228.02 | 4137.145 | 0 | 4137.145 | 0 | 280 | 200 | 200 | 234.4 | 738 | 921.1 | 946.48 | 897.165 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Перильное ограждение | п/м | 6009.68 | 0 | 22949.48 | 5074 | 5357.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1358.75 | 352.75 | 1475.23 | 877.75 | 273 | 0 | 0 | 0
14 | Дорожные знаки | шт | 5368 | 1149 | 3967 | 61 | 3334 | 100 | 0 | 450 | 342 | 264 | 50 | 99 | 1127 | 780 | 122 | 0 | 0 | 0
15 | Опоры освещения | шт | 238179 | 145341.5 | 196781.5 | 108157 | 55694.5 | 0 | 76077 | 0 | 44 | 9397.3333 | 9398.3333 | 36307.8333 | 378 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0
16 | Криволинейный брус | п/м | 78966 | 65542.4 | 64582 | 48788.8 | 12229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10642.2 | 853 | 60 | 330 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Металические стойки для дорожных знаков | шт | 62681.256 | 59507 | 61128.8764 | 58763 | 2365.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.26 | 118.0267 | 388.4667 | 1186.5667 | 580 | 15 | 8.56 | 0 | 0
18 | Термопластик | тн | 195406.1 | 256.3 | 864.4537 | 0 | 864.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 539.4 | 160.4537 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Металческие конструкции | тн | 281.4167 | 20.5132 | 218.1835 | 0 | 218.1835 | 0 | 0 | 0.673 | 0.1 | 0.304 | 0.72473 | 100.3315 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Целлюлозная добавка | тыс.тн | 332.742 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.135 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Фермент "Дорзин" | л. | 25817.89 | 25117.89 | #VALUE! | #VALUE! | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Анкера для бетонного покрытия | тыс.тн | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Дюбеля для бетонного покрытия | тыс.тн | 3732 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | 1300 | 380 | 911 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60
24 | Арматура для бетона | тн | 1331.15 | 135.28 | 1174.52 | 0 | 1238.22 | 130 | 3 | 140 | 231.4 | 185 | 178.4 | 90 | 80 | 59 | 40.36 | 40.36 | 0 | 0