СПРАВКА                                                                                                                                                по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2

Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»

Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге

Контракт заключен – 17.07.2013г.

Сроки строительства – 30 месяцев.

Освоено в 2013 году – 2 574 102 889,4 тенге

План освоения на 2014 год – 9 677 560 000,00 тенге

Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа

Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка, км | 61,7 км |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 150 |
| Мосты, шт | 6 |
| Путепроводы, шт | 4 |
| Транспортные развязки, шт | 4 |
| Земляные работы, тыс.мз | 4520,00 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 61,7/1651,88 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 61,7/1279,92 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 61,7/6552,67 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013 г. | План на 2014 г. | Факт на 08.08.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 4520,00 |  | 3122,16 | 934,32 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 62 |  | 18 |  |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 62 |  | 16 |  |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 62 |  | 15 |  |
| 5. | Мосты, шт | 18 |  | 8 |  |
| 6. | Трубы, шт | 150 |  | 72 | 8 |

Примечание:

- Заготовка материалов на 2014 год:

| № | Описание материала | Потребность по Проекту | План на 2014 г. | Факт На 08.08.14 г. | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 519,99 | 76,82 | 51,34 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 280,35 | 51,21 | 8,13 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 1178,20 | 205,21 | 245,27 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 184,68 | 24,52 | 0,46 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 30,465 | 16,74 | 10,35 | АЗМК,ККК |
| 6. | Арматура(анкер) тн. | 210,0 | 50,27 |  |  |
| 7. | Арматура(дюбель) тн | 1000,0 | 238,27 |  |  |

Примечание:

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на 08.08.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 12 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 12 | 9 | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Катки | 14 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 66 | 36 | 30 |
| 7 | Поливомоечная машина | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Бензовоз | 3 | 2 | 2 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 3 | 1 | 1 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 |  |  |  |
| 11 | Автокран | 4 | 2 | 2 |  |
| 12 | ЦБЗ | 3 | 2 | 2 |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ | 1 |  |  |  |
| 14 | Сваебойная машина | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Трал | 4 | 1 | 1 |  |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 2 | 2 |  |
| 17 | Легковой транспорт | 34 | 33 | 33 |  |
| 18 | Прочие | 21 | 61 | 59 | 4 |
| ВСЕГО | 200 | 226 | 176 | 50 |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на 08.08.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Геодезия | 10 | 15 | 4 | 11 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 70 | 26 | 6 | 20 |
| 5 | Водители самосвалов | 70 | 67 |  | 67 |
| 6 | Дорожные рабочие | 283 | 366 |  | 366 |
| 7 | Обслужив.персонал | 120 | 79 | 40 | 39 |
| ВСЕГО | 553 | 571 | 55 | 516 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км - до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО»СИЛТЕК» | Земляные работы | Км50-111,7 | рассматривается |
| 2 | ТОО»Латона» | Мосты и развязки | ПК612 | Одобрен,не мобилизован |
| 3 | ТОО»АтлантСтройСервис» | Земляные работы | Км 50-111,7 | Одобрен,не мобилизован |
| 4 | АО»Востокавтодор» | Земляные работы | Км50-111,7 | Не мобилизован |
| 5 | ТОО»EW-INTERCOMPEX» | Земляные работы | КМ50-111,7 | Одобрен,не мобилизован |
| 6 | ТОО «Никстроймост» | Мосты и трубы | Км 50-111,7 | одобрен |
| 7 | ТОО «Long City» | Земляные работы | км 60- км 69 | одобрен |
| 8 | ТОО «Отау-Курылыс» | Перенос коммуникаций | км50-км111,7 | одобрен |
| 9 | ТОО " Техстройподряд" | Земляные работы | Км80-км89 | одобрен |

- Проблемные вопросы:

| № | Проблемные вопросы | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отставания по отсыпке зем полотна | Правильная организация и квалифицированные специалисты |
| 2 | Отставания по строительству водопропускных труб | Правильная организация и квалифицированные специалисты |
| 3 | Отставания по строительству мостов, отсутствие дополнительной сваебойки | Правильная организация и квалифицированные специалисты, мобилизация сваебойной машины |
| 4 | Задержка монтажа и запуска БСУ, ДСУ | Привлечение квалифицированных специалистов |
| 5 | Много проблемных вопросов в рабочих чертежах. | Устранение расхождений в проектных чертежах. |
| 6 | Оформление исполнительной документации | Привлечение квалифицированных специалистов |

- Снятие плодородного слоя проходит на  ПК769+00-786+00,507+00-509+00,664+00-667+00,740+00-741+00.

- На мостах начаты работы ПК625+90 забиты сваи  в количестве 144 штук.,ПК762+70 забито 192 сваи.

- На 43 водопропускных трубах ведутся работы по разработке котлованов заливке фундамента под тело трубы, монтаж звеньев. устройство ЩПС.

- По земляному полотну идет вывозка грунта по адресу км 60-68,68-70,74-76,80-90.На 08,08.2014г  вывезли 934 320,0 м3 рыхлого грунта.