СПРАВКА                                                                                                                                                                    по реализации участка км 111.7 – 171.1 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП "Тодини/ Импреджилио/ Казахдорстрой"», лот №3

Information for Almaty-Khorgos Roads section km 111.7-171.1

Western Europe – Western China Project in Almaty Oblast

Contractor “Todini/Impregilio/Kazakhdorstroi” JV, Lot 3

Генеральный подрядчик  / General Contractor -  СП «Tодини/Импреджилио/Казахдорстой» (Италия/Казахстан) / “Todini/Impregilio/Kazakhdorstroi (Italy/Kazakhstan)

Контракт/ Contract             -   EWRP- 111,7- 171,1- ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта/ Сontract cost  -  14 683 716 863. 00 тенге/ kzt

Контракт заключен / Contract conclusion date -  30.07.2013 года

Сроки строительства/ Construction period -  30 месяцев/ months

Освоено в 2013 году / Disbursement in 2013 - 1 586 696 997

План освоения на 2014 год / Disbursement plan in 2014 - 4 895 530 000

Инженер КНС /Consultant Engineer  -Донгсунг Инжиниринг/ Донгменг/ ТОО Жол-Сапа / Dongsung Engineering/Dong Meong/ Zhol-Sapa LLP

Автор проекта / Designer - ТОО "Каздорпроект" / Kazdorproject LLP

- Основные показатели проекта / Basic Indicators of the Project:

| Протяженность участка, км / Length of section, km | 59,51 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт / Culverts, pcs | 64 |
| Мосты, шт / Bridges, pcs | - |
| Путепроводы, шт /Overpasses, pcs | - |
| Транспортные развязки, шт /Traffic interchanges, pcs | 1 |
| Земляные работы, тыс.мз / Earthworks, th.m3 | 3785,47 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 /Subbase, km/th.m3 | 54,51 / 607,86 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 / Base Course, km/th.m3 | 59,51 / 256,30 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 Cement Concrete Pavement, km/th.m3 | 59,51 / 286,28 |

- Анализ исполнения графика производства работ / Analyses of work program performance:

| № | Описание работ Description | Всего по контракту Total in Contract | План на 2014 г. Plan for 2014 | Суточная норма тыс.м3 Daily rate th.m3 | Ежедневная отсыпка, тыс.м3 Daily embankmen, th.m3 | Факт на текущую дату тыс.м3 Actual as of today th.m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 06.08. | 07.08 | 08.08. |  |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) Earthworks (th.m3) | 3785,47 | 3785,47 | 25,00 | 12,05 | 13,12 | 11,14 | 1651,81 |
| 2. | Подстилающий слой, км Subbase, km | 59,40 | 20,00 | 1,68 | 0,61 | 0,09 | 0,00 | 7,64 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км Base Course, km | 59,40 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км Cement concrete pavement, km | 59,40 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мосты, шт Bridges, pcs | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Трубы, шт Culverts, pcs | 64,00 | 64,00 | 0,00 | - | - | - | 17,00 |

- Заготовка материалов на 2013 год / Material Stockpile for 2013:

| № | Описание материала Description | Потребность по Проекту Project requirement | План на 2014 г. Plan for 2014 | Факт на текущую дату Actual as of today | % | Поставщики Suppliers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 Crushed stone, th.m3 | 672,00 | 129,70 | 26,20 | 20% | Собственное Own |
| 2. | Песок, тыс.м3 Sand, th.m3 | 128,73 | 32,32 | 0,00 |  |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 Sand Gravel Mixture, th.m3 | 607,86 | 204,66 | 3,84 | 2% | Собственное Own |
| 4. | Цемент, тыс.м3 Cement, th.m3 | 143,14 | 36,15 | 0,00 |  |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 R/C elements, th.m3 | 3,85 | 3,57 | 0,54 | 15% | «АЗМК» AZMK |

- Привлечение персонала/  Personnel Mobilization:

| № | Наименование Description | Потребность на 2014 год Requirement for 2014 | Факт на текущую дату Actual of today | Из них /Among them: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Foreign | Местный Local |
| 1 | ИТР Engineers | 102 | 85 | 12 | 41 |
| 2 | Лаборатория Laboratory | 18 | 9 |  | 9 |
| 3 | Геодезия Surveyors | 20 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | Операторы спецтехн. Equipments operators | 158 | 93 |  | 93 |
| 5 | Водители самосвалов Drivers of dump trucks | 142 | 91 |  | 91 |
| 6 | Дорожные рабочие Road Workers | 147 | 23 |  | 23 |
| 7 | Обслужив.персонал Service Personnel | 105 | 56 | 12 | 44 |
| ВСЕГО TOTAL | 692 | 336 | 20 | 316 |

- Мобилизация техники / Mobilization of Equipments:

| № | Наименование Description | Потребность на 2014 год Requirement for 2014 | Факт на текущую дату Actual of today | Из них /Among them: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств./ Own | Субподр./аренда Subcon/ Rented |
| 1 | Бульдозер /Bulldozer | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Экскаватор / Excavator | 15 | 13 |  | 13 |
| 3 | Погрузчик / Loader | 12 | 8 |  | 8 |
| 4 | Автогрейдер / Autograder | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Катки / Rollers | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 6 | Автосамосвалы Dump trucks | 120 | 56 | 1 | 55 |
| 7 | Поливомоечная машина Water tanks | 10 | 9 |  | 9 |
| 8 | Бензовоз / Fuel tanks | 5 | 6 |  | 6 |
| 9 | Асфальтоукладчик Asphalt Paver | 2 |  |  |  |
| 10 | Бетоноукладчик Concrete Paver | 1 |  |  |  |
| 11 | Автокран / Autcrane | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | ЦБЗ / Batching Plant | 3 |  |  |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ Crusher Plant, Screening Plant | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Сваебойная машина Piling machine | 1 |  |  |  |
| 15 | Трал/ trailer | 1 |  |  |  |
| 16 | Бетономешалка (миксер) Concrete Mixer | 2 |  |  |  |
| 17 | Легковой транспорт Light cars |  |  |  |  |
| 18 | Прочие Miscellaneous | 15 | 15 | 8 | 7 |
| ВСЕГО TOTAL | 231 | 140 | 18 | 122 |

- Субподрядные организации:

Subcontractor Companies:

| № | Наименование субподрядной компании Subcontractors | Вид работы Type of work | Участок от км - до км section km | Примечание Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «АЗМК Сервис» AZMK Service LLP | мосты и путепроводы bridges and overpasses | км 0,0- км 0,0 | Одобрен approved |
| 2 | ТОО «ВестаТрансСервис» Vesta Trans Service LLP | Зем.полотно Earthworks | км 6 – км24 | Одобрен approved |
| 3 | ТОО «ЖанБотаТрансСервис» Zhanbota Trans Service LLP | Зем.полотно Earthworks | км 0 – км6; км54-км59 | Одобрен approved |
| 4 | ТОО «Монтажник» Montazhnik LLP | Монтаж ж/б труб Culverts construction | 64 шт/pcs | Одобрен approved |
| 5 | ТОО «АзияЭнергоСтрой» Azia Energo Stroi LLP | Переустройство ЛЭП Relocation of PTL | 111,7-171,1 | Одобрен approved |
| 5 | ТОО «Алматы Связь Строй» Almate Sviz Stroi LLP | Переустройство кабеля связи Relocation of | 111,7-171,1 | Одобрен approved |