# СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1498-1578 (ЛОТ №4) в Кызылординской области

протяженность 81,9 км. Лот № 4.

Подрядчик:АО  «SaliniCostruttoriS.p.A»

Инженер:IsanCorporation/ТОО «Жол-Сапа»

Сумма Контракта: 12 223 649 504,71 тенге;

В 2010- 2014году освоено - 11 414 264 866,30 млрд. тенге

Сумма  работ на 2015год  - 2 069 560 676,60 млрд. тенге

Выполнение графика производства работ  (План на  2015 г.)                     на 14.02.2015 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено всего по контракту на 02.12.14г | План на 2015год | Факт за февраль 2015г. | Выполнено всего за 2015г. | Остаток до завершения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3. | 1 856,1 | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Верхний слой покрытия из ЩМАH=5см. км. | 81,9 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Укрепление обочин, км. | 81,9 | 68,5 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 13,4 |
| 4 | Установка постоянных дорожных знаков, шт. | 517 | 500 | 17 | 0,0 | 0,0 | 17 |
| 5 | Установка сигнальных столбиков, шт. | 2 596 | 0,0 | 2 596 | 0,0 | 0,0 | 2 596 |
| 6 | Барьерное ограждения, пм. | 7 893 | 1,1 | 6 793 | 0,0 | 0,0 | 6 793 |
| 7 | Бордюры, пм. | 6 576 | 0,0 | 6 576 | 0,0 | 0,0 | 6 576 |
| 8 | Комплекс ДЭП% | 100% | 60% | 70% | 15% | 60% | 40% |

| Заготовка материалов | План на 2014 год | Факт за 2014г. | Поступление за день на 08.01.2015 | Всего Заготовлено на 2015 г. | Дополнительно требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень, тн. | 250 710 | 243,250 | 6 940 | 0,0 | 7,46 |
| 2 | Битум, тонн | 7 186 | 7186 | 60 | 265 | 250 |
| 3 | Целлюлозные добавки для ЩМА, т | 460 | 0,0 | 0 | 4620 | 40 |
| 4 | Мин. порошок , тонн | 8 600 | 100 | 680 | 8 215 | 385 |

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2015 год.

| № | Description Наименование ДСТ | Requirement Потребность | Availableatsite Находятся в рабочем положении | Repairs Находятся в ремонте | Additionally Required Дополнительная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок ПК 1000 – ПК 1819 |
| 1 | Автогрейдер/ Grader | 8 | 1 | - | 7 |
| 2 | Бульдозер/Dozer | 10 | 1 | - | 9 |
| 3 | Экскаватор/Excavator | 6 | 2 | - | 4 |
| 4 | Погрузчики/Loader | 13 | 5 | - | 8 |
| 5 | Каткигрунтовые/Roller for earthwork | 13 | 1 | - | 12 |
| 6 | Каткидляасфальта/Roller for asphalt | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Водовозы/Water tank | 8 | 4 | - | 4 |
| 8 | Асфальтоукладчики/Paver | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Фреза/Milling machine | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Автокран/Crane | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Автосамосвалынатехнологию/Dumper for technology | 115 | 15 | 9 | 93 |
| Total/Всего | 187 | 40 | 12 | 140 |

Справочно:

- По укладке ЩМА работы будут выполняться Субподрядчиком ТОO «Синемидасстрой» для этих целей в настоящее время Генеральным Подрядчиком ведутся следующие работы:

- На  строительной площадке п.Байкожа городок АО «SaliniCostruttoriS.p.A» иТОО СП «Сине Мидас Строй» находится один АБЗ марки «Marini» выпуск а/б смеси 200 т/ч в час, но он не оборудован к выпуску ЩМА-20, второй завод оборудованный для ЩМА.

Персонал на Лот 4:

В данный период на участке ТОО «СМС» мобилизовано44чел, ТОО «Валдерса»20чел,AO «SaliniCostruttoriS.p.A»44 чел,ТОО «МалкомСтар» 0чел. В общем – 108чел.

Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:

Проблемные вопросы:

- АБЗ. АО «SaliniCostruttoriS.p.A» имеет 2 асфальтобетонных завода МАРИНИ с выпуском а/б 200т/ч и 160т/ч который располагается в п.Байкожа. В середине 2013г ТОО «Жылыойстройсервис» расторг контракт с Ген.подрядчиком и полностью разобрал завод. На сегодняшний день городок и тупик полностью принадлежит АО «SaliniCostruttoriS.p.A».

- ДЭП ПК 1236+50. Работы по строительству ДЭП не велись с 2012г по август 2014г, Ген.подрядчик заключил договор с ТОО «Валдерса». ТОО «Валдерса» начали мобилизацию людей на объект 11 августа 2014г, на объекте находятся 42 человека. Начаты работы по внутриплощадочным инженерным сетям (канализация, теплотрасса), начали работы по заливке полов, кровле, отделочных работ. С субподрядчиком ТОО «Мабекс ЛТД» договор расторгнут.

- Путепровод Байконур ПК 1728+25. Ген.подрядчик заключил договор с ТОО «Малком Стар». ТОО «Малком Стар» работает очень медленно и не факт, что он закончит в 2014г путепровод. На данный момент работы не ведутся, поставка материалов на сегодняшний день ведется нормальным темпом.

- Подрядчик не предоставляет предложение на Варейшин Ордер по всем объемам.

- ЩМА укладывали днем при температуре от – 1 до -8 днем, а ночью температура составляет от -10 до – 20. На сегодняшний день укладка ЩМА завершена (12.12.2014.)

Выводы.

- необходимо мобилизовать технику, указанную в таблице.

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2014г.

- необходимо оплатить долги суб.подрядным компаниям,поставщикам и перевозчикам, если         таковые имеются, для успешного выполнения плана 2014г.

- необходимо иметь квалифицированный персонал для успешного выполнения плана 2014г.

- необходимо предоставить предложения по Варейшин Ордер.

- необходимо приостановить работы по ЩМА.