СПРАВКА

по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1

Контракт : EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013

Автор проекта : ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»

Служба инженера: Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа

Генеральный подрядчик: СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»

Субподрядчик: ТОО «АтлантСтройсервис», ТОО «VSP Group», ТОО «МО-1», ТОО «Мирайстрой», ТОО «НикСтрой».

Лаборатория: 100 %

Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге

Освоено (ранее) до 2015 г.: 7 277 764 588.53 тенге

План освоения на 2015 год:  4 460 652 266,71 тенге

Сроки строительства: ноябрь 2013 – апрель 2016

Дата начала строительства:06 ноября  2013 года

Дата завершения: апрель 2016

Краткая информация по проекту:

Источник финансирования : МБРР

Категория дороги: Iб

Протяженность:  50 км

Тип верхнего слоя покрытия:  Цементобетон  В-35

Толщина дорожной одежды : 76 см

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | 23 | 11 | 14 в работе |
| Скотопрогоны | 7 | 2 | 2 в работе |
| Путепровод через ж/д путь | 1 | 1 | 1 в работе |
| Развязки | 3 | 2 | 1 в работе |
| Трубы | 120 | 60 | 55 в работе 31 смонтир. |

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 5 282,3 | 763,76 | 2753,07 | 28,36 | 1,03 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50 | 0,52 | 12 | 0 |  |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 50 | 0 | 12 | 0 |  |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 50 | 0 | 8 | 0 |  |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015г | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень для основания , тыс.м3 | 421,09 | 72,22 | 18,91 | 26,2% | Собственное |
| 2 | Щебень для покрытие , тыс.м3 |  | 69,24 | 37,21 | 53,7% | Собственное |
| 3 | Песок, тыс.м3 | 227,03 | 99,03 | 28,11 | 28,4% | Собственное |
| 4 | ПГС, тыс.м3 | 954,12 | 365,94 | 228,2 | 62,4% | Собственное |
| 5 | Цемент, тыс.м3 | 144,06 | 66,24 | 4,35 | 6,6% | Собственное |
| 6 | ЖБИ, тыс.м3 | 43,01 | 9,22 | 16,31 | 100% | АЗМК, ККК |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | Субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Экскаватор | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Катки | 12 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 7 | Поливомоечная машина | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 3 | 2 | 2 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Автокран | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 2 | 2 |  |
| 13 | Сваебойная машина | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Трал | 4 | 8 | 8 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 4 | 3 | 3 |  |
| 16 | Легковой транспорт | 34 | 39 | 36 | 3 |
| 17 | Прочие | 20 | 7 | 4 | 3 |
| ВСЕГО | 193 | 177 | 76 | 101 |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Грунтовые карьеры: - не решен вопрос по оформление грунтовых карьеров с получением разрешительных документов на разработку. - отсутствует грунтовые карьеры на участке км 0 – км 15 | Ускорить оформление разрешительных документов и найти дополнительные грунтовые резервы. |
| Задержка работ по строительству опор из за несвоевременного решение вопроса по отклонению свай превышающие допуски. | Ускорить выполнение статических расчетов. |
| Недостаточное количество сваебойных агрегатов. | Добавить еще одну сваебойную машину. |
| Медленный темп по строительству труб. | Увеличить количество бригады. |