на 16.04.2015г.

СПРАВКА

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 12 423 346 359 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016

Освоено в 2014 году – 2 286 617 464 тенге

План освоения на 2015 год – 3 483 800 000 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 43,3 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 28 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 4 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 0 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 069 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 43,3 / 466 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 43,3 / 179 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 43,3 / 202 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату с начала 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 3 069 | 1 127,9 | 206.58 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 43,3 | 38,3 | 9.51 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 43,3 | 29,9 | 0.72 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 43,3 | 29,7 |  |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт | 5 | 3 | 4 в работе |
| 6. | Трубы, шт | 28 | 20 | 8 выполнено 6 в работе |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату с начала 2015г. | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 290,86 | 168,68 | 39.05 | 23 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 131,79 | 35,98 | 0.64 | 1.78 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 544,82 | 459,87 | 126.89 | 27.5 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 93,28 | 47,9 |  | 0.0 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 6,20 | 6,20 | 2,0 | 32 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик |  |  | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО |
| 1 | ИТР, АУП | 17 | 63 | 25 | 9 | 16 | 38 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 11 | 11 | 2 | 9 | - |
| 3 | Операторы и механизаторы | 50 | 55 | 7 | 1 | 6 | 48 |
| 4 | Геодезия | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Водители самосвалов | 50 | 98 | 5 | - | 5 | 93 |
| 6 | Дорожные рабочие | 20 | 72 | 5 | - | 5 | 67 |
| 7 | Сварщики |  | 7 | 1 | - | 1 | 6 |
| 8 | Прочие |  | 23 | 13 | - | 13 | 10 |
|  | ИТОГО | 148 | 341 | 71 | 13 | 58 | 270 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2015 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Экскаватор | шт | 7 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | Погрузчик | шт | 6 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Катки | шт | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 50 | 82 | 7 | 0 | 75 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Бензовоз | шт | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фреза | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Автокран | шт | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Автогудранатор | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дробилки вторичные | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Бетоносмеситель | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Миксер | шт | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Сваебойная установка | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Буровая установка для устройства буронабивных свай | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ВСЕГО | шт | 114 | 171 | 31 | 2 | 138 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Афдан" | отсыпка земляного полотна | ПК 592+50 ПК 721+00 | Одобрен |
| 2 | ТОО "STA Profit Group" | отсыпка земляного полотна | ПК 721+50 ПК 870+00 | На рассмотрении |
| 3 | ТОО " Stroy Expo KZ " | отсыпка земляного полотна | ПК 870+50 ПК 1009+00 | Одобрен |
| 4 | ТОО "КерегеТранс Сервис" | отсыпка земляного полотна и подстилающий слой |  | Одобрен |
| 5 | ПК "Руслан" | отсыпка земляного полотна | ПК 1009+00 ПК1025+44 | Одобрен |
| 6 | ТОО "АЗМК" | Мосты, путепровод | 4 моста 1 путепровод | Одобрен |
| 7 | ПК "Монтажник" | Строительство труб | 28 труб | Одобрен |

Проблемные вопросы:

- Медленное строительство труб и мостов

- Медленная заготовка материалов

- Не мобилизована спецтехника для укладки дорожной одежды (бетоноукладчик)

- Не организована поставка цемента

- Не одобрена заявка на изменение №1

- Не решен вопрос по укреплению откосов георешеткой на барханных участках.

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 4 | Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС | Не одобрена | Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении. |