СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора,

а/д «Западная Европа - Западный Китай»

км.1240-1330 лот № 1 (на 14.02.2015)

Контракт: SWRP-1240-1330-ICB(W/1)-001/2009

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Автор проекта: ТОО Проектный Институт «КустанайДорПроект»

Служба инженера: ISAN Corparation / ТОО «Жол Сапа»

Генеральный подрядчик: "Salini Costruttori S.p.A."

Стоимость контракта Генподрячика: 12 061 123 911.30 тенге

Стоимость контракта после Заявок на Изменение: 11 628 800 553.73 тенге

Освоено (ранее) до 2015 год: 12 451 041 593.77 тенге

План освоения на 2015 год: 540 705 406.23 тенге

Дата начала строительства: 10.12.2010

Дата завершения: 15.04.2015

Краткая информация по проекту

Источник финансирования: Международный Банк Реконструкции и Развития

Категория дороги: II

Протяженность: 90 км.

Тип верхнего слоя покрытия: ЩМА  5см.

Толщина дорожной одежды: 65/68 см.

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | - | - | - |
| Скотопрогоны | 1 | - | 1 |
| Путепроводы | - | - | - |
| Развязки | - | - | - |
| Трубы | 13 | Устранение дефектов | 13 |
| Автопавильоны | 2 | - | 2 |
| ДЭП | 1 (100%) | 10 % | 90% |
| Пересечения | 15 | - | 15 |
| Примыкания | 7 | - | 7 |
| Площадки для отдыха | 5 | Доделка элементов обустройства площадки | 5 |
| Туалеты | 7 | Устранение дефектов | 7 |

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть | 647,23 | 624,52 | - | - | 100 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 90 | 90 | - | - | 100 |
| 3 | Основание С-4, км. | 90 | 90 | - | - | 100 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 90 | 90 | - | - | 100 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 90 | 90 | - | - | 100 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 88,38 | 88,38 | Устранение дефектов | - |  |
| 7 | Укрепление обочин, км | 88,38 | 88,38 | На 10 съездах | - |  |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1 | Щебень, тонн всего: | 4366 | - |  | ТОО «Таукен» |
| 1.1 | фракции 0-5 | 710 | - |  | ТОО «Таукен» |
| 1.2 | фракции 5-10 | 573 | - |  | ТОО «Таукен» |
| 1.3 | фракции 10-20 | 927 | - |  | ТОО «Таукен» |
| 1.4 | фракции 0-40 | 2156 | - |  | ТОО «Таукен» |
| 2 | Битум, тонн | 125 | - |  |  |
| 3 | Topcel | 7 | - |  |  |
| 4 | Filler | 167 | - |  |  |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на текущий месяц | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер |  |  |  |  |
| 2 | Экскаватор |  |  |  |  |
| 3 | Погрузчик | 2 |  |  |  |
| 4 | Автогрейдер | 2 |  |  |  |
| 5 | Катки |  |  |  |  |
| 6 | Автосамосвалы | 3 |  |  |  |
| 7 | Поливомоечная машина |  |  |  |  |
| 8 | Асфальтоукладчик |  |  |  |  |
| 10 | Автокран |  |  |  |  |
| 11 | ЦБЗ |  |  |  |  |
| 13 | Сваебойная машина |  |  |  |  |
| 14 | Трал |  |  |  |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) |  |  |  |  |
| 16 | Легковой транспорт | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | Прочие | 1 | 1 | 1 |  |
| ВСЕГО | 10 | 3 | 3 |  |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Подготовка к новому строительному сезону | До наступления благоприятных погодных условий заготовить весь необходимый дорожно-строительный материал. Заключить договора на поставку строительных материалов, оборудования и конструкции для своевременного завершения строительства комплекса ДЭП. |