СПРАВКА  за 10.02.2016 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта

«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8

Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013

Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)

Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге

(стоимость после изменения заявки – 6 134 652 965,52 тенге)

Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)

Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 3 апреля 2016г.

Освоено до 2016 г.: 5 532 324 487,75  тенге

План освоения на 2016 год: 602 328 477,77  тенге (без учета заявки на изменение)

Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»

Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары»

Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   	  предписаний: 0 шт.;   писем: 1 шт.

Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  3 апреля 2016г.

Строящийся объект

1. Основные показатели проекта

Общее количество ИССО: 1

| Наименование | Количество | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | 1 | Путепроводы | 0 |
| Скотопрогоны | 0 | Развязки | 0 |

  - Мостовые работы

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено до 2016г | 2016 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Расчистка территорий, м2 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2. | Основание из щебня, м3 | 2 750 | 2 343 | 407 | 0 | 0 |
| 3. | Устройство свай, м3 | 9 034 | 9 034 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Устройство ростверков, м3 | 4 857 | 4 857 | 0,015 | 0,008 | 51 |
| 5. | Устройство (тело опоры), м3 | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Армирование, (тн) | 1 363 | 1 357,6 | 5,3 | 3,5 | 65 |
| 7. | Монтаж металлических пролетных строений, (тн) | 3 222 | 3 222 | 0 | 0 | 100 |
| 8. | Устройство перильных ограждений (п/м) | 2 768 | 1 384 | 1 384 | 0 | 0 |
| 9. | Устройство барьерных ограждений (п/м) | 2 800 | 0 | 2 800 | 1 360 | 49 |
| 10. | Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3) | 183 | 177 | 6 | 0 | 0 |
| 11. | Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3) | 1 028 | 386 | 642 | 141 | 22 |
| 12. | Покрасочные работы по мет. пролет. строению (м2) | 52 966 | 21 556 | 29 446 | 0 | 0 |
| 13. | Гидроизоляция мостового полотна (м2) | 16 942 | 10 185 | 6 757 | 0 | 0 |
| 14. | Работы по покрытию с применением битума (м3) | 1 636 | 490 | 1 146 | 0 | 0 |

- Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2016 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 17,68 | 1,142 | 0,120 | 10 | ТОО «Достар – С» |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 8,21 | 0,323 | 0,090 | 27 | ТОО «Сункар» |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 14,64 | 0,655 | 0,546 | 83 | ТОО «Алуан А» |
| 4. | Цемент, тыс.тонн | 7,10 | 0,280 | 0,079 | 28 | ТОО «Стандарт» |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 0,224 | 0,224 | 0,107 | 47 | Производственная база ТОО «МО-25» |
| 6. | Арматура и закладные детали, тыс.тонн | 1,36 | 0,9 | 0,017 | 18 | ТОО «Модуль» |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 25 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Геодезия | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Операторы спецтехн, механиз, сварщики | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 5 | Водители самосвалов | 8 | 22 | 0 | 22 |
| 6 | Рабочие | 90 | 55 | 0 | 55 |
| 7 | Прочие | 6 | 6 | 0 | 6 |
| ВСЕГО | 172 | 151 | 8 | 143 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт на текущую дату | АО «OHL ZS» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик | Субподрядчик |
| 1 | Бульдозер | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | Экскаватор | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Погрузчик | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | Катки | 5 | 1 | - | 1 |
| 6 | Автосамосвалы | 2 | 1 | - | 1 |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 0 | - | 0 |
| 9 | Автокран | 2 | 1 | - | 1 |
| 10 | ЦБЗ | 1 | 1 | - | 1 |
| 11 | Буровая установка | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | Трал | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | Бетономешалка (миксер) | 2 | 1 | - | 1 |
| 14 | Легковой транспорт | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Прочие | 14 | 18 | - | 14 |
| ВСЕГО | 34 | 29 | 4 | 25 |

- Обеспечение

| Наименование | По тех.спец/контракту | По факту |
| --- | --- | --- |
| Квартиры | 10 | 10 |
| Машины | 3 | 3 |
| Офис | 1 | 1 |
| Спец. Одежда | 10 | 10 |

- Проблемные вопросы (производство):

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| 1.Существующий мост (требуется ремонт) Заявка на изменения №-4 | 1.Без возражения, но без превышения утвержденной стоимости. |
| 2.Заявка на изменения №-2 | 2. Проверено, отправлено на согласование. |
| 3.Заявка на изменение №-3 | 3.Замечания по расчетам объемов. |

- Проблемные вопросы (сотрудники)

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |