Информация

по проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» Мост через р. Или км 283 (лот-8) Алматы - Хоргос

9.08.2014г.

1. Общая информация:

Контракт - EWRP-Мост Или (км 283)-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 6 394 053 055 тенге.

Заказчик - Министерство Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан

Генеральный подрядчик - АО "OHL ZS" (Чехия)

Субподрядчик - ТОО "МО-25 им. Рязанова"

Служба Инженера (КНС) - "Dongsung Engineering / Dongmyeng Engineering / ТОО "Жол-Сапа""

2. Основные даты контракта:

Дата начала работ - 4 октября 2013г.

Дата завершения строительства - апрель 2016 г.

Дата выдачи разрешения на СМР - 3 октября 2013г.

Ордер на производства работ - 19 февраля 2014 г.

3. План и выполнение работ, освоение денежных средств:    Unit: mil. Tenge, %

| Description | Выплаченный аванс | Выполнено в 2013 | Июнь 2014 | До конца 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schedule | KZT | This month | 959.11 | 375.71 | 265.3 | 2,213 | 2,848.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,394 |  |
|  | % | This month | 15 | 5.8 | 4.1 | 34,6 | 44.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Actual | KTZ | This month | 959.11 | 375.71 | 286 |  |  |  |
|  |  | Accumul. | 959.11 | 1,334.82 |  |  |  |  |
|  | % | This month | 15 | 5.8 |  |  |  |  |
|  |  | Accumul. | 15 | 20.8 |  |  |  |  |

4. Информация по участку:

Заготовка материалов

| № | Заготовка материалов | Поставщик | Ед.изм./ Unit | План на 2014г | Факт.на 9.08.2014 | Остаток на участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень/Crushed stone | ТОО "Достар-С" г. Жаркент | м3 | 18 970 | 4 718 | 1 578 |
| 2 | ПГС/ GSM |  | м3 |  |  |  |
| 3 | Песок / Sand () | ТОО "Гиада" г. Капшагай | м3 | 12 040 | 2 395 | 494 |
| 4 | Арматура | ТОО "Модуль А" | тонн | 6 920 | 334 | 70 |
| 5 | Цемент/Cement | ТОО "Стандартцемент" | тонн | 11 000 | 1 836 | 120 |
| 6 | Добавка для бетона | ТОО "КратаАзия" | тонн | 140 | 22 | 4,2 |
| 7 | Металлоконструкция | ЗАО "Курганстальмост" | тонн | 3 360 | 90 | 90 |

Мобилизация персонала -

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт На 9.08.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 15 | 19 | 9 | 8 |
| 2 | Лаборатория | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Геодезия | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Операторы спец. техн. | 8 | 17 |  | 17 |
| 5 | Водители самосвалов | 35 | 10 |  | 10 |
| 6 | Разнорабочие | 300 | 80 |  | 80 |
| 7 | Обслужив.персонал | 8 | 15 |  | 15 |
| ВСЕГО | 370 | 145 | 12 | 94 |

Мобилизация техники и оборудования

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на 30.07.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АО "OHL ZS" | МО-25 |
| 1 | Бульдозер | 2 | 2 |  | 2 |
| 2 | Экскаватор | 1 | 1 |  | 1 |
| 3 | Погрузчик | 2 | 1 |  | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 2 |  |  |  |
| 5 | Катки | 2 |  |  |  |
| 6 | Автосамосвалы | 4 | 2 |  | 2 |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | 1 |  | 1 |
| 8 | Бензовоз | 1 | 1 |  | 1 |
| 9 | Асфальтоукладчик |  |  |  |  |
| 10 | Бетоноукладчик |  |  |  |  |
| 11 | Автокран | 5 | 4 |  | 4 |
| 12 | ЦБЗ | 1 | 1 |  | 1 |
| 13 | ДСУ, ДРСУ |  |  |  |  |
| 14 | Сваебойная машина | 2 | 2 |  | 2 |
| 15 | Трал | 2 | 1 |  | 1 |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 2 | 2 |  | 2 |
| 17 | Легковой транспорт | 3 | 3 |  | 3 |
| 18 | Прочие | 23 | 19 | 4 | 15 |
| ВСЕГО | 53 | 40 | 4 | 36 |

Офис Инженера - находится на производственной базе / 240м2 / одобрен Инженером

Лаборатория на участке - одобрен испытательная лаборатория ТОО "Сапа СЗ" для бетонных работ Инженером. Также одобрены лаборатории ТОО "ЦНПСЛ" и ТОО "Целсим" в городе Алматы.

5. Информация о выполненных работах:

Устройство буронабивных труб береговых опор - 30 шт. / 930 м3.

Устройство буровых свай промежуточных опор - 49 шт. / 2 686 м3.

Устройство ростверков береговых опор №1, 10 - 2 шт. / 326 м3.

Статистическое испытание свай - выполнены на береговых опорах №1 и 10.

Очистка русла реки - ведутся работы по расчистке русла реки

6.  Проблемные вопросы

1. Изменение конструкции моста.

Разрешение на внесение изменения в рабочий проект, конструкции железобетонного пролетного строения схемой 16х42м, на металлические пролетные строения схемой 42+85х7+42м согласован с Комитетом по делам строительства. Проект проходит повторную Государственную экспертизу. Положительное заключение экспертизы ожидается получить к 25 августу текущего года.