# СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1240-1330 (ЛОТ №1) в Кызылординской области

протяженность 90 км. Лот № 1.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 11 846,39 млн тенге;

В 2010- 2014году освоено-  11 957,12 млн тенге;

Сумма  работ на 2014 год  - 1 351,18 млн. тенге.

Выполнение графика производства работ  (План на  2014 г.)                     на 01.07. 2014 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2013 г | План на 2014год | Факт за июль 2014г. | Остаток на 2014 год (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании | 647,23 | 624,52 | 22,2 | 0 | -22,2 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 90 | 90 | 0 | 0 | - |
| 3 | Основание С-4, км | 90 | 90 | 0 | 0 | - |
| 4 | Верхний слой основания, км | 90 | 90 | 0 | 0 | - |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 90 | 90 | 0 | 0 | - |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 88,38 | 88,38 |  | 0 | 0 |
| 7 | Укрепление обочин | 88,38 | 67,38 | 21,00 | 0 | 21,00 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |

| Заготовка материалов | План на 2014 год | Факт за.2014 | Поступление За день на 01.07.2014 | Остаток на участке | Дополнительно требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тн | 19 400 | 0 | 0 |  | 0 |
| в том числе: - 10-20 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0-40 | 16 000 | 7930тн | 0 | 11930тн | 0 |
| - 0-5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5-10 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Битум, тонн | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целлюлозные добавки для ЩМА, т | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мин. порошок , тонн | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2014 год |
| --- |
| Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники |
| № Description Наименование ДСТ Requirement Потребность Available at site исправно Repairs Находятся в ремонте Additionally Required Дополнитель ная потребность 1 Автогрейдер/ Grader 2 1 2 Бульдозер/Dozer 2 - 3 Экскаватор/Excavator 1 - 4 Погрузчики/Loader 2 1 5 Катки грунтовые/Roller for earthwork 2 1 6 Катки для асфальта/Roller for asphalt 3 - 7 Водовозы/Water tank 2 1 8 Асфальтоукладчики/Paver 2 - 9 Фреза/Milling machine 1 - 10 Автокран/Crane 1 - 11 Автосамосвалы на технологию и перевозку ДСМ /Dumper for technology, transporting materials 15 0 12 АБЗ/Asphalt plant - - 13 Прочая техника/Others 7 1 Total/Всего 40 5 |  |  |  |  |  |

Справочно:

В 2013 году  выполнено – 88,38 км верхнего слоя покрытия из ЩМА.

Персонал

Количество персонала в данный момент за июнь 2014г. - 20 человек.