СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1578 - 1650 (ЛОТ 5) в Кызылординской области

протяженность 69,1 км.

Подрядчик:  Салини коструттори С.п.А

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта: 11 655 526 336,49 тенге;

В 2010- 2014 году освоено с учетом корректировки -  12 037 040 910,36 тенге;

Сумма  работ на 2014год  - 1 403 015 827,34 тенге по ВОР.

Субподрядчики: ТОО «Дорстрой»-  Для дорожных работ 69,1 км, ТОО «Мостоспецстрой – Астана» - Для работы по мостам и путепроводам, ТОО «Дарын-Ж»-  Для работы по строительству ДЭУ, ТОО «Зубр 21» на работы по обустройству дороги.

Лаборатория.

ПК 646 слева обход поселка Жосалы оборудована на 100 %

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г. с мая 2014г)                         01.07.2014г года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-апрель 2014г | План на 2014год | План до конца июня 2014г | Факт с мая 2014г | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 1 642,3 | 1 603,4 | 38,9 | 1 642,3 | 0 | 97,6 | -29 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 68,7 | 68,7 | 0 | 68,7 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 68,7 | 68,7 | 0 | 68,7 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 68,8 | 68,8 | 0 | 68,8 | 0 | 100 | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 68,8 | 68,8 | 0 | 68,8 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 69,1 | 69,1 | 0 | 69,1 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | Мосты, шт | 4 | 3,89 | 0,11 | 3,96 | 0 | 97,3 | -122 |
| 8 | ДЭУ, % | 100 | 23,3 | 76,7 | 51,3 | 0 | 23,3 | -56 |

Подрядчиком ведутся работы по устранению дефектов, недостатков и незаконченных работ:

- Выравнено барьерное ограждение;

- Устройство водосливных лотков на откосах насыпи;

- Устройство и покраска перильных ограждений на путепроводе км 1642;

- Устройство укреплений на водопропускных трубах;

- Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном;

- Устройство конуса крайних опор на мосту через р. Сырдарья;

- Укрепление откосов насыпи на подходах к мосту через р. Сырдарья георешеткой.

| Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2014год | Факт на 30.06.2014 | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 917,72 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 874,72 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Битум тыс./тонн | 17,86 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | Целлюлозные добавки для ЩМА | 0,37 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год.

| Наименование | Потребность | На май |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте 30.06.2014 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 2 | 0 | 1 |
| Экскаватор | 3 | 1 | 2 |
| Погрузчик | 4 | 1 | 3 |
| Катки | 2 | 0 | 2 |
| Автогрейдеры | 3 | 0 | 3 |
| Автосамосвалы | 5 | 3 | 2 |
| Асфальтоукладчик | 1 | 0 | 1 |
| АБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ЦБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ДРСУ | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 27 | 11 | 16 |
| Итого | 49 | 18 | 30 |

Справочно:

Персонал

Количество персонала 75 чел. иностранный персонал 5 чел. и местный персонал 70 чел.