СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1240-1330 (ЛОТ №1) в Кызылординской области

протяженность 90 км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 12 061 123 911,3 тенге;

В 2010- 2012году освоено-  9, 709 618 млрд. тенге;

Сумма  работ на 2013 год  - 4,23 млрд. тенге.

Лаборатория.

Лаборатория на Лоте № 1 расположена на ПК 471 (1287 км), лаборатория оборудована.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013 г.)                      13.09.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2012 г | План на 2013год | Факт на 13.09. 2013 | Факт за сентябрь месяц | Всего за 2010-2013 | Остаток на 2013 год (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании | 647,23 | 599,32 | 27,4 | 25,2 | 0 | 624,46 | -2,2 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | - |
| 3 | Основание С-4, км | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | - |
| 4 | Верхний слой основания, км | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | - |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | - |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 90 | 10,63 | 79,4 | 49,13 | 1,71 | 59,76 | -30,27 |
| 7 | Укрепление обочин | 90 | 10,63 | 79,4 | 26,0 | 3,0 | 36,63 | -53,4 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| Заготовка материалов | План на 2013 год | Факт на 13.09.2013 | Поступление За день | Требуется (+,-) | Остаток на участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 237,99 | 149,95 | 0 | -88,04 |  |
| в том числе: - 10-20 | 94,68 | 71,22 | 0 | -23,46 | 3,30 |
| - 0-40 | 138,96 | 48,81 | 0 | -90,15 | 0 |
| - 0-5 | 27,49 | 20,22 | 0 | -7,27 | 2,38 |
| 2 | Битум тыс./тонн | 5,7 | 3,97 | 0 | -1,73 | 0,04 |
| 3 | Целлюлозные добавки для ЩМА, т | 425 | 531 | 0 | 106 | 167,7 |
| 4 | Мин.порошок тыс./тонн | 9,58 | 5,17 | 0 | -4,41 | 0,14 |

| Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2013 год |
| --- |
| Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники |
| № Description Наименование ДСТ Requirement Потребность Available at site исправно Repairs Находятся в ремонте Additionally Required Дополнитель ная потребность Участок ПК 0 – ПК 900 ТОО «РКДС» (Салини) 1 Автогрейдер/ Grader 4 2 2 - 2 Бульдозер/Dozer 5 3 2 - 3 Экскаватор/Excavator 4 2 2 - 4 Погрузчики/Loader 5 4 1 - 5 Катки грунтовые/Roller for earthwork 5 3 2 - 6 Катки для асфальта/Roller for asphalt 6 4 1 1 7 Водовозы/Water tank 4 2 2 - 8 Асфальтоукладчики/Paver 4 4 0 - 9 Фреза/Milling machine 1 - 1 - 10 Автокран/Crane 2 1 1 - 11 Автосамосвалы на технологию/Dumper for technology 20 15 5 - 12 Автосамосвалы На перевозку ДСМ/Dumper for transporting materials 20 11 4 5 13 АБЗ/Asphalt plant 2 2 0 - 14 Прочая техника/Others 18 17 1 - Total/Всего 100 70 24 6 |  |  |  |  |  |