СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1330-1398 (ЛОТ № 2) в Кызылординской области

протяженность 68 км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 10.737 млрд.тг;

В 2010- 2012 году освоено-  7,45 млрд.тг;

Сумма  работ на 2013 год  - 4,915 млрд.тг.

Задействовано ДМСУ-22АБ субподрядная организация.

Лаборатория.

Лаборатория на Лоте № 2 расположена на ПК1215+67 , лаборатория оборудована.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013 г.)                       13.09.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2012 г | План на 2013 год | Факт на 13.09. 2013 | Факт за сентябрь месяц | Всего 2010-2013 | Остаток на 2013 год (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании | 1961,96 | 1684,33 | 277,63 | 146,33 | 1,5 | 1830,66 | -131,3 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
| 3 | Основание С-4, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
| 4 | Верхний слой основания, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 68 | 1,6 | 66,4 | 27,49 | 0,69 | 29,09 | -38,91 |
| 7 | Мосты, шт | 1 | 0,89 | 0,11 | 0 | 0 | 0,89 | 0,11 |
| 8 | Укрепление обочин | 68 | 0 | 68 | 6,0 | 2 | 6,0 | -62,0 |
| 9 | Водопропускные трубы, шт | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| Заготовка материалов | План на 2013 год | Факт на 13.09.2013 | Поступление за день | Требуется | Остаток на участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 198,76 | 99,39 | 0 | -99,37 |  |
| в том числе: -10-20 | 83,78 | 42,17 | 0 | -41,61 | 0 |
| 5-10 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
| -0-40 | 104,26 | 41,38 | 0 | -62,88 | 15,0 |
| -0-5 | 23,85 | 8,98 | 0 | -14,87 | 1,0 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 20,0 | 11,02 | 0 | -6,0 | 0 |
| 3 | Битум тыс./тонн | 6,15 | 3,89 | 0 | -2,26 | 0,50 |
| 4 | Мин.порошок тыс./тонн | 11,17 | 4,09 | 0 | -7,08 | 0,35 |
| 5 | Topcell тыс./тонн | 0,36 | 0,29 | 0 | -0,07 | 0,05 |

| Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2013 год |
| --- |
| Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники |
| № Description Наименование ДСТ Requirement Потребность Available at site исправно Repairs Находятся в ремонте Additionally Required Дополнитель ная потребность Участок ПК 900 – ПК 1578 ТОО «ДМСУ-22АБ» (Салини) 1 Автогрейдер/ Grader 4 2 2 - 2 Бульдозер/Dozer 4 2 1 1 3 Экскаватор/Excavator 4 1 1 2 4 Погрузчики/Loader 6 4 1 1 5 Катки грунтовые/Roller for earthwork 6 4 2 - 6 Катки для асфальта/Roller for asphalt 6 4 1 1 7 Водовозы/Water tank 5 3 1 1 8 Асфальтоукладчики/Paver 4 2 1 1 9 Фреза/Milling machine 1 1 - - 10 Автокран/Crane 3 1 1 1 11 Автосамосвалы на технологию/Dumper for technology 25 11 5 9 12 Автосамосвалы На перевозку ДСМ/Dumper for transporting materials 15 6 - 9 13 АБЗ/Asphalt plant 2 2 - - 14 Прочая техника/Others 15 9 6 - Total/Всего 100 52 22 26 |  |  |  |  |  |