СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1398-1498 (ЛОТ № 3) в Кызылординской области

протяженность 100 км.

Подрядчик:  Салини  Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 14 468, 073 831 млн. тг.

В 2010- 2014 году освоено- 15 384, 663 992 млн. тг.

Сумма  работ на 2015 год  -  150, 000 000 млн. тг.

Субподрядчики: ТОО СинеМидасСирой выполняет работы:

Укрепление обочин, укрепление монолитным бетоном оголовков водопропускных труб, установка бордюров и поребрика, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, планировочные работы по откосам зем полотна, устройство тротуаров, автопавильонов и туалетов.

ТОО «Зубр-21» выполняет  работы: установка барьерного ограждения, устройство дорожной разметки.

ТОО «Энергомера» выполняет работы по освещению транспортной развязки г.Казалинск.

ТОО «ЭТЭКС стройсервис» выполняет работы по благоустройству территории ДЭП.

Выполнение графика производства работ  (План на  2015 г.)                     на 29.06.2015 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2014 г | План на 2015 год | Выполнено всего за 2015год. | Остаток до завершения проекта в 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании | 1527,0 | 1527,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 100 | 100 | 0 | 0 | Устранение дефектов на 1200м |
| 7 | Мосты, шт | 3 | 3 | Деформ. швы | 0 | Устранение дефектов |
| 8 | Укрепление обочин, км | 100 | 98,8 | 1,2 | 0 | 1,2 и устранение дефектов |
| 9 | Водопропускные трубы, шт | 40 | 40 | 0 | 0 | Устранение дефектов |
| 10 | Разметка, км | 100 | 100 | 0 | 0 | Устранение дефектов |
| 11 | Прочие работы: |  |  |  |  |  |
|  | Бордюры, п.м. | 7 939 | 7 939 | 0 | 0 | Устранение дефектов |
|  | Поребрик, п.м. | 8201 | 8201 | 0 | 0 | Устранение дефектов |
|  | Тротуары: |  |  |  |  |  |
|  | Основание, п.м. | 5 837 | 5 837 | 0 | 0 | Устранение дефектов |
|  | Асфальт, п.м. | 5 837 | 5 837 | 0 | 0 | Устранение дефектов |
| 12 | Благоустройство ДЭП, % | 100 | 35 | 65 | 50 |  |

| Заготовка материалов | План на 2015 год | Факт за 2015 год. | Всего заготовлено на 2015год | Дополнительно требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень, тонн | 5,277 | 0 | 4,100 |  |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 3,410 | 0 | 3,410 |  |
| 3 | Битум тыс./тонн | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 | Мин.порошок тыс./тонн |  |  |  |  |
| 5 | Topcell тыс./тонн |  |  |  |  |
| 6 | Выпуск к/з а/б смеси |  |  |  |  |
| 7 | Выпуск м/з а/б для выравн. |  |  |  |  |
| 8 | Выпуск ЩМА |  |  |  |  |

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2015 год

Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники

| № | Наименование ДСТ/ description | Потребность/ description | Находится в работе/ inprocess | Находится в ремонте/ underrepairing | Дополнительная потребность/additionally required |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер/Bulldozer |  |  |  |  |
| 2 | Автогрейдеры/Graders | 1 |  |  |  |
| 3 | Катки грунтовые/Rollers for soil | 1 |  | 0 |  |
| 4 | Катки для асфальта/Rollers for asphalt | 2 | 0 | 0 |  |
| 5 | Экскаватор /Excavator |  |  |  |  |
| 6 | Погрузчик/Loader | 1 |  | 0 |  |
| 7 | Водовозы/Water tank | 1 |  | 0 | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик/ Asphalt paver | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Автосамосвалы на технологию/Dumptrucks for work processing | 10 |  |  |  |
| 10 | Автосамосвалы на перевозку ДСМ/Dump trucks for transportation of road materials |  |  | - | - |
| 11 | АБЗ/AC plant | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Фреза/Milling machine | 0 |  |  |  |
| 13 | Автокран/Crane |  |  |  |  |
| 14 | Прочие/Others | 10 |  |  |  |
|  | Итого/ Total | 27 |  |  |  |

Персонал

Количество персонала по состоянию на 29 июня 2015 года – 20 человек

Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке

- Отсутствие финансовых средств у генподрядчика. И как следствие – задержка выплат субподрядчикам за выполненные работы.

- Чрезмерные сокращения персонала и оборудования, проведенные подрядчиком, привели к тому, что в настоящее время подрядчик не способен эффективно и качественно выполнять свои обязанности по контракту.

- В течении 2014г. необоснованно задерживались работы по благоустройству ДЭП.

- Не устраняются дефекты и недоделки по а/б-м слоям, искусственным сооружениям, укреплению обочин, зем полотну и т.д.

- Не выполнены работы по устройству деформационных швов на мостах и путепроводе.

- Крайне медленно выполняются работы по исполнению чертежей по завершению строительства.

Решения по возникшим проблемам и причинам

- Решить финансовые проблемы. Рассчитаться с субподрядчиками за выполненные работы.

- Тщательно продумать структуру управления и привлечь необходимые персонал и оборудование для эффективного и качественного исполнения своих обязанностей по контракту.

- Выполнить работы по благоустройству ДЭП.

- Устранить все дефекты и недостатки по откосам зем полотна, транспортной развязки, согласно указаниям Инженера, которые были доведены до подрядчика в письменном виде.

- Выполнить работы по устройству деформационных швов на мостах и путепроводе.

- Ускорить работы по исполнению чертежей по завершению строительства.