СПРАВКА

По Реализации Проекта Реконструкции Международного Транзитного Коридора,

а/д «Западная Европа - Западный Китай» км.1498-1578   Лот № 4

на 29.06.2015 год

Контракт: SWRP-1498-1578-ICB(W/4)-001/2009

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Автор проекта: КазНииПИИ  «ДорТранс»

Служба инженера:  ISAN Corparation / ТОО «Жол Сапа»

Генеральный подрядчик:  "Salini Costruttori S.p.A."

Стоимость контракта Генподрячика: 12 644 918 608.20 тенге

Дата начала строительства: 01.02.2010 года.

Дата завершения: 30.08.2015 года.

На текущую дату начались и ведутся работы:

- Укрепление обочин из ЩПС С-6, выполнено – 6,0 км, остаток составляет – 7,4 км;

- Разметка проезжей части термопластиком – трассировка, разбивка и начата краевая разметка пр. части термопластиком, выполнено – 45,4 км с ПК 999+81 -1819+00;

- Устройство сан. узла (туалетов) у автопавильонов и площадок отдыха: - устройство фундаментов из бетона под ж/б колец на приямок(котлованов) туалетов и основание;

- Подготовка основании под покрытия на площадках автопавильонов;

- Ведутся работы по устройству водопропускных лотков - устройство бетона В-20 на пространство между покрытием и лотками на путепроводе ПК 1728+25;

- Возобновились работы на строительстве комплексе ДЭП Подключение электричества. Кафель на АБК. Обустройство территорий.

- Заготовка ДСМ;

Мобилизация персонала на 29.06.2015 года: - 45 человек.

Основные виды работ по реализации проекта лот 4:

| Наименование | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт с начало проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | 0 | 0 | 0 |
| Скотопрогоны | 11 |  |  |
| Путепроводы | 1 | 0,3 | 0,8 |
| Развязки | - | - | - |
| Трубы | 14 | Устранение дефектов | 5 |
| Автопавильоны | 16 | 3 | 16 |
| ДЭП | 1 (100%) | 23 % | 67% |
| Площадки для отдыха | 5 | 1 | 4 |
| Туалеты | 21 | 6 | 15 |

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт за 2015г. | Остаток до конца проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть | 1856,16 | 1165,00 | - | - | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 81,90 | 81,90 | - | - | 0 |
| 3 | Основание С-4, км. | 81,90 | 81,90 | - | - | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 81,90 | 81,90 |  | - | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 81,90 | 81,90 |  | - | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 81,90 | 81,90 | Дефекты 1,98 | 0,2 | 1,78 |
| 7 | Укрепление обочин, км | 81,9 | 65,9 | 13,4 | 6 | 7,4 |

Заготовка материалов на  29.06.2015 год:

| № | Описание материала | 2015 год | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Остаток с 2014 года | Поступление за день 02.05.15г. | Всего заготовлено |  |
| 1 | Щебень, м3 Всего: | 12743 | 12743 | - | 12743тн. |  |
| 2 | Битум, тонн | 399,82 | - |  | 399,82тн. |  |
| 3 | Topcel, тн. | 12,00 | - |  | 12,00 тн. |  |
| 4 | Filler, тн. | 110,00 | - |  | 110 тн. |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

На данный момент в ДЭП г. Казалинск работает субподрядчик ТОО  «Валдерса» ( г.Рим  Италия ). Работает 38 человек.

Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на текущий месяц | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 3 | 3 |  | 3 |
| 2 | Экскаватор | 3 | 3 |  | 3 |
| 3 | Погрузчик | 6 | 6 |  | 6 |
| 4 | Автогрейдер | 3 | 3 |  | 3 |
| 5 | Катки | 8 | 8 |  | 8 |
| 6 | Автосамосвалы | 26 | 26 |  | 26 |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | 1 |  | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 1 | 1 |  | 1 |
| 10 | Автокран |  |  |  |  |
| 11 | АБЗ | 1 | 1 |  | 1 |
| 13 | Сваебойная машина |  |  |  |  |
| 14 | Трал | 1 | 1 |  | 1 |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 1 | 1 |  | 1 |
| 16 | Легковой транспорт | 13 | 13 | 5 | 8 |
| 17 | Прочие | 20 | 20 |  | 20 |
| ВСЕГО | 87 | 87 | 5 | 82 |

Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| - необходимо увеличить поставку и заготовку инертных материалов в период производства работ, увеличить количество необходимой техники. - необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2015г. (Феврале месяце 2015 года Салини сократили персонал в связи финансовыми трудностями. Данное время не хватает персонала для того что бы успешно завершить контракт.) - необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2015г. - необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации для строительства мостов и путепроводов, ужесточить контроль за качеством работ по мостам и Укреплениям Обочин. - необходимо возобновить работы по строительству ДЭП в полном объёме. - необходимо в кратчайшие сроки принять решение по вопросам обнаруженных бетонных дорожных плит, при разборке дорожной одежды на а/д Байконур – Подстанция. | Кардинально решить вопрос финансирования. Увеличить количество строительных бригад и технику. Ускорить и кардинально решит вопрос поставки строительных материалов, оборудования и конструкции, строительных бригад для скорейшего завершение строительства комплекса ДЭУ. Незамедлительно приступить к устранению дефектов и трещин покрытия, дефектов водопропускных труб и скотопрогонов и других дефектов. |

Остаток работы на Лоте-4.  1) Устранить дефекты по укреплению обочин.

2) Устранить дефекты по покрытию.

3) Благоустройство ДЭП-1.

4) Лотки для водосброса по откосу.

5) Дорожная разметка. (нет материала)

6) Покраска побелка автопавильонов.