СПРАВКА                                                                                                                                                            по реконструкции международного транзитного коридора

а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1578 - 1650 (ЛОТ 5)

в Кызылординской области подрядной компанией Salini Costruttori S.p.A. (Италия)

Генеральный подрядчик –  Salini Costruttori S.p.A. (Италия)

Контракт   SWRP 1578 – 1650 - IBC(W/5)-001/2009 от 29.01.2010 г.

Контракт подписан 10.12.2009г. - Salini Costruttori S.p.A. (Италия)

Стоимость контракта - 10 562 586 659,30 тенге (11 655 526336,49 тенге с учетом Заявок на изменение)

Сроки строительства – 38 месяцев (+ 6,5 месяцев+1,3 месяца)

Инженер КНС– ТОО «Каздорпроект»

Автор проекта – АО «КаздорНИИ»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 1 642, 274 | 0,00 | 1 642, 274 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 68,74 | 0,00 | 68,74 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 68,74 | 0,00 | 68,74 |
| 4. | Асфальтобетонное покрытие, км | 69,10 | 0,00 | 69,10 |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт | 4,0 | 0,18 | 4,0 |
| 6. | Трубы, шт | 26 | 0,0 | 26 |
| 7. | Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений,% | 100 | 30,62 | 85,83 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 556,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 12,46 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 530,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Битум, тыс.м3 | 17,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 1158,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Проблемные вопросы:

- работы по строительству ДЭУ завершены на 85%;

- недостаток финансовых средств Подрядчика для завершения работ по ДЭУ;

- нехватка квалифицированного персонала на участке;

- медленные темпы производства работ по ДЭУ;

- Автор проекта не принимает участие в решении вопросов связанных с ошибками в проекте;

- работы по укреплению конусов на путепроводе км 1642 не производятся;

- отсутствие у подрядчика на участке собственного ЦБЗ и АБЗ.