СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.07.2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка , км | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, шт, в том числе: | 88 |
| скотопрогон, шт | 6 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 310.81 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 95%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок участков после фрезерования покрытия существующей дороги, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

На сегодняшний день ведутся работы на 25 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 17 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на 3 объектах залит монолитный фундамент. На 12 объектах выполнены работы по обратной засыпке.

Также ведутся работы по забивке сваи на мосту через реку Шарбулак (80%) залит монолитный ростверк третьей опоры (20%). Демонтаж путепровода (50%) погружение сваи (20%) монолитный ростверк (20%) и моста через канал БКМК демонтаж (50%).

7. Работы по переносам коммуникации:

- Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ведутся подготовительные работы на ПК 610 (мост через реку Келес)

- Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663+48 (мост через канал БКМК), ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес), ведутся подготовительные работы по на ПК 621 (мост через реку Шарбулак) и ПК 490 поселок Шарапхана.

8. Информация по выполненным работам по состоянию на 15.07.2015:

| Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | тыс. м3 | 216,20 | 102,40 | 47,4 | -113,80 |
| Подстилающий слой | км. | 13,80 | 0,40 | 2,9 | -13,40 |
| Основание из ЩПЦС | км. | 10,50 | 0,40 | 3,8 | -10,10 |
| Цементобетонное покрытие | км. | 8,00 | - | - | -8,00 |
| Трубы | шт. | 19,00 | 18,20 | 95,8 | -0,80 |
| Мосты | шт. | 1,15 | 1,29 | 112,2 | 0,14 |
| Фрезерование | км | 216,20 | 102,40 | 47,4 | -113,80 |
| Разборка тощего бетона | км | 13,80 | 0,40 | 2,9 | -13,40 |

9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на 15.07.2015:

| Материал | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс. м3 | 112,70 | 134,42 | 119,3 | 21,72 |
| ПГС | тыс. м3 | 138,30 | 16,56 | 12,0 | -121,74 |
| Песок | тыс. м3 | 17,90 | 16,76 | 93,6 | -1,14 |
| Цемент | тыс.тн | 15,40 | 2,54 | 16,5 | -12,86 |
| ЖБИ | тыс. м3 | 1 650,00 | 2,93 | 0,2 | -1 647,07 |

10. Привлечение персонала:

| № | Наименование | План на месяц (июль) | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | Администрация | 10 | 11 | 10 | 1 |
| 2 | ИТР | 9 | 23 | 7 | 16 |
| 3 | Геодезист | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Лаборант | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Инженер Механик | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Механик | 88 | 94 | 0 | 94 |
| 10 | Водитель самосвала | 123 | 133 | 0 | 133 |
| 11 | Помощник Механика | 12 | 13 | 2 | 11 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 20 | 31 | 0 | 31 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 54 | 84 | 0 | 84 |
| 14 | Офис Менеджер | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Офисные Работники | 17 | 17 | 17 | 0 |
| ВСЕГО | 352 | 430 | 45 | 385 |

Примечание:

Местный персонал в количестве 385 чел. составляют:

302 чел – Казыгуртский район;

21 чел – Сарыагашский район;

17 чел – Толебийский район;

16 чел – Махтаральский район;

14 чел – Байдибекский район;

14 чел – город Шымкент;

1 чел – город Тараз.

11. Мобилизация техники:

| № | Наименование | План на месяц (июль) | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Экскаватор | 10 | 22 | 4 | 18 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | Самосвал | 100 | 100 | 20 | 80 |
| 5 | Водовоз | 12 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | Бензовоз | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Грейдер | 8 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Каток | 15 | 14 | 5 | 9 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Установка для основания | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Укладчик основания | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Кран | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 14 | Трал | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 15 | Легковые автомобили | 11 | 16 | 10 | 6 |
| 16 | фреза | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Прочие | 63 | 58 | 28 | 30 |
| ВСЕГО | 246 | 271 | 91 | 180 |

12.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Акжол Астана 2030" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 2 | ТОО "ТимСам" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 3 | TOO "МЕГА-ТЕХ" | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 4 | ТОО "ШымНурСервис" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов исх.№ 04-15 (287) |
| 5 | ТОО "БеркутМика" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | На утверждении в КАД |
| 6 | TOO "БАКУ СТРОЙ" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | На утверждении в КАД |
| 7 | ТОО “Онер 2002” | земляные работы и устройство подстилающего слоя | Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов исх.№ 04-15 (293) |
| 8 | ТОО "АРТ-Курылыс" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | На утверждении в КАД |
| 9 | ТОО "Современные строительные изделия" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | На утверждении в КАД |
| 10 | ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС" | переустройство/перенос ЛЭП | Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов исх.№ 04-15 (287) |
| 11 | ТОО "Казводэнергострой-Сервис" | демонтаж мостов | Одобрен Инженером |
| 12 | "Корпорация “БерекеА”" | строительство мостов и путепровода | На утверждении в КАД |

13. Промежуточные Сертификаты Оплаты

| № | Период | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 1 196 317 210,48 (аванс) | Оплачено |
| 2 | с 08.04.2015 по 30.04.2015 | 534 725 686,10 | Оплачено |
| 3 | с 01.05.2015 по 30.06.2015 | 736 304 069,65 | На рассмотрении в КАД |

14. Заявки на Изменение

| № | Период | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геомембрана. Замена геотекстиля на армированную пленку | - 15 579 027,99 (без НДС) | На стадии разработки |
| 2 | Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона | + 181 676 800,00 (без НДС) | На стадии разработки |
| 3 | Перенос линии ТУСМ – 11 и АО Казактелеком | Не определена | На стадии разработки |

15. Проблемные вопросы:

* скорейшее получение от Заказчика ответа по вопросу комплекса ДЭП. Вид работ (строительство или капитальный ремонт) и месторасположение (перевал Казыгурт или пос. Жибек-Жолы)

* скорейшее получение от Заказчика ответа по вопросу строительства пешеходных переходов. Одобрение или дополнение списка подготовленного Инженером согласно просьбам и пожеланиям местных жителей и Акимов.

* содействия Заказчика по вопросу приемки демонтированных элементов обустройства дороги и железобетонных конструкции водопропускных труб, скотопрогонов, мостов и путепроводов. На сегодняшний день на участке ДЭУ-69 выделенном для складирования демонтированных элементов отсутствует свободная площадь для складирования.

Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов

Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.