СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 20.01.2017 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге (15% от контрактной суммы)

Дата начала работ: 08.04.2015 год

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км. | 32 |
| --- | --- |
| Трубы на основной дороге, шт. | 46 |
| скотопрогон, шт. | 7 |
| Трубы на съездах (примыкания) шт. | 34 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт. | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт. | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 310,81 |
| Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента общим объемом 1600т (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания 500т),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Также выполнены работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

Остаток работ по основной дороге – три водопропускные трубы (ø1.5м) требующие ремонта, а также строительство 24 труб на съездах (0,5х0,5м).

Работы по мостам и путепроводу.

ПК 610 мост через реку Келес – завершены работы по монтажу балок пролетного строения и мостового полотна, остаток работ устройство а/б покрытия;

ПК 621 мост через реку Шарбулак – открыто движения для проезда транспортного потока;

ПК 636 путепровод на Турбат – работы по путепроводу завершены, ведутся работы на съездах.

ПК 663 мост через канал БКМК – открыто движения для проезда транспортного потока.

Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54; ПК 505+53; ПК 543+43; ПК 583+60 – завершены работы по устройству а/б покрытия, открыто движение; Остаток работ – монтаж барьерного ограждения, укрепление откосов.

7. Работы по переустройству коммуникаций:

- Линии электропередач (ЛЭП 0,4 кВт и 10 кВт.). Все работы по переустройству линии электропередач завершены;

- Газопровод. Работы по переустройству линии газопровода завершены, за исключением участка возле путепровода Казыгурт - Турбат на ПК 636. Ведутся работы по устройству кожуха. Отмечаем, что работы по переустройству линии газопровода не были учтены в первоначальном контракте.

- Линий связи. (ТУСМ-11 и «Казактелеком») Все работы по переустройству линии связи завершены. Отмечаем, что согласно обновленным техническим условиям, фактический объем работ по переустройству больше чем было заложено в первоначальном проекте.

8.  Заготовка Дорожно-строительных материалов:

| № | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015-2016 | План за 2017 год | Факт за 2017 год | Общий факт | % выполнения | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | тыс. м3 | 409,00 | 409,00 | - | - | 409,00 | 100,0% | - |
| 2 | ПГС | тыс. м3 | 453,00 | 450,18 | 2,82 | 1,12 | 451,30 | 99,6% | 1,70 |
| 3 | Песок | тыс. м3 | 75,60 | 75,60 | - | - | 75,60 | 100,0% | - |
| 4 | Цемент | тыс. тон | 104,17 | 104,17 | - | - | 104,17 | 100,0% | - |
| 5 | ЖБИ | тыс. м3 | 7,40 | 7,40 | - | - | 7,40 | 100,0% | - |

9. Прогресс работ:

| № | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015-2016 | План за 2017 год | Факт за 2017 год | Общий факт | % выполнения | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно | КМ | 64,74 | 64,74 | - | - | 64,74 | 100,0% | - |
| 2 | Подстилающий слой | КМ | 64,74 | 64,74 | - | - | 64,74 | 100,0% | - |
| 3 | Основание из ЩПЦС | КМ | 64,09 | 64,09 | - | - | 64,09 | 100,0% | - |
| 4 | Бетонное покрытие | КМ | 64,09 | 63,94 | 0,15 | - | 63,94 | 99,8% | 0,15 |
| 5 | Трубы по осн. дороге | ШТ | 46,00 | 46,00 | - | - | 46,00 | 100,0% | - |
| 6 | Трубы на съездах | ШТ | 30,00 | 3,00 | 26,00 | 3,00 | 6,00 | 20,0% | 24,00 |
| 7 | Скотопрогоны | ШТ | 7,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 100,0% | - |
| 8 | Мосты | ШТ | 3,00 | 2,85 | 0,15 | 0,05 | 2,95 | 98,3% | 0,05 |
| 9 | Путепровод | ШТ | 1,00 | 0,90 | 0,10 | - | 0,95 | 95,0% | 0,05 |
| 10 | Проезды с/х техники | ШТ | 4,00 | 3,95 | 0,05 | - | 3,95 | 98,8% | 0,05 |
| 11 | Фрезерование | КМ | 64,09 | 64,09 | - | - | 64,09 | 100,0% | - |
| 12 | Разборка тощего бетона | КМ | 64,09 | 64,09 | - | - | 64,09 | 100,0% | - |

10. Персонал:

| № | Наименование | План | Факт | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | Администрация | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ИТР | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Геодезист | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 7 | 3 |  | 3 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Лаборант | 2 |  |  |  |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 4 | 2 |  | 2 |
| 8 | Инженер Механик | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Механик | 96 | 12 |  | 12 |
| 10 | Водитель самосвала | 129 | 16 |  | 16 |
| 11 | Помощник Механика | 12 | 13 | 1 | 12 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 20 | 10 |  | 10 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 54 | 64 |  | 64 |
| 14 | Офис Менеджер | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Офисные Работники | 21 | 10 | 6 | 4 |
| ВСЕГО | 373 | 148 | 19 | 129 |

Примечание:

Местный персонал - 129 чел.:

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;

2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;

6 чел – Байдибекский район;

2 чел – Тулькубасский район;

12 чел – город Шымкент;

11. Техника:

| № | Наименование | План на месяц | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд |
| 1 | Бульдозер | 4 | 1 | 1 |  |
| 2 | Экскаватор | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Самосвал | 100 | 31 | 25 | 6 |
| 5 | Водовоз | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Бензовоз | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Грейдер | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Каток | 18 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | Установка для основания | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 | Укладчик основания | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | Кран | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Трал | 2 |  |  |  |
| 15 | Легковые автомобили | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | фреза | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | Прочие | 59 | 28 | 28 |  |
| ВСЕГО | 245 | 113 | 89 | 24 |

12.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАКУ СТРОЙ | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015 |
| 2 | АРТ-Курылыс | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015 |
| 3 | Корпорация Береке А | строительство мостов и путепровода | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015 |
| 4 | МЕГА-ТЕХ | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 6 | Казспецэлектромонтаж ПГС | переустройство/перенос ЛЭП | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |
| 7 | Мегоэнерго | Строительство ДРП | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/4729 от 15.02.2016 |

В настоящее время ведутся переговоры с новыми Субподрядчиками

13. Поставщики материалов:

| № | Материал | Поставщик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Бирлик 4 | для покрытия |
|  |  | ИП Туламетов, Жер Курылыс | для основания |
| 2 | ПГС | Курбек и ком, Айгана |  |
| 3 | Песок | Курбек и ком |  |
| 4 | Цемент | Стандарт цемент | для покрытия |
|  |  | Шымкент цемент | для основания |
| 5 | Пленка (геомембрана) | Курылыс Полимер |  |
|  |  | Каз Гео Бел-1 |  |
| 6 | Дюбель | Villar Kazakhstan |  |
|  |  | Кор Металл-Сервис |  |
| 7 | Анкер | Мечел Казахстан |  |
| 8 | ЖБИ для мостов | Береке А |  |
| 9 | ЖБИ для труб и тюбингов | АРТ Курылыс |  |